## List1
Brno – Janáčkovo kulturní centrum, 2. etapa
Příloha č. 2 – předpokládaný rozsah prací
přehled navržených činností a odhad jejich časové náročnosti
metodika | činnost |  | m.j. | počet m.j. | počet opakování | odhad časové náročnosti | Kč/hod | CELKEM Kč
A. | Monitoring vlivů stavby na stávající ovlivněné objekty
Pasportizace |  | fáze
| Výchozí stav - před zahájením stavebních prací |  | ks | 15 | 1 | 180 |  | 0
| Kontrolní prohlídky v průběhu výstavby |  | ks | 15 | 1 | 160 |  | 0
| Repasportizace - po doznění vlivů stavby |  | ks | 15 | 1 | 145 |  | 0
Přesná nivelace | [5 empty] | 190 |  | 0
|  | instalace | ks | 28 | 1
|  | nulové odečty | ks | 28 | 1
|  | opakované odečty | ks | 28 | 12
Náklonoměrná měření | [5 empty] | 90 |  | 0
|  | instalace | ks | 10 | 1
|  | nulové odečty | ks | 10 | 1
|  | opakované odečty | ks | 10 | 12
Deformometrická měření | [5 empty] | 110 |  | 0
|  | instalace | ks | 12 | 1
|  | nulové odečty | ks | 12 | 1
|  | opakované odečty | ks | 12 | 12
Měření vibrací | [5 empty] | 100 |  | 0
|  | měření na 1 až 3 stanovištích | kompl. | 1 | 5
Měření hluku | [5 empty] | 100 |  | 0
|  | měření na 1 až 3 stanovištích | kompl. | 1 | 5
Sledování hladiny podzemní vody | [5 empty] | 55 |  | 0
|  | ruční měření ve studni Internacional | ks | 1 | 10
|  | ruční měření v hydrovrtech | ks | 3 | 10
| Monitoring vlivů stavby na stávající ovlivněné objekty CELKEM (hod) |  |  |  |  | 1130 |  | 0
B. | Monitoring nově budovaných konstrukcí
Přesná nivelace | [5 empty] | 55 |  | 0
|  | instalace | ks | 2 | 1
|  | nulové odečty | ks | 18 | 1
|  | opakované odečty | ks | 18 | 5
3D měření | [5 empty] | 150 |  | 0
|  | instalace | ks | 21 | 1
|  | nulové odečty | ks | 21 | 1
|  | opakované odečty | ks | 21 | 10
Měření síly v kotvách | [5 empty] | 130 |  | 0
|  | instalace | ks | 8 | 1
|  | nulové odečty | ks | 8 | 1
|  | opakované odečty | ks | 8 | 10
Integrita pilot | [5 empty] | 20 |  | 0
|  | zkoušky PIT | kpl | 1 | 1
Konvergenční měření | [5 empty] | 27 |  | 0
|  | instalace | bod | 6 | 1
|  | nulové odečty | profil | 2 | 1
|  | opakované odečty | profil | 2 | 12
| Monitoring nově budovaných konstrukcí CELKEM (hod) |  |  |  |  | 382 |  | 0
Chod kanceláře monitoringu | [5 empty] | 250 |  | 0
| provoz informačního systému, úprava a prezentace dat, účast na jednáních |  | kompl. | 1 | 1
| Monitoring CELKEM (hod) |  |  |  |  | 1762 |  | 0
Poznámky:
Časová náročnost u pasportizací obsahují i zpracování výstupních dokumentů
Pořizovací ceny monitorovacích prvků jsou přepočteny na měřítko času při hodinové sazbě 800 až 1000 Kč/hod.
Počty monitorovacích prvků a četnost měření jsou odborným odhadem a budou přizpůsobeny reálným potřebám stavby.
Předpokládaná doba výstavby: 07/2022 - 07/2024