## Gajdosova
Brno, Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova-Mikšíčkova)
NÁVRH HARMONOGRAMU - POŘADÍ REALIZACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY, VČETNĚ KOORDINACE NAVAZUJÍCÍCH STAVEB DALŠÍCH INVESTORŮ
Pracovní návrh HMG je sestaven na základě řešení PD DPS a předpokládané návaznosti prací na jednotlivých objektech stavby, včetně zařazení staveb dalších investorů, které se uskuteční na stejném staveništi.
Návaznosti a předpokládaná délka provádění prací jsou odvozeny z dostupných informací a předpokladů o časové náročnosti těchto stavebních činností.
Vybraný zhotovitel stavby kanalizace, vodovodu a vozovky bude odpovídat za staveniště v celém rozsahu a na celou dobu stavby, musí v něm umožnit realizaci prací staveb dalších koordinujících investorů v ulici.
Uchazeč o zakázku musí HMG aktualizovat dle svého plánu organizace stavby, návaznosti a reálné délky stavby objektů a koordinovaných staveb, i se zohledněním vlivu předpokládaných klimatických podmínek.
AKCE | INVESTOR | ETAPY | TÝDNY | STAVEBNÍ ČINNOST |  | 2018 | [62 empty] | 2019 | [61 empty] | 2020 | [62 empty] | POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 12
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Brno, Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | Statutární město Brno resp. Brněnské vodárny a kanalizace a.s. |  |  |  | ETAPY DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ | 10 41: ETAPA DZ-0; 11 44: ETAPA DZ-1; 1 1: ETAPA DZ-1; 4 17: ETAPA DZ-2; 7 31: ETAPA DZ-1; 9 36: ETAPA DZ-2; 10 44: ETAPA DZ-0
|  |  | 2 |  | Zahájení, předání staveniště, vytyčování | 10 40: 1; 10 41: 2
|  |  |  | SO 000 | Objekty přípravy staveniště
|  |  | 1 | SO 010 | Odstranění dřevin | bar: 11 44
|  |  | 4 | SO 020 | Demontáž a zpětná montáž stožárů VO | 2 9: 1; 3 9: 2; 9 36: 3; 9 37: 4
|  |  | 3 | SO 030 | Zřizení provizorní zastávky MHD, zrušení | 4 15: 1; 4 16: 2; 10 44: 3
|  |  | 2 | SO 040 | Provizorní zajištění stávajícího trakčního stožáru DpmB | 3 13: 1; 3 14: 2
|  |  | 6 | SO 050 | Provizorní úprava dělícího pásu vozovky I/42, zrušení | 10 42: 1; 10 43: 2; 10 44: 3; 10 44: 4; 11 44: 5; 11 45: 6
|  |  |  | SO 100 | Objekty pozemních komunikací
|  |  | 9 | SO 110 | Obnova vozovky - 1. část (Bubeníčkova-Gajdošova 30) | [167 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9
|  |  | 8 |  | Obnova vozovky - 2. část (Gajdošova 30 - Bubeníčkova) | [160 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [11 empty] | 8
|  |  | 5 | SO 120 | Odvodnění vozovky - 1. část | [132 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
|  |  | 5 |  | Odvodnění vozovky - 2. část | [155 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4
|  |  |  | SO 300 | Vodohodpodářské objekty
|  |  | 13 | SO 310 | Stoka I - TŠ1, klasicky ražená štola, TŠ2 | [111 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | 14 |  | Stoka I (Š2 - 20,0m za Š5) | [126 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 15 |  | Stoka I (20,0m za Š5 - Š10) | [144 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14
|  |  | 2 |  | Stoka II (NB1-Š8) - ul. Kaleckého | [147 empty] | 6: 1; 7: 2
|  |  | 6 | SO 320 | Kanalizační přípojky - STOKA I (Š1-Š5) | [134 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 7 |  | Kanalizační přípojky - STOKA I (Š5-Š10) | [147 empty] | 8: 1; 9: 2; 10: 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | 5 | SO 330 | Vodovod I (1. část) | [138 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
|  |  | 7 |  | Vodovod I (2. část) | [147 empty] | 8: 1; 9: 2; 10: 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | 1 |  | Vodovod II - ul. Kaleckého | [157 empty] | 1
|  |  | 1 |  | Vodovod III - ul. Hrozňatova | [157 empty] | 1
|  |  | 3 |  | Provizorní vodovod | [111 empty] | 1 | 2 | 3
|  |  | 3 | SO 340 | Vodovodní přípojky - 1. část | [141 empty] | 1 | 2 | 3
|  |  | 4 |  | Vodovodní přípojky - 2.část | [156 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 3 | SO 350 | Přeložka vodovodu | [138 empty] | 1 | 2 | 3
|  |  | 2 | SO 810 | Náhradní výsadba zeleně | [172 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
|  |  | 3 |  | Ukončení, předání stavby | [179 empty] | 1 | 2 |  | 3
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ | TSB a.s. | [147 empty] | Termín v harmonogramu výkopových prací není uveden, termín bude upřesněn dle koordinace s akcemi BVK, BKOM.
Gajdošova (MA sudá strana) – souvislá údržba chodníků | BKOM a.s. | [13 empty] | termín dle původního harmonogramu 1. 3. 2016 - 30. 6. 2016, ale termín bude upřesněn dle koordinace s akcemi BVK, RWE GasNet | [93 empty] | termín dle harmonogramu 01.03.2017 - 30.11.2020
Gajdošova - bezpečnost chod+cykl. křižovatka Gajdošova x Hrozňatova (křiž. Kaleckého-pro chodce k ul. Hrozňatova) | MČ ŽIDENICE | [107 empty] | V době zpracování PD rekonstrukce kanalizace a vodovodu nebyla, dle našich informací, ještě odsouhlasena a povolena. Termín v harmonogramu výkopových prací není uveden.
Zpracoval: JV PROJEKT VH s.r.o., Miloslav Jílek, říjen 2017
Š9
PŘEDPOKLAD VÝSTAVBY:
| 4 |  | ks KP | týden
| 20 |  | m | týden | kamenina DN 400
| 12.5 |  | m | týden | vejce prefa DN 600/900
| 6 |  | ks VP | týden
| 25 |  | m | týden | tvárná litina dn 400
I. ETAPA | 170 | m | 13.6 | týdnů
II. ETAPA | 213 | m | 17.04 | týdnů
délka výstavby OO v týdnech | 0

## Gajdosova-nejmensi
STAVEBNÍ ČINNOST |  | 2018 | [62 empty] | 2019 | [61 empty] | 2020
|  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49
| ETAPY DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ | 10 41: ETAPA DZ-0; 11 44: ETAPA DZ-1; 1 1: ETAPA DZ-1; 4 17: ETAPA DZ-2; 7 31: ETAPA DZ-1; 9 36: ETAPA DZ-2; 10 44: ETAPA DZ-0
| Zahájení, předání staveniště, vytyčování | 10 40: 1; 10 41: 2
SO 000 | Objekty přípravy staveniště
SO 010 | Odstranění dřevin | bar: 11 44
SO 020 | Demontáž a zpětná montáž stožárů VO | 2 9: 1; 3 9: 2; 9 36: 3; 9 37: 4
SO 030 | Zřizení provizorní zastávky MHD, zrušení | 4 15: 1; 4 16: 2; 10 44: 3
SO 040 | Provizorní zajištění stávajícího trakčního stožáru DpmB | 3 13: 1; 3 14: 2
SO 050 | Provizorní úprava dělícího pásu vozovky I/42, zrušení | 10 42: 1; 10 43: 2; 10 44: 3; 10 44: 4; 11 44: 5; 11 45: 6
SO 100 | Objekty pozemních komunikací
SO 110 | Obnova vozovky - 1. část (Bubeníčkova-Gajdošova 30) | [167 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9
| Obnova vozovky - 2. část (Gajdošova 30 - Bubeníčkova) | [160 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [11 empty] | 8
SO 120 | Odvodnění vozovky - 1. část | [132 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
| Odvodnění vozovky - 2. část | [155 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4
SO 300 | Vodohodpodářské objekty
SO 310 | Stoka I - TŠ1, klasicky ražená štola, TŠ2 | [111 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13
| Stoka I (Š2 - 20,0m za Š5) | [126 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
| Stoka I (20,0m za Š5 - Š10) | [144 empty] | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14
| Stoka II (NB1-Š8) - ul. Kaleckého | [147 empty] | 6: 1; 7: 2
SO 320 | Kanalizační přípojky - STOKA I (Š1-Š5) | [134 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Kanalizační přípojky - STOKA I (Š5-Š10) | [147 empty] | 8: 1; 9: 2; 10: 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SO 330 | Vodovod I (1. část) | [138 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
| Vodovod I (2. část) | [147 empty] | 8: 1; 9: 2; 10: 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Vodovod II - ul. Kaleckého | [157 empty] | 1
| Vodovod III - ul. Hrozňatova | [157 empty] | 1
| Provizorní vodovod | [111 empty] | 1 | 2 | 3
SO 340 | Vodovodní přípojky - 1. část | [141 empty] | 1 | 2 | 3
| Vodovodní přípojky - 2.část | [156 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
SO 350 | Přeložka vodovodu | [138 empty] | 1 | 2 | 3
SO 810 | Náhradní výsadba zeleně | [172 empty] | 1 |  |  |  |  | 2
| Ukončení, předání stavby | [179 empty] | 1 | 2 |  | 3
SO 101 | OPRAVA CHODNÍKŮ GAJDOSOVA (BKOM a.s.)-chodníky
SO 102 | OPRAVA CHODNÍKŮ GAJDOSOVA (BKOM a.s.)-odvodnění | bar: 8 to 11