PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

- SAKO Brno, a.s.

se sídlem: 	Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

zastoupena:      	Ing. Pavlem Urubkem, předsedou představenstva,

Ing. Danielem Stružem, MBA, místopředsedou představenstva

IČO:	60713470

DIČ:                    	CZ60713470

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s. Brno - venkov

Číslo účtu: 	79033621/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1371

osoby oprávněné dle čl. XIV. odst. 7 Smlouvy:

a) Ing. Karel Jelínek, tel. 739 468 191, e-mail jelinek@sako.cz

b) Ing. Martin Mužila, tel. 603 140 618, e-mail muzila@sako.cz

c) Ing. Pavel Slezák, Ph.D., tel. 734 144 001, e-mail pavel.slezak@sako.cz

(dále jen „Příkazce“ nebo „Objednatel“)

- Brněnské komunikace a.s.

Se sídlem: 	Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

Zastoupena: 	Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

IČO: 	60733098

DIČ: 	CZ60733098

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:	382286023/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1479

osoby oprávněné dle čl. XIV. odst. 7 Smlouvy:

a) Ing. Luděk Borový, tel. 602 133 447, e-mail borovy@bkom.cz

b) Ing. Jan Strmiska, tel. 603 748 887, e-mail strmiska@bkom.cz

(dále jen „Příkazník“ nebo „Správce stavby“)

(Příkazce a Příkazník společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím zněním Smlouvy:

PREAMBULE

Mezi Příkazcem a Zhotovitelem byla či bude uzavřena Smlouva o Dílo na provedení Díla s názvem „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“. Cílem Příkazce je zajistit řádnou kontrolu, dohled a koordinaci nad přípravou, prováděním, uvedením do provozu a kolaudací Díla.

I.

DEFINICE

- Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité v této Smlouvě mají mít význam specifikovaný níže v tomto čl. I. Smlouvy:

  - Areál SAKO znamená nemovité věci, včetně součástí a příslušenství, ve vlastnictví Příkazce, určené k realizaci projektu „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“, které bude využívat Zhotovitel pro provedení Díla. Ke dni uzavření této Smlouvy jej tvoří nemovitosti, které jsou specifikovány v Podkladové dokumentaci; Po provedení Stavby bude Linka součástí Areálu SAKO;

  - Cena Díla znamená celkovou cenu, za kterou Zhotovitel pro Příkazce provede Dílo, přičemž pro účely této Smlouvy se užije definice a úprava Ceny Díla ve Smlouvě o Dílo;

  - Činnost Správce stavby znamená, že se Příkazník zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat komplexní služby správcovství stavby – tj. projektového řízení a technického poradenství v souladu s touto Smlouvou, a to včetně kontroly souladu přípravy a realizace Díla se Smlouvou o dílo a Právními předpisy, přičemž ve vztahu k závazným pokynům, metodikám a jiným předpisům, normám ČSN a podmínkám dotace podle odst. 1.21 písm. b), c) a e) této Smlouvy bude tato kontrola prováděna v podobě identifikace zjevných nesouladů s těmito Právními předpisy;

  - den znamená kalendářní den;

  - Další služby znamená souhrn všech činností Příkazníka poskytovaných dle této Smlouvy, které nejsou zahrnuty v Činnostech Správce stavby, konaných Příkazníkem na pokyn Příkazce;

  - Dílo znamená souhrn všech činností dle Smlouvy o Dílo, jež jsou nezbytné k dodání Linky splňující požadavky dle Smlouvy o Dílo a dosahující výsledků Smlouvou o Dílo předpokládaných, a jsou nezbytné k provozování Linky Příkazcem, přičemž předmět Díla je vymezen v odst. 5.3 Smlouvy o Dílo;

  - Dokumentace Linky (nebo také „Dokumentace“) znamená dokumenty, které jsou zpracovány v souladu s přílohami Smlouvy o Dílo, zejména atesty, certifikace, prohlášení o shodě, doklady o revizích, protokoly o zkouškách vyžadované dle Právních předpisů k provozu Linky; součástí Dokumentace Linky je i Projektová dokumentace;

  - DPH znamená daň z přidané hodnoty ve výši, jaká je v příslušné době na příslušné plnění uplatňována;

  - Faktura znamená podklad pro úhradu úplaty, vystavená Příkazníkem, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 435 Občanského zákoníku;

  - Garanční doba znamená dobu vymezenou v odst. 16.7 Smlouvy o Dílo;

  - Harmonogram znamená závazné termíny plnění povinností smluvních stran sjednané pro realizaci Díla a jeho předání Příkazci dle Smlouvy o Dílo v příloze č. II.h Smluvní harmonogram (včetně pozdějších změn provedených v souladu se Smlouvou o Dílo);

  - Kontrolní orgán znamená jakýkoli orgán veřejné moci (správní či státní orgán a/nebo subjekt v obdobném postavení a/nebo těmito orgány či subjekty pověřená či oprávněná osoba), který je oprávněn rozhodovat o právech a povinnostech a/nebo kontrolovat a/nebo přezkoumávat a/nebo posuzovat (včetně sankcionování nedostatků a neplnění povinností dle právní úpravy) plnění jakýchkoli povinností a závazků Smluvních stran, zejména souvisejících s touto Smlouvou či povinnosti dopadající na smluvní strany stanovovat obecně. Kontrolním orgánem se rozumí vždy také stavební úřad, a poskytovatel dotace, která byla Příkazci poskytnuta na Dílo či jeho část, a banka či jiná finanční instituce, skrze kterou Příkazník poskytl Příkazci Bankovní záruku, nebo jakýkoliv orgán veřejné moci, před nímž probíhá řízení, spojené s plněním této Smlouvy;

  - Kvalifikační požadavky na členy Realizačního týmu znamená požadavky na minimální odbornost a zkušenosti jednotlivých členů Realizačního týmu, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy;

  - Linka znamená souhrn všech výsledků stavební, montážní a technologické činnosti ke zhotovení linky na energetické využití odpadu K1, tzv. třetí spalovací kotel, která představuje funkční celek vymezený příloze č. A1 Celkový rozsah Díla Smlouvy o Dílo, a která tvoří součást Díla;

  - Mimořádné úkony jsou pro účely této Smlouvy veškeré úkony jinak nespecifikované Smlouvou prováděné na žádost Příkazce (např. dodatečné přejímky v provozech, podrobné technické studie atd.). Mimořádnými úkony se nerozumí ty úkony, jejichž vykonání tato Smlouva nebo některá z jejich příloh předpokládá či specifikuje, a to i v případě, že se v této Smlouvě nebo v jejich přílohách uvádí, že Příkazník úkon či úkony provede na základě výzvy Příkazce.

  - Objednatel znamená společnost SAKO Brno, a.s., se sídlem Jedovnická 4245/2, Česká republika, IČO 607 13 470. Jedná se o označení Příkazce ve Smlouvě o dílo;

  - OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis nahrazující tento zákon;

  - Podkladová dokumentace znamená

a) územní rozhodnutí v právní moci ze dne 18. 9. 2021,

b) EIA - souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 18. 12. 2020,

c) jakoukoliv další existující a účinnou dokumentaci, která není dotčena podklady uvedenými shora pod písmeny a) a b), včetně Povolení, projektů, pasportů, rozhodnutí, souhlasů a podkladů, zejména definovanou ve SZ a prováděcích právních předpisech, která se týká a souvisí s Areálem SAKO nebo se Stavbou Linky, z níž vyplývá popis skutečného stavu Areálu SAKO a všechna práva a povinnosti s ním spojené,

a to včetně její aktualizace po uzavření této Smlouvy nebo Smlouvy o Dílo;

  - Povolení znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení oprávnění, veřejnoprávní Smlouvy nebo osvědčení požadovaná Právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody (právní jednání) s těmito osobami, potřebné pro provedení Díla, bez ohledu na to, kdo je podle Právních předpisů povinen být jejich držitelem;

  - Požadavky Objednatele znamená veškeré podmínky Objednatele v řízení dle ZZVZ vyjádřené ve Smlouvě o Dílo, a to ve znění ke dni uzavření Smlouvy o Dílo, které jsou součástí Smlouvy o Dílo včetně jejich příloh;

  - Pracovník znamená v souvislosti s určitou osobou její (i) zaměstnance bez ohledu na typ pracovního poměru; (ii) jiné pracovníky (např. osoby samostatně výdělečně činné spolupracující na základě obchodně právních smluv); a (iii) statutární orgány nebo jejich členy;

  - Právní předpisy znamenají:

- jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí právního řádu České republiky;

- příslušné závazné pokyny, metodiky a jiné předpisy, kterými je Příkazce a/nebo Příkazník vázán za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé Smluvní straně;

- normy ČSN či jiné technické normy, jejichž dodržení vyžadují dokumenty uvedené pod písmeny a) a b) výše pro řádné provedení Díla;

- jakýkoliv vynutitelný předpis Evropské Unie;

- podmínky dotace, kterou Příkazce obdrží k financování Díla či nákladů s ním spojených, za podmínky, že jejich existence byla Příkazcem oznámena a obsah byl zpřístupněn Příkazníkovi;

  - Projektová dokumentace znamená jakékoliv výkresy, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které se vztahují k projektu, stavbě Díla, dokončení a provozu Linky ze stavebního a technického hlediska, které jsou výsledkem činností Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo;

  - Předání Díla znamená činnost definovanou v odst. 16.1 Smlouvy o Dílo, ke které je možné přistoupit za splnění podmínek vymezených v čl. 16 Smlouvy o Dílo;

  - Realizační tým znamená fyzické osoby (Experty), jejichž prostřednictvím bude Příkazník provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy. Seznam osob, které jsou členy Realizačního týmu, je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž členy Realizačního týmu mohou být pouze osoby s odborností uvedenou v příloze č. 4 této Smlouvy, které splňují Kvalifikační požadavky na členy Realizačního týmu dle přílohy č. 4, není-li dále ve Smlouvě uvedeno jinak;

  - Smlouva znamená tuto příkazní Smlouvu, včetně všech jejích příloh a dodatků;

  - Smlouva o Dílo znamená Smlouvu uzavřenou mezi Příkazcem jako Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení Díla, přičemž s ohledem na skutečnost, že doposud nebyla tato uzavřena, tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy text Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-028031 (dále též jen „Zadávací řízení“). Po Uzavření Smlouvy o Dílo se stane součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 příslušná uzavřená Smlouva o Dílo, a to ve znění, ve kterém byla Smlouva o Dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena, přičemž totéž platí i pro všechny její případné změny či doplnění; Uzavřená Smlouva o dílo či její změny či doplnění se stanou součástí této Smlouvy jejím předáním Příkazníkovi či okamžikem, kdy Příkazce sdělí Příkazníkovi údaje pro přístup k elektronické verzi Smlouvy o Dílo umístěné na Příkazníkovi trvale přístupném místě; Pokud se v této smlouvě některé činnosti vztahují ke Smlouvě o Dílo ještě před jejím uzavřením, je tím míněna výše uvedená součást zadávací dokumentace a pokud dojde v průběhu Zadávacího řízení ke změně obsahu Smlouvy o Dílo, je Příkazce povinen informovat Příkazníka o aktuálním znění Smlouvy o Dílo jejím zpřístupněním v nezbytném rozsahu.

  - Stávající zařízení (nebo také „Linka K2 a K3“) znamená linky K2 a K3, které Příkazce provozuje a bude provozovat po dobu provádění Díla dle Smlouvy o Dílo;

  - Stavba Linky (nebo také „Stavba“ nebo „Montáž“) znamená všechny činnosti a dodávky, které jsou podle Právních předpisů a Smlouvy o Dílo potřebné k řádnému a včasnému zhotovení a zprovoznění Linky dle Smlouvy o Dílo, přičemž Stavba bude zahrnovat také odstranění stávajících objektů nacházejících se v Areálu SAKO dle Smlouvy o Dílo;

  - Staveniště znamená pozemky, resp. vymezená část pozemků, včetně součástí a příslušenství, případně stavby tvořící samostatné věci, které budou sloužit ke Stavbě Linky, včetně jakýchkoliv souvisejících činností, přičemž staveniště bude určeno v souladu se Smlouvou o Dílo, Podkladovou dokumentací a bude odpovídat Právním předpisům;

  - SZ znamená zákon č.  283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis nahrazující tento zákon;

  - Uzavření Smlouvy o Dílo znamená okamžik, o kterém je Příkazníkovi sděleno ze strany Objednatele, že v něm Smlouva o Dílo byla podepsána všemi jejími účastníky a uveřejněna v Registru smluv, s tím, že ji tito účastníci považují za pro ně účinnou z hlediska vzniku závazků a práv pro ně z této Smlouvy o Dílo vyplývajících. ;

  - Výkonové zkoušky znamená zkoušky vymezené ve Smlouvě o Dílo, jejichž účelem je ověření splnění parametrů Díla vymezených ve Smlouvě o Dílo, vč. Garanční zkoušky dle odst. 16.11 Smlouvy o Dílo, nebo znamená zkoušky, na jejichž provedení se dohodnou smluvní strany Smlouvy o Dílo či povinnost jejich provedení vyplyne z rozhodnutí Kontrolního orgánu;

  - Záruční doba znamená, že Dílo bude nejméně po dobu 60 měsíců u stavební části Díla a 24 měsíců pro ostatní části Díla způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti, resp. bude dosahovat výkonových a dalších hodnot uvedených ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem Předání Díla Objednatelem, nestanoví-li Smlouva jinou délku trvání záruční doby, a to zejména v příloze č. II.g Garantované parametry Smlouvy o Dílo;

  - Zhotovitel znamená osobu, která na základě Smlouvy o Dílo provádí realizaci Díla;

  - Zkušební provoz znamená období vymezené v čl. 16.20 a násl. Smlouvy o Dílo, které následuje po Předání Díla, přičemž Zkušební provoz se bude řídit Smlouvou o Dílo a podmínkami stanovenými příslušným Kontrolním orgánem;

  - ZZVZ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jakýkoli obecně závazný právní předpis nahrazující tento zákon;

  - Zákon o DPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2430 a násl. OZ dohodly, že uzavírají tuto Smlouvu, která se v otázkách neupravených řídí ustanoveními OZ.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této Smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu Zákona o DPH. V případě změny účtu Příkazníka je Příkazník povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné Smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této Smlouvy.

- Účelem Smlouvy je zajištění realizace Činnosti Správce stavby.  Za tím účelem je třeba při plnění činností dle této Smlouvy vycházet ze Smlouvy o Dílo. Služby Správce stavby jsou činnosti, které má Správce stavby poskytovat v souladu s touto Smlouvou a s obecně závaznou právní úpravou. Správce stavby je povinen vykonávat ve prospěch Příkazce zejména činnosti dle přílohy č. 2 této Smlouvy.

- Tato Smlouva je uzavřena v souladu se ZZVZ.

- Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této Smlouvy budou řídit Právními předpisy, včetně uplatňování principu rovných příležitostí, publicity a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

- Příkazník bere na vědomí, že Příkazce předpokládá částečné financování realizace Díla z prostředků Modernizačního fondu, programu Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) v rámci projektu „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno za účelem zvýšení zpracovatelské kapacity a efektivity provozu“, reg. č. 7210200001, kdy pro tento případ bere na vědomí podmínky dotace a dále též povinnosti Příkazníka plnit povinnou publicitu daného projektu dle podmínek poskytovatele dotace a obecně závazných předpisů upravujících poskytnutí příslušné dotace, kdy s tímto Příkazník souhlasí a zavazuje se v tomto ohledu poskytnout Příkazci potřebou součinnost. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s podmínkami dotace ve smyslu předcházející věty, dostupnými na internetových stránkách poskytovatele, kdy k těmto nemá výhrady, přičemž v tomto ohledu se smluvní strany dohodly, že Příkazce dále bude seznamovat Příkazníka v průběhu trvání této Smlouvy se změnami daných podmínek, kdy pro daný případ se Příkazník zavazuje s těmito jednat dále v souladu.

- V případě, že bude Dílo spolufinancováno ze strany poskytovatele dotace, zavazuje se Příkazník v souladu s Právními předpisy:

a)	umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

b)	vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

c)	uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, Smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se ke Smlouvě , přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

III.

Předmět Smlouvy

- Příkazník se zavazuje Příkazci poskytovat Činnosti správce stavby a Další služby po dobu 2 let ode dne podpisu protokolu o Předání Díla oběma smluvními stranami dle čl. 16 Smlouvy o Dílo. Činnost Správce stavby a Další služby budou realizovány:

- dle Smlouvy o Dílo, která je přílohou č. 1 této Smlouvy;

- dle Projektové dokumentace Díla, která je dostupná na profilu zadavatele Příkazce, konkrétně na adrese https://zakazky.sako.cz/contract_display_115.html;

- dle podmínek Projektové dokumentace a případné dokumentace pro povolení záměru, pořízené pro provádění Díla, vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, souhlasů účastníků řízení, vykonatelných či právně účinných rozhodnutí orgánů veřejné moci a dalších relevantních dokumentů, se kterými bude Příkazník seznámen;

- u Činností Správce stavby v rozsahu a dle podmínek uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. Příkazce zdůrazňuje, že se jedná o výčet minimálního standardu, který je Příkazník povinen poskytovat. Jedná se tedy pouze o demonstrativní výčet, přičemž je na Příkazníkovi, aby identifikoval další relevantní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy a o těchto vhodným způsobem a bez zbytečného odkladu vyrozuměl Příkazce, pokud nejde o Další služby;

- dle dalších předpisů a dokumentů označených v přílohách této Smlouvy;

- dle požadavků a potřeby Příkazce.

- Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za výkon Činnosti Správce stavby a Další služby úplatu dle čl. V. této Smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Činnost Správce stavby bude realizována v celém rozsahu Příkazníkem, a to pouze prostřednictvím členů Realizačního týmu, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této Smlouvy. Ke změně členů Realizačního týmu může dojít pouze v souladu s touto Smlouvou.

- Příkazce poskytne Příkazníkovi Smlouvu o Dílo bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o výběru dodavatele v Zadávacím řízení. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech v předaných podkladech, stejně jako o osobě Zhotovitele. Tato povinnost mlčenlivosti zaniká v rozsahu údajů zjistitelných z registru smluv okamžikem uveřejnění Smlouvy o Dílo v registru smluv.

IV.

Doba plnění

      - Příkazník zahájí Činnost Správce stavby na základě výzvy, kterou mu Příkazce za tím účelem zašle (dále jen „Výzva k zahájení“), ne však dříve než ke dni uzavření Smlouvy o Dílo. Ve Výzvě k zahájení bude uveden termín, ve kterém je Příkazník povinen zahájit Činnost Správce stavby. Výzvu k zahájení Příkazce doručí Příkazníkovi nejpozději 30 dnů před dnem termínu zahájení Činnosti Správce stavby, který je Příkazce povinen ve Výzvě k zahájení uvést. Příkazce je povinen informovat Příkazníka o skutečném datu uzavření Smlouvy o Dílo a jejím konečním znněí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.

      - Činnost Správce stavby bude prováděna v plném rozsahu do dne Předání Díla v souladu s čl. 16 Smlouvy o Dílo.

      - Po Předání Díla bude Činnost Správce stavby dále prováděna po dobu 2 let, a to ode dne podpisu protokolu o Předání Díla oběma smluvními stranami dle čl. 16 Smlouvy o Dílo.

      - Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2440 OZ. Příkazník není oprávněn Smlouvu vypovědět.

V.

Úplata

            - Nárok na jakoukoliv úplatu či jiné peněžité plnění dle této Smlouvy vzniká Příkazníkovi za podmínky, že obdržel Výzvu k zahájení. Úplata za Činnost Správce stavby je stanovena dohodou Smluvních stran následovně:

- Odměna za Činnost Správce stavby v době od Uzavření Smlouvy o Dílo do Předání Díla, nejdéle však do uplynutí 36 měsíců od Uzavření Smlouvy o Dílo je stanovena ve výši 2,5 % (slovy: dvě a půl procenta) z Ceny Díla bez DPH, nejvýše však 100 000 000 Kč (slovy: sto milionů korun) bez DPH (dále jen “Hlavní úplata“).

- Odměna za Činnost Správce stavby v době od konce lhůty 36 měsíců od Uzavření Smlouvy o Dílo do dne Předání Díla, pokud k němu dojde po takové lhůtě je stanovena ve výši 1/72 (slovy: jedna dvaasedmdesátina) z Hlavní úplaty za 1 měsíc trvání Této Smlouvy, nejvýše však v součtu s  Hlavní úplatou celkem 3 % (slovy: tři procenta) z Ceny Díla bez DPH (dále jen “Udržovací úplata“).

- Odměna za  ‚Mimořádné úkony bude stanovována podle vyžádaných, skutečně poskytnutých a Příkazcem odsouhlasených hodin výkonu činnosti, kdy:

    - úplata za výkon činnosti Experta na pozici č. 1 v příloze č. 4 této Smlouvy (pro odbornost vedoucí týmu) a Experta na pozici č. 2 v příloze č. 4 této Smlouvy (pro odbornost zástupce vedoucího týmu) je ve výši:

bez DPH		2500,- Kč za 1 hodinu

DPH    		 	525,- Kč

včetně DPH		3025,- Kč

    - úplata za výkon činnosti Experta na pozici č. 22 v příloze č. 4 této Smlouvy (pro odbornost kotel) a Experta na pozici č. 28 (pro odbornost čištění spalin) je ve výši:

bez DPH		2 900,- Kč za 1 hodinu

DPH    		609,- Kč

včetně DPH		3 509,- Kč

    - úplata za výkon činnosti členů Realizačního týmu Správce stavby neuvedených v čl. V odst. 1 písm. a), body i) a ii) této Smlouvy, jejichž odbornost je uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy je ve výši:

bez DPH		1 900,- Kč za 1 hodinu

DPH    		 	399,- Kč

včetně DPH		2 299,- Kč

    - úplata za výkon činnosti Specialisty energetického využívání odpadů na pozici č. 27 v příloze č. 4 této Smlouvy je ve výši: …

bez DPH		7 000 Kč za 1 hodinu

DPH    		 	1 470 ,- Kč

včetně DPH		8 470 ,- Kč

- Odměna za Činnosti Správce stavby v době ode dne následujícího po Předání Díla dle čl. 16 Smlouvy o Dílo bude stanovována podle vyžádaných, skutečně poskytnutých aPříkazcem odsouhlasených hodin poskytování Činnosti Správce stavby, kdy ohledně úplaty za výkon jednotlivých členů Realizačního týmu se použije přiměřeně ujednání písm. c) tohoto odstavce.

- Odměna za poskytování Dalších služeb Příkazci bude stanovována podle vyžádaných, skutečně poskytnutých a Příkazcem odsouhlasených hodin poskytování Dalších služeb, kdy ohledně úplaty za výkon jednotlivých členů Realizačního týmu se použije obdobně ujednání písm. c) tohoto odstavce.

            - V  Hlavní úplatě a Udržovací úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka vynaložené při plnění jeho závazku z této Smlouvy včetně případných správních poplatků, a to s výjimkou nákladů na pojištění dle čl. IX odst. 4 této Smlouvy.

            - Hlavní úplata a Udržovací úplata jsou dohodnuty ve výši bez DPH, jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu platnosti Smlouvy. Příkazník je oprávněn k nim účtovat DPH v zákonné výši.

            - V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

            - Jestliže Příkazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odst. 12.6 Smlouvy o Dílo a Příkazce obdrží v souvislosti s takovými náklady Příkazníka dle odst. 12.6 Smlouvy o Dílo od Zhotovitele platbu, je Příkazce povinen bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Příkazníka informovat a náklady dle tohoto odstavce Příkazníkovi uhradit. Jestliže Zhotovitel zaplatí náklady na cestovné, stravu a ubytování dle odst. 12.6 Příkazníkovi, pak Příkazník není oprávněn zaplacení těchto nákladů požadovat po Příkazci.

VI.

Platební podmínky

      - Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a Příkazník není oprávněn požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2436 OZ. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají Smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

      - Podkladem pro úhradu úplaty budou Faktury vystavené Příkazníkem.

      - Strany se dohodly, že právo na úhradu Hlavní úplaty, resp. té které její části, vzniká za podmínky, že Příkazník obdržel Výzvu k zahájení takto:

        - v období od Uzavření Smlouvy o Dílo do dne Předání Díla, popřípadě do uplynutí 36 měsíců od Uzavření Smlouvy o Dílo, pokud v tomto období nedojde k Předání Díla, vzniká Příkazníkovi právo na úhradu měsíční splátky Hlavní úplaty ve výši 1/36 (slovy: jedna šestatřicetina) z Hlavní úplaty za každý uplynulý měsíc trvání této Smlouvy,

        - nastane-li den Předání Díla před uplynutím 36 měsíců od Uzavření Smlouvy o Dílo, vzniká Předáním Díla právo Příkazníka na zbývající část Hlavní úplaty, na jejíž uhrazení Příkazníkovi dosud nevzniklo právo,

        - pokud přede dnem Předání Díla vznikne Příkazníkovi právo na úhradu části Hlavní úplaty, jejímž vyúčtováním by byl v souhrnu s dříve vyúčtovanými částmi Hlavní úplaty přesažen limit sjednaný v čl. V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy, je Příkazník oprávněn vyúčtovat pouze takovou část této části Hlavní úplaty, která odpovídá částce zbývající do vyčerpání limitu sjednaného v čl. V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy. Po dosažení limitu sjednaného v čl. V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy nenáleží Příkazníkovi nárok na další úplatu Hlavní úplaty, přičemž činnosti prováděné po tomto okamžiku Správcem stavby jsou již zohledněny v doposud vyúčtované Hlavní úplatě;

        - Hlavní úplata, resp. její jednotlivé části budou hrazeny vždy na základě té které faktury vystavené Příkazníkem doručené Příkazci,

Strany se dohodly, že právo na uhrazení Udržovací úplaty, resp. té které její části, vzniká Příkazníkovi ode dne, kdy uplynulo 36 měsíců od Uzavření Smlouvy o Dílo, do dne Předání Díla, vždy za každý uplynulý měsíc trvání této Smlouvy, kdy výše Udržovací úplaty, resp. její části za jeden měsíc je v souladu s čl. V odst. 1. písm. c) této Smlouvy stanovena ve výši 1/72 (slovy: jedna dvaasedmdesátina) z Hlavní úplaty, nejvýše však do doby vyčerpání limitu sjednaného v čl. V. odst. 1, písm. c) této Smlouvy, tedy do dosažení celkové částky, kterou je Příkazník oprávněn požadovat za Hlavní úplatu a Udržovací úplatu, odpovídající v součtu 3 % (slovy: tři procenta) z Ceny Díla bez DPH (dále též jen „Limit“), a tato Udržovací úplata, resp. její části budou hrazeny pravidelně na základě příslušné faktury. Pro případ dosažení Limitu sjednaného v čl. V. odst. 1. písm. c) této Smlouvy dle předcházející věty se smluvní strany dohodly tak, že budou mezi smluvními stranami sjednány podmínky pokračování ve spolupráci založené na základě této Smlouvy (dále též jen „Dohoda o pokračování“), přičemž výzvu k uzavření Dohody o pokračování je oprávněn Příkazník učinit Příkazci nejdříve 3 měsíce před očekávaným dosažením Limitu.

      - Po Předání Díla dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy nebo při Mimořádných úkonech nebo při poskytování Dalších služeb, bude poskytována Činnost Správce stavby členy resp. Další služby Realizačního týmu Správce stavby na základě požadavků Příkazce a fakturována měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc, a to v rozsahu odpovídajícím skutečně provedeným pracím dle ujednání čl. V. odst. 1. písm. d), e) této Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Příkazci na částku za hodiny skutečně provedené práce vynásobené příslušnou sazbou za jednotlivé členy Realizačního týmu.

      - Příkazník je povinen ke každé faktuře nárokující úhradu činností popsaných v čl. V odst. 1 písm. c) a d) této Smlouvy předložit výkaz, který bude obsahovat přehled provedených úkonů v rámci tohoto plnění s uvedením následujících skutečností:

- specifikace členů Realizačního týmu Správce stavby, kteří se podíleli na výkonu činností Příkazníka,

- počet hodin, které členové Realizačního týmu Správce stavby odpracovali,

- specifikace činností, které jednotliví členové Realizačního týmu Správce stavby prováděli.

      - Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je Příkazník povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo Smlouvy Příkazce, IČO Příkazce,

- předmět Smlouvy, tj. text Činnost Správce stavby pro projekt „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“,

- název projektu („Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“/nebo jiné označení dle požadavku osoby na straně Příkazce),

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je Příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této Smlouvy informovat Příkazce),

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

      - Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnů po jejich doručení Příkazci. Stejný termín splatnosti bude platit pro Smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

      - Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je osoba na straně Příkazce oprávněna fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře Příkazce vyznačí důvod vrácení či specifikuje, z jakého důvodu je faktura vrácena. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět Příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury Příkazci.

      - Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen oprávněným zástupcům Příkazce provedení kontroly umožnit.

      - Příkazník nemá právo na úplatu za Činnost správce stavby v době prodloužení realizace Díla, pokud prodloužení doby realizace Díla zavinil porušením povinnosti Příkazníka vyplývající z této Smlouvy.

      - Povinnost zaplatit úplatu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Příkazce.

      - Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle Smlouvy přímo na osobní depozitní účet Příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

  - bankovní účet Příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“, nebo

- Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

- Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti Příkazce

            - Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se Díla a jeho realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Příkazník nezúčastnil. Tím není dotčen řádný výkon činnosti Příkazníka ve smyslu přílohy č. 2 této Smlouvy.

            - Příkazce se zúčastní předání Staveniště Zhotoviteli Díla, přejímacího řízení Díla od Zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky Díla konané stavebním úřadem ve smyslu SZ s právem rozhodovacím.

            - Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Tuto pomoc poskytne Příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma Smluvními stranami nebo uvedené v příloze č. 2 Smlouvy. Příkazce se zavazuje, že poskytne Příkazníkovi pomoc tak, aby na straně Příkazníka nedošlo k prodlení s poskytováním Činnosti Správce stavby.

            - Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy Podkladovou dokumentaci nebo Dokumentaci, nebo jakoukoliv Dokumentaci bez zbytečného odkladu poté, co vznikne po účinnosti této Smlouvy, pokud nebyla Příkazníkovi dříve zpřístupněna či není Příkazníkovi známa z jeho činnosti.

            - Příkazce je povinen vystavit na základě žádosti Příkazníkovi písemně plnou moc pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právního jednání jménem Příkazce.

VIII.

Práva a povinnosti Příkazníka

            - Příkazník je povinen:

- Poskytovat Činnost Správce stavby v souladu a rozsahu dle této Smlouvy a v souladu s obsahem Smlouvy o Dílo.

- Předkládat Příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace Činnosti Správce stavby.

- Uplatňovat práva Příkazce ze Smlouvy o Dílo v rozsahu vykonávané Činnosti Správce stavby a v souladu s dalšími podmínkami dle této Smlouvy.

- Při výkonu Činnosti Správce stavby každý pokyn Příkazce prověřit a upozornit Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost Příkazník dozvěděl. V případě, že Příkazce písemně sdělí Příkazníkovi, že i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů trvá, Příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

- Bez zbytečného odkladu předat Příkazci jakékoliv věci získané pro něj při své činnosti.

- Postupovat při výkonu Činnosti Správce stavby s odbornou péčí a provádět Činnost Správce stavby na vlastní odpovědnost.

- Řídit se při výkonu Činnosti Správce stavby pokyny Příkazce a jednat v jeho zájmu.

- Bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci vždy veškeré skutečnosti, o kterých se Příkazník dozví či se dozvědět mohl a měl a které by současně mohly vést ke změně pokynů Příkazce nebo porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo.

- Průběžně kontrolovat plnění podmínek stanovených v Povolení a navazujících souhlasů a rozhodnutí, včetně lhůt v nich uvedených, pakliže bude Příkazník s těmito Povoleními a navazujícími souhlasy seznámen.

- Bezodkladně informovat Příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se provádění Díla.

- Upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky v prováděných pracích na Díle, požadovat zjednání nápravy po Zhotoviteli a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařídit Zhotoviteli zastavení provádění Díla, a to dle ust. § 2593 OZ.

- Poskytovat Příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, nedohodne-li se s Příkazcem jinak.

- Dodržovat při výkonu Činnosti Správce stavby Právní předpisy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Veškeré faktury Zhotovitele předkládat Příkazci do 14 dnů od jejich doručení se zprávou o ověření jejich věcné správnosti k likvidaci.

- Poskytnout Příkazci bez nároku na další úplatu mimo úplatu sjednanou v čl. V této Smlouvy veškerá oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví, a to výhradní, časově, množstevně a územně neomezené užívací právo a oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci dle příslušné právní úpravy) k výstupům či jiné dokumentaci, která vznikne při výkonu Činnosti Správce stavby. Příkazce bude oprávněn takové výstupy a dokumentaci zejména, nikoli výhradně, užívat, měnit či doplňovat, kopírovat, udělit třetí osobě podlicenci v celém rozsahu udělené licence, postoupit licenci třetí osobě v plném rozsahu udělené licence, předávat dokumentaci orgánům státní správy či Kontrolnímu orgánu. Příkazník poskytuje Příkazci licenci bez nároku na další úplatu mimo úplatu sjednanou v čl. V této Smlouvy, tedy odměna za licenci je již součástí úplaty dle čl. V. této Smlouvy.

- Příkazník je povinen se řádně seznámit se Smlouvou o Dílo včetně všech jejích příloh a dodatků a dokumentací relevantní ve vztahu k provádění Díla tak, aby byl schopen poskytovat Činnost Správce stavby v souladu se Smlouvou, a to před zahájením poskytování Činnosti Správce stavby. Dále je Příkazník povinen se řádně seznámit s veškerou dokumentací zpracovanou Zhotovitelem na základě Smlouvy o Dílo, a to zejména s Dokumentací a Projektovou dokumentací tak, aby byl schopen řádně plnit předmět této Smlouvy, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co budou takové podklady k dispozici.

- Příkazník je povinen vyhotovit zápis z každého kontrolního dne a tento zápis vždy bez zbytečného odkladu předat Příkazci, popřípadě je Příkazník povinen takový zápis z kontrolního dne vyhotovit v elektronické podobě, elektronicky jej podepsat a odeslat Příkazci či k němu zajistit trvalý přístup Příkazci a dalším osobám, které se kontrolního dne účastnily, a dále pak též osobám, které Příkazníkovi určí Příkazce.

- Na výzvu Příkazce je Příkazník povinen mu poskytnout informace, které Příkazce po Příkazníkovi požaduje, a to bez zbytečného odkladu;

- Příkazník je povinen účastnit se osobních jednání svolaných Příkazcem, a to v místě Staveniště a čase určeném Příkazcem přiměřeně dle obsahu plánovaného jednání.

- Jedná-li se o povinnost, kterou je Příkazce povinen vykonat dle Smlouvy o Dílo a na základě této Smlouvy má takovou povinnost učinit Příkazník, pak je Příkazník povinen výstup, kterým má být taková povinnost splněna, předat Příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty, která je Příkazci ve Smlouvě o Dílo k plnění takové povinnosti stanovena, není-li lhůta, která je Příkazci ve Smlouvě o Dílo k plnění takové povinnosti stanovena, kratší než 10 pracovních dnů. Je-li lhůta, která je Příkazci ve Smlouvě o Dílo k plnění takové povinnosti stanovena, kratší než 10 pracovních dnů, pak je Příkazník povinen výstup, kterým má být taková povinnost splněna, v přiměřené době před koncem lhůty.

- Další služby a Mimořádné úkony je Příkazník povinen provést dle požadavku Příkazce, pokud požadavek na jejich provedení písemně neodmítne do 10 dnů poté, co požadavek obdržel.

            - Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, o kterých se dověděl v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo a které nelze zjistit z veřejných zdrojů, podrobněji popsané zejména v čl. XV. odst. 1 této Smlouvy (dále též jen „Chráněné informace“), neposkytne třetím osobám, ledaže by to bylo nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy s tím, že Příkazník je v takovém případě oprávněn informace poskytovat pouze v nezbytném rozsahu

    - třetím osobám podílejícím se na plnění Příkazníka dle této Smlouvy, které je však Příkazník povinen smluvně zavázat k mlčenlivosti ohledně Chráněných informací v totožném rozsahu, v jakém je tuto povinen zachovávat Příkazník,

    - Kontrolním orgánům, které je však Příkazník povinen upozornit na povahu a rozsah Chráněných informací a se skutečností, že Příkazce tyto nechce poskytovat třetím osobám a žádá jejich ochranu.

            - Příkazník nesmí bez souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě, tím není dotčeno právo Příkazníka na provádění plnění dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, zejména členů Realizačního týmu.

            - Příkazník se může odchýlit od pokynů Příkazce jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však Příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno Smlouvou nebo Příkazcem.

            - V případě, že Příkazník zjistí závažné porušení BOZP na Staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob či které může negativně ovlivnit realizaci Díla nebo provoz Stávajícího zařízení Příkazce, je Příkazník povinen neprodleně informovat stavbyvedoucího či jinou odpovědnou osobu Zhotovitele dle Právních předpisů a požadovat přerušení prací nebo okamžité přijetí nápravného opatření.

            - V případě, že bude nutné v rámci plnění povinností Příkazníka dle této Smlouvy učinit některé právní jednání jménem Příkazce, Příkazník o tom Příkazce neprodleně informuje, poskytne mu veškeré potřebné informace o tomto právním jednání a připraví návrh zvláštní plné moci pro takové právní jednání. Příkazník není oprávněn za Příkazce činit žádné právní jednání (tj. pro Příkazce sjednávat práva a vázat jej k povinnostem ve vztahu k třetím osobám) bez výslovného předchozího písemného pověření ze strany Příkazce pro každý takový jednotlivý případ zastupování nebo je-li takové oprávnění stanoveno v této Smlouvě.

            - V případě, že Příkazník dospěje k zjištění, že některý z dokladů, dokumentů či jiných plnění vzniklých v průběhu Činnosti Správce stavby a Příkazníku poskytnutých dle této Smlouvy je vadný, popřípadě obsahuje vadu, či k takovému zjištění dospět mohl a měl, je Příkazník povinen na tuto vadnost, popřípadě vadu upozornit  vždy bez zbytečného odkladu Příkazce a Zhotovitele, kdy Příkazník takovou vadnost, či vady zjistil či zjistit mohl a měl a navrhne ve stejné lhůtě Příkazci odpovídající opatření k odstranění takové vady.

            - Smluvní strany se dohodly, že Příkazník bude veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a jejích příloh plnit v termínech přiměřených tak, aby byla zajištěna plynulost realizace Díla dle Smlouvy o Dílo, a to zejména s přihlédnutím k Harmonogramu. Příkazce může v odůvodněných případech jednostranně Příkazníkovi určit lhůtu pro splnění konkrétní povinnosti. V případě, že Příkazník v takovéto lhůtě není objektivně schopen tuto povinnost splnit, musí o tomto bezodkladně informovat Příkazce, odůvodnit mu proč není schopen v požadované lhůtě příslušnou povinnost splnit a sdělit mu, v jaké lhůtě tuto povinnost splní.

Nesjednají-li si Smluvní strany lhůtu pro plnění konkrétní povinnosti jinak a není-li tato lhůta určena Příkazcem dle předchozí věty, považuje se za přiměřený termín k plnění těchto povinností:

- Kontrola Dokumentace – Příkazník je povinen zkontrolovat Dokumentaci předanou Zhotovitelem ve lhůtě do 21 dnů ode dne předání dotčené Dokumentace nebo její části Příkazníkovi, a v této lhůtě je rovněž povinen seznámit Příkazce s výsledkem jím provedené kontroly včetně vyhotovení zprávy o provedené kontrole, a to tak, aby nejpozději do 28 dnů ode dne předání příslušné Dokumentace Příkazníkovi bylo možné připomínky předat Zhotoviteli k jejich zapracování dle Smlouvy o Dílo.

- Kontrola realizace a shody s Dokumentací – bude prováděna ze strany Příkazníka průběžně, přičemž na konkrétní požadavek ze strany Příkazce musí reagovat do 7 dnů ode dne doručení požadavku, a v této lhůtě je rovněž povinen seznámit Příkazce písemnou formou s výsledkem jím provedené kontroly.

- Změnová řízení/oponentura návrhů - Příkazník je povinen zkontrolovat příslušnou Dokumentaci a prezentovat Příkazci výsledek jejího posouzení do 7 dnů ode dne doručení požadavku ze strany Zhotovitele nebo Příkazce. Po kontrole ze strany Příkazce musí Příkazník jeho požadavky zpracovat bez zbytečného odkladu, a to tak, aby se Příkazce nedostal do prodlení s plněním svých povinností dle Smlouvy o Dílo, a to zejména povinnostmi uvedenými v čl. 27 Smlouvy o Dílo.

- Předávací řízení – dle termínů stanovených ve Smlouvě o Dílo.

- Kontrola zajišťování povolení záměru - bude prováděna vůči Zhotoviteli a Objednateli ze strany Příkazníka průběžně, přičemž na konkrétní požadavek ze strany Příkazce musí reagovat do 7 dnů ode dne doručení požadavku, a v této lhůtě je rovněž povinen seznámit Příkazce písemnou formou s výsledkem jím provedené kontroly.

- Kontrola shody s Právními předpisy - bude prováděna ze strany Příkazníka průběžně, přičemž na konkrétní požadavek ze strany Příkazce musí reagovat do 7 dnů ode dne doručení požadavku, a v této lhůtě je rovněž povinen seznámit Příkazce písemnou formou s výsledkem jím provedené kontroly. Další požadované termíny ze strany Příkazce, jež musí být ze strany Příkazníka dodržovány v průběhu celé doby realizace Díla, jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

            - Zprávy k dalším splněným milníkům dle Smlouvy o Dílo nebo vycházejících z požadavků Kontrolních orgánů (např. poskytovatele financování nebo dotace), či vycházejících z příloh této Smlouvy budou vypracovány a předány Příkazci nejpozději do 5 dnů od obdržení příslušného protokolu dle této Smlouvy, kdy vzory těchto dokumentů jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že kancelářské prostory a prostory na odpočinek pro Realizační tým Příkazníka a personál, který Příkazníka navštíví na stavbě, si v rámci svého rozsahu prací zabezpečuje Příkazník sám na místě vyhrazeném Příkazcem. Veškeré potřebné vybavení pro provádění činností Příkazníka si v rámci svého rozsahu prací zabezpečuje Příkazník sám jak v místě stavby, tak i v jiných objektech Příkazníka.

            - Příkazník není oprávněn:

- svými úkony měnit obsah uzavřené Smlouvy o Dílo včetně příloh a souvisejících dokumentů (mj.  obsahu uzavřených pojistných vztahů, textu bankovních záruk atd.) mezi Příkazcem a Zhotovitelem, případně měnit obsah smluvních vztahů s jinými subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu Díla (změnou se rozumí doplnění, upřesnění nebo upravení smluvního vztahu);

- akceptovat stanoviska Zhotovitele týkající se oprávněnosti, výše, způsobu a termínu plateb Zhotoviteli;

- rozhodovat o uplatnění či neuplatnění smluvních sankci Příkazce vůči Zhotoviteli;

- uplatňovat nároky Příkazce na odstoupení od Smlouvy o Dílo nebo činit úkony takovéto nároky eliminující;

- rozhodovat o rozsahu uplatnění nároku Příkazce vyplývajícím ze Smlouvy o Dílo;

- rozhodovat o schválení a ukončení zkoušek před Předáním Díla;

- rozhodovat o převzetí Díla Příkazcem;

Výše uvedené případy uvedené v tomto odstavci omezují samostatné jednání Příkazníka se Zhotovitelem. Dotčená jednání Příkazníka vždy vyžadují předchozí písemný souhlas Příkazce. V takovýchto případech Příkazník písemně navrhne Příkazci řešení s odůvodněním svého stanoviska, kde detailně vyhodnotí důsledky přijetí navrženého řešení. V případě přijetí návrhu Příkazníka ze strany Příkazce nese Příkazník plnou odpovědnost za důsledky tohoto schválení.

IX.

Odpovědnost za škodu, pojištění

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními OZ, nestanoví-li Smlouva jinak.

- Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu, včetně případné újmy nemajetkové. Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností Příkazníka.

- Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2434 OZ věty druhé za středníkem se neaplikuje a výslovně sjednávají, že jakékoli jednání nebo opomenutí třetí strany, byť pověřeného se souhlasem Příkazce, se považuje za jednání nebo opomenutí Příkazníka, včetně z něj vyplývající odpovědnosti s tím, že Příkazník odpovídá tak, jako by činnost prováděl sám.

- Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění s limitem pojistného plnění na škodnou událost min. ve výši 30.000.000,- Kč.

- Na Činnost správce stavby se vztahuje pojištění sjednané Příkazcem, a to stavebně – montážní pojištění a pojištění odpovědnosti. Podrobnosti těchto pojištění jsou upraveny v příloze č. II.f Smlouvy o Dílo. Náklady na pojištění nese Příkazce. Příkazník je povinen poskytnout Příkazci veškerou nezbytnou součinnost týkající se tohoto pojištění.

- Příkazník se zavazuje v případě uplatnění pojistné události poskytnout Příkazci veškerou potřebnou součinnost.

- Porušení povinností ohledně pojištění je podstatným porušením této Smlouvy.

X.

Sankční ujednání

- V případě, že i přes upozornění Příkazce bude Příkazník v prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 4 se Příkazník zavazuje uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,03 % Hlavní úplaty dle čl. V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti.

- V případě, že i přes upozornění Příkazce bude Příkazník v prodlení s výkonem Činnosti Správce stavby u povinností, pro které tato smlouva nestanovuje smluvní pokuty samostatnými ujednáními, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Hlavní  úplaty bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti nebo za každý i započatý den prodlení se splněním takové povinnosti.

- V případě, že i přes upozornění Příkazce bude Příkazník v prodlení se splněním povinností dle čl. XV. odst. 3. této Smlouvy se Příkazník zavazuje uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Hlavní úplaty bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy za každý i započatý den prodlení se splněním takových povinností.

- V případě, že Příkazník v důsledku svého zavinění, a to zejména nesplněním či porušením povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich příloh, zapříčiní prodloužení stanovené celkové doby plnění dle Smlouvy o dílo (lhůty Stavby Díla), zaplatí Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Hlavní úplaty bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty realizace Stavby podle Smlouvy o dílo.

- Jestliže bude Příkazník porušovat povinnosti mu stanovené v čl. XII. Smlouvy, vyzve jej Příkazce k upuštění porušování povinností. Jestliže ani na základě takové výzvy nedojde k ukončení porušování takových povinností, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení takové výzvy Příkazce, je povinen zaplatit Příkazník Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,015 % z Hlavní úplaty bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy.

- V případě, že Příkazník udělí pokyn v rozporu se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této Smlouvy, její přílohy č. 2, Smlouvy o Dílo (zejména její přílohou č. B2 Požadavky na ochranu zdraví, bezpečnost a životní prostředí) či relevantními právními předpisy upravujícími zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Hlavní  úplaty bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy za každý takový jednotlivý pokyn.

- Nebude-li Příkazník vykonávat Činnost Správce stavby v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude Příkazník povinen Příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit, ujednání o limitaci náhrady škody v čl. X odst. 10 této Smlouvy tím není dotčeno.

- Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají Smluvní strany zákonný úrok z prodlení.

- Celková výše smluvních pokut, které je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi, nepřekročí částku odpovídající 20 % Hlavní úplaty bez DPH uvedené v článku V. odst. 1 písm. b) této Smlouvy.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody (újmy) lze vymáhat ve výši, ve které škoda převyšuje smluvní pokutu. Celková výše náhrady škody nepřekročí částku odpovídající 30.000.000,- Kč bez DPH.

- Celková výše smluvních pokut a náhrady škody v součtu nepřekročí částku odpovídající 60.000.000,- Kč z Ceny Díla bez DPH.

- Pokud závazek některé ze Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku vyplývajícího z této Smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XI.

Ukončení Smlouvy

      - Příkazník bere na vědomí, že tato Smlouva může být realizována pouze v případě, že dojde k uzavření a realizaci Smlouvy o Dílo, přičemž nelze vyloučit prodloužení doby realizace Díla. Jestliže

a) nebude Smlouva o Dílo uzavřena nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy, nebo

b) nedojde do 3 měsíců od oprávněné výzvy Příkazníka dle čl. VI. odst. 3, věta poslední této Smlouvy k uzavření Dohody o pokračování,

je kterákoliv Smluvní strana oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

      - V případě, že dojde k ukončení Smlouvy o Dílo, aniž by došlo k realizaci celého Díla (tj. například dojde k vypovězení Smlouvy o dílo či k odstoupení od Smlouvy o dílo), je Příkazce oprávněn tuto Smlouvu dle vlastního uvážení vypovědět bez výpovědní doby.

      - V případě výpovědi této Smlouvy dle odst. 1. či 14 tohoto článku nevzniká Příkazníkovi právo na náhradu jakékoliv škody (ať již škody skutečně vzniklé či ušlého zisku), není-li výslovně sjednáno v této Smlouvě něco jiného.

      - V případě výpovědi této Smlouvy dle odst. 2. tohoto článku, náleží Příkazníkovi náhrada účelně vynaložených a důvodných nákladů vzniklých na straně Příkazníka, spočívajících v nákladech na činnost osob, jmenovaných do Realizačního týmu, které Příkazníkovi vznikly v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to i po zániku této Smlouvy, avšak nejvýše v rozsahu odpovídajícím nárokům takových osob uvedeným přímo v zákoně v souvislosti s ukončením jejich závislé činnosti pro Příkazníka, to vše za podmínky, že Příkazník jejich činnost ukončí bez zbytečného odkladu po zániku této Smlouvy, k čemuž se Příkazník zavazuje, přičemž se nenahrazují žádné nároky takových osob sjednané v širším rozsahu, než výslovně uvádí právní předpis či vzniklé v důsledku prodlení Příkazníka s ukončením činnosti těchto osob.

      - V případě zániku Smlouvy dle odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku, náleží Příkazníkovi odměna, na kterou mu vznikl do okamžiku zániku této Smlouvy v důsledku výpovědi tam uvedené nárok s tím, že Příkazníkovi náleží vše, co mu bylo z titulu jakékoliv odměny dle čl. V odst. 1 této Smlouvy doposud uhrazeno. Pro odstranění pochybností se sjednává, že faktury Příkazníka za období po výpovědi musí taktéž splňovat náležitosti sjednané v čl. VI. Smlouvy a vztahují se na ně tam stanovená pravidla.

      - Smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, jestliže dojde k jejímu podstatnému porušení druhou smluvní stranou, která byla na porušení povinnosti upozorněna ve výzvě k nápravě takového porušení (dále též jen „Výzva k nápravě“) a následky porušení neodstranila ani v přiměřené době stanovené ve Výzvě k nápravě, či jde o porušení s následkem, který nelze odstranit.

      - Za podstatné porušení Smlouvy pokládají Smluvní strany zejména tato porušení smluvních závazků:

        - prodlení Příkazce s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;

        - Příkazník postupuje při poskytování Činnosti Správce stavby způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému způsobu a rozsahu poskytování Činnosti Správce stavby a/nebo Činnost Správce stavby je v rozporu s touto Smlouvou poskytována tak, že v její souvislosti dojde či došlo k nedodržení termínu pro Předání Díla.

      - Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy, tj. před splněním závazků Příkazníka dle této Smlouvy, Příkazník se zavazuje i po zániku Smlouvy poskytnout Příkazci veškerou potřebnou součinnost pro to, aby Příkazce nebo jím pověřená osoba mohli za obvyklých podmínek řádně a včas zajistit výkon činností správce stavby. Odměna za tuto součinnost, pokud bude vykonávána před zánikem Smlouvy, je součástí úplaty za Činnost Správce stavby dle čl. V. této Smlouvy, po zániku Smlouvy nemá Příkazník nárok na žádnou odměnu za takovou součinnost.

      - K okamžiku ukončení Smlouvy se Příkazník zavazuje sepsat závěrečnou zprávu a tuto bez zbytečného odkladu předat Příkazci a dále písemně upozornit Příkazce na všechna opatření, která je potřeba v přiměřené době po ukončení Smlouvy učinit pro to, aby nebylo narušeno/ztíženo provádění Díla nebo na všechna opatření, jež je třeba učinit za účelem odvrácení případného bezprostředního nebezpečí hrozící škody v důsledku nedokončení činnosti Příkazníka dle této Smlouvy. Odměna za tuto činnost, pokud bude vykonávána před zánikem Smlouvy, je součástí úplaty za Činnost Správce stavby dle čl. V. této Smlouvy, po zániku Smlouvy nemá Příkazník nárok na žádnou odměnu za takovou činnost.

      - Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení Smlouvy, ze kterých tato skutečnost vyplývá nebo ve kterých je toto výslovně uvedeno (např. odpovědnost za škodu, smluvní pokuty atd.), článek XI. Smlouvy má trvat vždy i po zániku Smlouvy.

      - Příkazník bude po ukončení této Smlouvy nebo kdykoli jindy na žádost Příkazce povinen obratem vrátit Příkazci veškerý majetek a dokumenty obsahující nebo tvořící informace nebo výtvory patřící Příkazci, a to včetně veškerých kopií vypracovaných Příkazcem nebo jinými osobami.

      - Bez zbytečného odkladu po ukončení Smlouvy je Příkazník povinen vrátit Příkazci veškeré předměty a dokumenty, které od Příkazce v souvislosti s poskytováním Činnosti Správce stavby obdržel.

      - Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit v případech sjednaných v této Smlouvě či stanovených OZ.

      - Příkazce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud bude Příkazník v prodlení déle než 10 dnů se splněním závazku dle čl. XV. odst. 4 této smlouvy. V případě výpovědi dle předchozí věty se ujednání odst. 4 či 5 tohoto článku nepoužije. Stejně tak se nepoužijí ujednání uvedená v čl. X této smlouvy.

XII.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

- Příkazce požaduje, aby Příkazník poskytoval Činnost Správce stavby v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

- Příkazník se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

- Úmluva č. 29 o nucené práci

- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

- Úmluva č. 138 o minimálním věku

- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

- Příkazník je odpovědný za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci podílející se poskytování Činnosti Správce stavby měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

- Příkazník musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci, přičemž bude podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

- Veškerý nábor zaměstnanců v rámci poskytování Činnosti Správce stavby bude Příkazník provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Příkazce poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Příkazník se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Příkazce. Dále se předpokládá, že Příkazník respektuje základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

- Pokud se Příkazce dozví, že Příkazník nesplňuje výše uvedená nařízení, je Příkazník povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle Smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Příkazníka.

- Příkazník se zavazuje v maximální možné míře při poskytování Činnosti Správce stavby dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XIII.

Řešení sporů

- Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí Smluvní strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody.

- V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi Příkazcem a Příkazníkem, který souvisí se Smlouvou nebo z ní vyplývá, se Smluvní strany zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby uvedené spory vyřešily vzájemným smírným jednáním na úrovni zástupců Smluvních stran uvedených v čl. 1 Smlouvy.

- Jestliže Smluvní strany nevyřeší spory vzájemným jednáním na úrovni zástupců Smluvních stran do 28 dnů ode dne zahájení jednání, je každá ze Smluvních stran oprávněna předat druhé smluvní straně písemné oznámení. V tomto oznámení bude uvedeno, že spor existuje, jaké jsou jeho důvody a návrh na řešení sporu.

- Pokud nebude spor urovnán podle předchozího článku nejpozději do 42 dnů ode dne předložení písemného oznámení druhé smluvní straně dle předchozího odstavce, je daná smluvní strana oprávněna zahájit řízení u příslušného soudu k rozhodnutí sporu. Smluvní strany sjednávají, že věcně a místně příslušným soudem bude soud podle sídla Příkazce. Smluvní strany současně sjednávají, že na řízení u soudu dle předchozí věty tohoto odstavce budou aplikovány platné a účinné předpisy právního řádu České republiky. Věcná a místní příslušnost soudu a procesní pravidla pro takové řízení se sjednávají také pro případ, kdy Smluvní strany při řešení sporů nebudou postupovat v souladu s tímto a předchozím odstavcem Smlouvy.

- Vzhledem ke skutečnosti, že vzájemné vztahy mezi smluvními stranami dle této Smlouvy a v souvislosti s ní jsou obchodněprávního charakteru, účastníci této Smlouvy se dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. dohodli, že ve věcech, kde je pro řízení o sporech mezi smluvními stranami věcně příslušným v prvém stupni řízení okresní soud, bude místně příslušným pro řízení v prvém stupni řízení Městský soud v Brně, ve věcech, kde je pro řízení o sporech mezi smluvními stranami věcně příslušným v prvém stupni řízení krajský soud, bude místně příslušným v prvém stupni řízení Krajský soud v Brně.

- Ujednání tohoto článku nemají vliv na práva Smluvních stran dle Právních předpisů.

XIV.

Doručování, oprávněné osoby pro komunikaci a jednání dle Smlouvy

- Veškeré písemnosti, doručované podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi Smluvními stranami budou v českém či slovenském jazyce; mezi Příkazníkem a Zhotovitelem pak v českém či slovenském jazyce, a doručovány některým z následujících způsobů:

- datovou schránkou;

- osobním předáním písemnosti;

- e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem; anebo

- doručením prostřednictvím pošty či kurýra;

Pokud Smlouva o dílo stanoví odlišný způsob komunikace, bude pro Příkazníka u komunikace se Zhotovitelem závazný obsah Smlouvy o dílo.

- Písemnosti budou Příkazci doručovány osobám a na adresu níže uvedenou:

Adresa:	[dle stavu zápisu v obchodním rejstříku]

Email: 	[pavel.slezak@sako.cz]

K rukám: 	[Ing. Pavel Slezák, Ph.D.]

- Písemnosti budou Zhotoviteli Díla doručovány osobám a na adresu, kterou Příkazce sdělí Příkazníkovi nejpozději s Uzavřením Smlouvy o Dílo, a to v rozsahu:

Adresa:	[Bude doplněno]

Email: 	[Bude doplněno]

K rukám: 	[Bude doplněno]

- Písemnosti budou Příkazníkovi doručovány osobám a na adresu níže uvedenou

Adresa:	[dle stavu zápisu v obchodním rejstříku]

Email: 	[strmiska@bkom.cz]

K rukám: 	[Ing. Jan Strmiska]

- Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou:

  - je-li doručováno smluvní stranou prostřednictvím datové schránky v okamžiku přihlášení se do datové schránky druhou smluvní stranou po dodání zprávy nebo 10.00 hod následujícího pracovního dne po dodání zprávy do datové schránky druhé smluvní strany, podle toho, který okamžik nastane dříve;

  - je-li doručováno osobním předáním písemnosti v okamžiku, kdy zástupce adresáta (druhé smluvní strany) potvrdí převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;

  - je-li doručováno emailem se zaručeným elektronickým podpisem v okamžiku, kdy byl email odeslán na emailovou adresu druhé smluvní strany, přičemž pokud byl email odeslán mimo pracovní den anebo po 16.00 hod pracovního dne, bude se za okamžik doručení emailu považovat 10.00 hod následujícího pracovního dne;

  - je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby v okamžiku, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít.

- Příkazce i Příkazník jsou oprávněni měnit údaje pro doručování, přičemž údaje o doručování sjednané pro Zhotovitele určuje a mění Příkazce. V případě změny je druhá smluvní strana povinna doručovat dle nově uvedených údajů, a to okamžikem oznámení změny. Ujednání čl. XIV. odst. 5 Smlouvy se pro oznamování změny dle čl. XIV. odst. 6 Smlouvy užije obdobně.

- Jednání za smluvní strany při plnění této Smlouvy a komunikaci, jsou kromě osob, u nichž to vyplývá ze zákona, vždy oprávněny bez nutnosti prokázání svého oprávnění vést osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy u jednotlivých smluvních stran s odkazem na tento odstavec Smlouvy, a to každá samostatně. Jejich změnu si smluvní strany sdělí postupem dle čl. XIV. odst. 6 Smlouvy.

- Změny této Smlouvy, stejně jako úkony směřující přímo k jejímu zániku, jsou oprávněny za smluvní strany činit jen statutární orgány jednající smluvní strany, pokud tyto nepověří k takovému jednání třetí osobu.

XV.

Zvláštní ujednání

- Závazky stanovené k ochraně informací Příkazce, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Příkazce, platí i po zániku závazku z této Smlouvy. Za důvěrné jsou Smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit smluvní straně této Smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranou k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Příkazce povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

- Příkazník se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislost s plněním předmětu této Smlouvy.

- Příkazník je povinen po celou dobu trvání Smlouvy vykonávat Činnosti správce stavby tak, že jakékoliv plnění vůči Zhotoviteli, Příkazci či Kontrolním orgánům bude výsledkem činnosti těch členů Realizačního týmu, jejichž odbornost, vyjádřená ve sloupci „Odbornost člena Realizačního týmu“ v příloze č. 4 této smlouvy, odpovídá povaze daného plnění a kteří byli postupem dle této Smlouvy schváleni Příkazcem.

- Smluvní strany se dohodly tak, že Realizační tým je Příkazníkem sestaven již ke dni uzavření této Smlouvy, přičemž seznam členů Realizačního týmu je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. Příkazce podpisem této Smlouvy schvaluje také členy Realizačního týmu. V příloze č. 3 Smlouvy nebyla ke dni uzavření této Smlouvy vyplněna žádná osoba na pozici č. 27 „Specialista energetické využívání odpadů“, přičemž Příkazník se zavazuje navrhnout všechny osoby na pozici č. 27 „Specialista energetické využívání odpadů“ do 30 dnů od data účinnosti Smlouvy o Dílo. Ve stejné lhůtě Příkazník předá Příkazci doklady potvrzující splnění Kvalifikačních požadavků na člena Realizačního týmu na pozici č. 27 „Specialista energetické využívání odpadů“ ve smyslu přílohy č. 4 Smlouvy, a to alespoň doklad o odborné způsobilosti, je-li pro danou pozici člena Realizačního týmu Právními předpisy stanovena, a profesní životopis prokazující splnění požadavků na vzdělání a praxi, jsou-li pro danou pozici v příloze č. 4 Smlouvy stanoveny. Příkazce vydá písemný souhlas s navrhovanými osobami na pozici č. 27 „Specialista energetické využívání odpadů“ do 15 dnů od doručení návrhu a dokladů dle předchozí věty. Okamžikem vydání souhlasu či marným uplynutím lhůty se příslušná osoba stává členem Realizačního týmu. Příkazce nesmí souhlas s členem Realizačního týmu odmítnout, pokud mu budou Příkazníkem shora označené doklady předloženy. Příkazce může vydat souhlas s navrhovaným členem Realizačního týmu, i když tento navrhovaný člen požadavky uvedené v příloze č. 4 nesplňuje.

- Příkazník je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy vyměnit člena Realizačního týmu, který je stanoven touto Smlouvou, a to pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce. Nový člen Realizačního týmu musí splňovat Kvalifikační požadavky na členy Realizačního týmu uvedené v příloze č. 4 smlouvy, o čemž Příkazník předá Příkazci doklady společně se žádostí o změnu člena Realizačního týmu. Za dostatečné doklady se považují: doklad o odborné způsobilosti, je-li tato pro danou pozici člena Realizačního týmu Právními předpisy stanovena; a profesní životopis prokazující plnění požadavků na vzdělání a praxi, jsou-li pro danou pozici v příloze č. 4 smlouvy stanoveny. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 15 dnů od doručení žádosti, přičemž okamžikem vydání tohoto souhlasu se příslušná osoba stává členem Realizačního týmu a nahrazuje osobu původní. Příkazce nesmí souhlas se změnou člena Realizačního týmu odmítnout, pokud mu budou Příkazníkem příslušné doklady předloženy. Příkazce může vydat souhlas s novým členem Realizačního týmu, i když tento nový člen požadavky uvedené v příloze č. 4 nesplňuje.

- Příkazník je povinen vyměnit člena Realizačního týmu na žádost Příkazce, pokud došlo k závažnému či k opakovanému porušení povinností Příkazníka v důsledku činnosti či opomenutí takového člena Realizačního týmu. Výměnu dle tohoto odstavce provede Příkazník tak, že navrhne Příkazci novou osobu, která splňuje Kvalifikační požadavky na členy Realizačního týmu uvedené v příloze č. 4, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti Příkazce Příkazníkovi, nejdéle však do jednoho měsíce od doručení žádosti Příkazce Příkazníkovi. Při schvalování nové osoby postupují Příkazník a Příkazce dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy. Příkazník je povinen zajistit, aby se původní osoba neúčastnila provádění Činnosti správce stavby dle této Smlouvy poté, co obdrží důvodnou žádost dle prvé věty tohoto odstavce a do doby, než bude na její místo Příkazcem schválena osoba nová, musí přijmout příslušná opatření pro zajištění řádného plnění Činností správce stavby, které vykonávala osoba, o jejíž výměnu Příkazce požádal dle věty prvé tohoto odstavce.

- Příkazník a Příkazce vycházejí při uzavření této Smlouvy z toho, že splňují podmínky ust. § 11 ZZVZ (dále též jen „vertikální spolupráce"). Příkazník se po dobu trvání této Smlouvy zavazuje postupovat tak, že bude během plnění této Smlouvy (respektive ve všech a jakýchkoli dalších případech, které mají či mohou mít vliv na zachování podmínek vertikální spolupráce) postupovat tak, aby podmínky vertikální spolupráce dl ust. § 11 ZZVZ zůstaly zachovány.

XVI.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Účinnosti tato Smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazník s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž Smlouvu zasílá k uveřejnění Příkazce.

- Smluvní strany se dohodly, že Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Příkazce obdrží dvě a Příkazník dvě vyhotovení.

- Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 OZ.

- Pro vyloučení pochybností Příkazník výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.

- Stane-li se kterákoliv část této Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této Smlouvy plněním nemožným, ve zbytku této Smlouvy jsou poté Smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Příkazce význam.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Smlouva o Dílo dle Definice Smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Strategie projektu

Příloha č. 3: Specifikace osob, kterými bude zajišťováno plnění (Realizační tým)

Příloha č. 4: Kvalifikační požadavky na členy Realizačního týmu

| Příkazce: V Brně dne ……………. |  | Příkazník: V Brně dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ |  | _______________________________ |
| SAKO Brno, a.s. Ing. Pavel Urubek předseda představenstva |  | Brněnské komunikace, a.s. Ing. David Grund předseda představenstva |
| _______________________________ |  | _______________________________ |
| SAKO Brno, a.s. Ing. Daniel Struž, MBA místopředseda představenstva |  | Brněnské komunikace, a.s. JUDr. Michal Marek místopředseda představenstva |