Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno

Příloha č. 2 Smlouvy

Strategie projektu

Brněnské komunikace a.s.

Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice

- Obsah

1.	Úvod	1

2.	Charakteristika projektu	2

3.	Cíl projektu	3

4.	Seznam zkratek	4

5.	Definice	6

6.	Kontrola řízení rizik projektu	7

7.	Specifikace činností jednotlivých členů týmu správce stavby	12

8.	Systém řízení dokumentace v projektu	20

9.	Kontrola rozsahu Projektu	22

10.	Kontrola času v projektu	24

11.	Kontrola nákladů v Projektu	25

12.	Kontrola kvality	26

13.	Kontrola zabezpečení environmentálních požadavků projektu	29

14.	Kontrola BOZP v projektu	30

15.	Kontrola projektové dokumentace	31

16.	Kontrola výstavby a dodání	35

17.	Proces uvádění díla do provozu	38

18.	Seznam tabulek	41

19.	Přílohy	42

# Úvod

Detailní strategie projektu „Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno“ je dokument v němž správce stavby popisuje nastavení organizační a řídicí struktury ve vazbě na jejich personální zajištění pro splnění úlohy Správce stavby na daném projektu.

Ve strategii projektu jsou definované a v jednotlivých kapitolách popsané klíčové strategické oblasti.  Strategie se věnuje zejména vytvoření organizačních a komunikačních vztahů, uvádí strukturu týmu Správce stavby a jednotlivé činnosti při výkonu role správce stavby.

Základní služby Správce stavby rozděleny do dvou hlavních kapitol:

- Projektový management

- Technické poradenství a technický dozor

Tyto základní kapitoly jsou nadále děleny na další konkrétní služby:

Projektový management

- Kontrola řízení rizik projektu

- Kontrola systému řízení dokumentace Zhotovitele v projektu

- Kontrola rozsahu projektu

- Kontrola času v projektu

- Kontrola nákladů v projektu

- Kontrola kvality

- Kontrola zabezpečení environmentálních požadavků v projektu

- Kontrola BOZP v projektu

Technické poradenství a technický dozor

- Kontrola projektové dokumentace

- Kontrola obstarávání a přejímek

- Kontrola dodání

- Kontrola výstavby

- Kontrola uvádění do provozu

- Kontrola předání díla

- Kontrola provozu díla v záruční době

# Charakteristika projektu

Projekt zahrnuje kompletní a konečné zařízení na energetické využití odpadu, linku K1 využívající směsný komunální odpad a vybraný průmyslový odpad, včetně designu, výroby, instalace, odzkoušení a uvedení do provozu. Stávající zařízení objednatele, sestávající z linky K2 a K3 zůstane v nepřetržitém provozu, bude přijímat a zpracovávat odpady sedm dní v týdnu, a to po celou dobu provádění prací. Objednatel provozuje stávající zařízení a po výstavbě linky bude i jejím provozovatelem. Design, výstavba, otestování a uvedení do provozu linky musí být v maximální možné míře naplánováno a provedeno bez narušení provozu stávajícího zařízení objednatele.

# Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování nové linky K1, která představuje vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu energie z obnovitelných zdrojů a poskytnutí energetického, ekonomického a enviromentálního řešení pro zbytkové komunální odpady v širším regionu.

# Seznam zkratek

| AD | Autorský dozor |
| --- | --- |
| As Built | Dokumentace skutečného stavu pro DPS (As Built) |
| BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| CZT | Centrální zásobování teplem |
| ČSN | Česká technická norma |
| ČSN EN | Převzatá evropská norma |
| ČSN EN ISO | Převzatá mezinárodní norma |
| DNU | Dokumentace pro nezbytné úpravy |
| DOS | Dokumentace pro ohlášení stavby |
| DPP | Dodavatelský předpis pro provoz |
| DPPP | Dokumentace profesních projektových podkladů |
| DPÚ | Dodavatelský předpis pro údržbu |
| DS | Dopravní stavby |
| DSP | Dokumentace pro povolení záměru |
| DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby |
| DŠP | Dokumentace školení personálu |
| DUP | Dokumentace pro uvedení do provozu |
| DUR | Dokumentace pro územní rozhodnutí |
| DZ | Dokumentace záměru |
| DZS | Dokumentace pro zadání stavby |
| EIA | Vyhodnocení vlivů na životní prostředí |
| EL | Elektroinstalace |
| EPS | Elektrická požární signalizace |
| HMG | Harmonogram |
| IČ | Inženýrská činnost |
| JD | Jednostupňová sloučená dokumentace |
| KD | Kontrolní den |
| KV | Komplexní vyzkoušení |
| KZP | Kontrolní zkušební plán |
| MaR | Měření a regulace |
| MD | Montážní dokumentace |
| MP | Metodická pomůcka |
| NN | Nízké napětí |
| NV | Nařízení vlády |
| PBŘ | Požárně bezpečnostní řešení |
| PBZ | Požárně bezpečnostní zařízení |
| PDPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| PGT | Projekt garančního testu |
| POV | Plán organizace výstavby |
| PPN | Projekt prvního najetí |
| PS | Provozní soubor |
| PTD | Průvodní technická dokumentace |
| RDS | Realizační dokumentace stavby |
| Red Correct | Opravená dokumentace skutečného stavu (Red Correct) |
| RFA | Rozpočtová a finanční analýza zakázky |
| RP | Regulační plán |
| SD | Stavební deník |
| SO | Stavební objekt |
| SoD | Smlouva o Dílo |
| SP | Studie proveditelnosti |
| SpSt | Správce stavby |
| SZ | Zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon |
| TD | Technický dozor stavebníka |
| TP | Technologický předpis |
| TPS | Technika prostředí staveb |
| TZB | Technická zařízení budov |
| TZS | Technologická zařízení staveb |
| ÚOZI-Z | Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr zhotovitele |
| ÚPD | Územně plánovací dokumentace |
| ÚR | Územní rozhodnutí |
| ÚT | Ústřední vytápění |
| VD | Výrobní dokumentace |
| VN | Vysoké napětí |
| VZT | Zařízení vzduchotechniky |
| ZBV | Změna během výstavby |
| ZkP | Zkušební provoz |
| ZOV | Zásady organizace výstavby |
| ZS | Zařízení staveniště |
| ZSPD | Dokumentace změn stavby před jejím dokončením |
| ZTI | Zdravotně technické instalace |
| ŽoK | Žádost o kolaudaci |
| ŽP | Životní prostředí |

# Definice

Smlouva o Dílo - EPC smlouva SAKO a Zhotovitel

Smlouva - Příkazní smlouva SAKO-BKOM

# Kontrola řízení rizik projektu

Bude kontrolován plán řízení rizik v souladu s běžnou praxí řízení rizik a zejména se zadávací dokumentací Část III, Příloha A 22 – Bezpečnost provedení. Tým Správce stavby bude ve spolupráci s týmem Zhotovitele a Objednatele další možná rizika proaktivně identifikovat, analyzovat a hodnotit, aby ověřil, že rizika jsou správně řízena Zhotovitelem. K jednotlivým rizikům bude navrženo doporučení pro jejich snížení na přijatelnou úroveň.

Identifikace rizik

Cílem bude nalézt a identifikovat nebezpečí, která mohou ohrozit projekt a tato nebezpečí se pokusit zaznamenat a co nejpřesněji popsat. Tým správce stavby se zaměří zejména na identifikaci významných nebezpečí, která mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu. Identifikace rizik proběhne ve spolupráci s Objednatelem a Zhotovitelem. Očekává se použití kreativních technik např. typu brainstorming. Podkladem k identifikaci možných rizik bude i přehled rizik stavby zpracovaný koordinátorem BOZP.

Popis rizika bude proveden v patřičném detailu, a to od jeho příčiny (zdroje), přes scénář až po efekt (dopad) na projekt samotný. Výstupem procesu identifikace rizik bude registr rizik projektu.

Analýza rizik

Bude vycházet z předběžné metodiky z Části III, Příloha A 22 – Bezpečnost provedení, která naváže na vypracovaný registr rizik. Jednotlivým rizikům bude následně přirazena pravděpodobnost výskytu a následně úroveň dopadu podle hodnot níže.

Pravděpodobnost:

0		velmi nízká, blízka 0

1		velmi nízká a pravděpodobně krytá pojištěním

2-3		nízká pravděpodobnost

4		střední pravděpodobnost (spíš nenastane)

5		střední pravděpodobnost (spíš nastane)

6		velmi pravděpodobné

7		velmi pravděpodobné, hraničící s jistotou (nutno kalkulovat do nákladů)

Dopad:

C0	zanedbatelná škoda na zdraví/zanedbatelný dopad na ŽP/zanedbatelné ztráty

C1	minimální zranění bez hospitalizace/minimální škody na ŽP bez trvalých dopadů/škoda na majetku nebo ztráta výroby 5 000 - 50 000 €

C2	zranění vyžadující hospitalizaci bez trvalých následků/ závažná škoda na ŽP bez trvalých následků/ škoda na majetku nebo ztráta výroby 50 000 - 500 000 €

C3	vážné zranění s trvalými následky/ vážná škoda na ŽP s potenciálem pro trvalou škodu vyžadující nápravu/ škoda na majetku nebo ztráta výroby 500 000 - 5 000 000

C4	1-2 oběti/ významná škoda na ŽP s podstatným rozsahem nápravy/ škoda na majetku nebo ztráta výroby 5 000 000 - 50 000 000 €

C5	mnoho obětí/ katastrofická škoda na ŽP s kontaminací okolitého prostředí a nutná evakuace/ škoda na majetku nebo ztráta výroby nad 50 000 000 €

Analyzovaná rizika budou následně rozdělená do oblastních kategorií:

- Finanční

- Garance a servis

- Legislativní

- Manažérská/Projektová

- Obstarávání

- Obchodní

- Technická

Jednotlivým rizikům bude následně přirazena jedna z následujících prioritních kategorií s označením:

- N	Nepřijatelné - musí být ošetřeno

- O	Odstoupení - riziko odstoupení od Smlouvy o Dílo (velmi velký dopad)

- P	Smluvní pokuty (nedodržení termínu, parametrů atd)

- VV	Rizika s vysokým dopadem alespoň C2

- xA	Přijatelná rizika - stačí monitoring

- xx 	Ostatní rizika - běžná

Ošetření rizik a sledování

Na základě zvolené kategorie rizik se provede jejich hodnocení a návrh ošetření s ohledem na metodu ALARP, tj.  snížení rizika na úroveň tak nízkou, jak to bude rozumně proveditelné. Cílem této fáze je snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby projekt byl s vysokou pravděpodobností úspěšně realizovatelný. Budou uplatňovány zejména následující přístupy ošetření, vždy dle specifikace konkrétního identifikovaného rizika:

- Akceptace rizika

- Eliminace rizika

- Přenesení rizika

- Zmírnění rizika

V rámci zvoleného typu ošetření, bude ke každému riziku přirazen jeho primární vlastník a popsaný postup nakládání s daným rizikem a frekvence jeho kontroly. Vlastník rizika následně referuje určeným vedoucím členům projektového týmu objednatele a Správce stavby nastalé změny, přičemž sledování rizik bude zařazeno jako pravidelný bod pravidelných porad kontrolních dní mezi objednatelem a správcem stavby.

Podle povahy rizika bude doplněn i preventivní postup k odvrácení rizika případně doplněn o  spouštěcí signál (trigger) tak, aby byl možné včas identifikovat že riziko se s vysokou pravděpodobností naplní a bylo možno realizovat záložní plán k zmírnění dopadů a byl prostor pro přípravu adekvátního opatření.

Správce stavby identifikoval a kvantifikoval potencionální rizika projektu viz tab. č. 1

Tabulka 1 - Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik projektu

| Riziko | Příčina | Důsledek/možná škoda | Míra rizika |
| --- | --- | --- | --- |
| Nebude podepsána Smlouva o Dílo | Náročné zadávací a kvalifikační podmínky, nezájem o realizaci | Projekt nebude realizován, vynaložené náklady v přípravě Projektu | Malé – uchazeči přihlášení do probíhajícího výběrového řízení |
| Nepodaří se získat pravomocné stavební povolení | Náročný povolovací proces, nesplnitelné podmínky DOSS, účastníci řízení | Projekt nebude realizován Vynaložené náklady na přípravu (příprava projektu, staveniště, demolice) Omezení provozu areálu v důsledku zahájených prací | Střední – stavba s významným přesahem mimo areál objednatele |
| Nedokončení/přerušení stavby | Nestabilní socio-ekonomická situace, stav stavebního trhu; neplnění ze strany zhotovitele | Nezprovoznění linky, zmaření již vynaložených nákladů, ztráta tržeb | Střední – inflace, epidemie |
| Možné nezískání/krácení dotace | Neplnění dotačních podmínek | Nutné dofinancování projektu z jiných zdrojů | Malé – zatím nepředloženy podmínky dotačního titulu, probíhá projednání dotačního titulu |
| Nedosažení požadované kvality dodávky | Nekvalitní plnění ze strany zhotovitele, technologické překážky | Zvýšené náklady na provoz a údržbu | Malé – zadávací dokumentace zpracovaná odbornou osobou – kvalitní zhotovitel (kvalifikační předpoklady VZ) |
| Zpoždění stavby vzhledem k předpokladům objednatele | Náročné podmínky – výstavba za provozu objednatele, neznámé podmínky vyplývající ze stavebního povolení, epidemiologická situace | Ztráta tržeb/vyšší náklady na realizaci/nedodržení dotačních podmínek | Vysoké – vzhledem k aktuální globální situaci nelze predikovat |
| Nedosažení výkonových parametrů | Efektivita linky neodpovídá vstupním parametrům | Ztráta tržeb, nedosažení plánovaného zisku | Malé – Technologii navrhuje a dodává generální zhotovitel, zadávací dokumentace zpracovaná odbornou osobou |
| Překročení předpokládaných nákladů projektu | Chybně stanovený rozsah stavby v zadávací dokumentaci, chybný odhad nákladů | Zvýšené náklady na realizaci projektu | Malé – Odborný zadavatel |
| Nehody na stavbě (pracovní úrazy, škody na stavbě a zařízení) | Pracovní nekázeň, nepředvídatelné události | Ztráta života, poškození zdraví, Poškození části stavby nebo technologie, přerušení provozu, zpoždění realizace | Nízké – Důsledné předcházení rizikům v BOZP v celém průběhu Projektu |
| Přerušení provozu objednatele | Nehoda na stavbě Nedodržení harmonogramu zhotovitele při koordinaci odstávek | Ztráta tržeb, neplnění smluvních závazků objednatele | Nízké – Koordinace ze strany SpSt, důsledné předcházení rizikům v BOZP v celém průběhu Projektu, koordinace součástí zadávací dokumentace |
| Neuvedení stavby do řádného provozu | Překročení emisních limitů včetně hluku, nezískání kladného stanoviska DOSS. Změna norem/předpisů | Zmařená investice | Nízké – Kvalitní zadávací dokumentace, pravomocné ÚR a integrované povolení, odborný zhotovitel |

Alokace rizik projektu

O – riziko objednatele

Z – riziko zhotovitele

S – sdílené riziko

- Chyby v požadavcích objednatele						O

- Nepředvídatelné fyzické podmínky						O

- Archeologické a další nálezy na staveništi					S

- Dokumenty zhotovitele								Z

- Odmítnutí technologického zařízení, materiálů a řemeslného zpracování	Z

- Nápravné práce								Z

- Zpoždění způsobená úřady							S

- Nedostatečná míra postupu prací						Z

- Neúspěšné přejímací zkoušky							Z

- Převzetí části díla								O

- Neúspěšné odstraňování vady							Z

- Opakované zkoušení								Z

- Zpožděná platba								O

- Neúspěšné zkoušky po dokončení						Z

Plán prevence rizik a jejich řízení

Způsoby snížení dopadu rizik:

- Vytvoření časových a finančních rezerv v harmonogramu a rozpočtu (rizika nese zhotovitel – má však dopad na náklady objednatele)

- Výběr spolehlivého zhotovitele – důraz na proces zadávacího řízení a vyhodnocení veřejné zakázky

- Kvalitní smluvní podmínky

- Kvalitní pojištění stavebně – montážních rizik

Prevence vybraných rizik

Tabulka 2 - Prevence vybraných rizik

| Riziko | Stupeň rizika | Prevence rizik |
| --- | --- | --- |
| Možné nezískání/krácení dotace | Malé | Důsledný dohled nad průběhem projektu a na plnění dotačních podmínek |
| Nedosažení požadované kvality dodávky | Malé | Výběr dodavatele Prověření referenčních jednotek Kvalitní smluvní podmínky/sankce při nedodržení kvality Důsledná kontrola kvality |
| Zpoždění stavby vzhledem k předpokladům objednatele | Vysoké | Výběr zhotovitele díla HMG s rezervami Pokuty za nesplnění milníků |
| Nedosažení výkonových parametrů | Malé | Výběr kvalitního zhotovitele Důraz na kvalitu při realizaci |
| Nehody na stavbě | Nízké | Uzavření kvalitního pojištění Kontrola dodržování pravidel bezpečnosti v průběhu realizace |

# Specifikace činností jednotlivých členů týmu správce stavby

Vedoucí týmu správce stavby

Vedoucí týmu Správce stavby je odpovědným zástupcem, manažerem a koordinátorem týmu. Vedoucí týmu deleguje svá práva a povinnosti na jednotlivé své zástupce. Pro účely plnění činností  správce stavby je alespoň každý pracovní den k dispozici vedoucí týmu Správce stavby nebo jiný člen týmu vybavený pověřením k výkonu práv a povinností vedoucího týmu Správce stavby. Odpovědnosti Správce stavby, a tedy i vedoucího týmu Správce stavby, vycházejí především ze Smlouvy a z jejich příloh.

Níže jsou popsány hlavní práva a povinnosti vedoucího Správce stavby, které však jsou v závislosti na parametrech díla postupovány jednotlivým jmenovaným členům týmu Správce stavby

- odpovídá, zabezpečuje a kontroluje veškeré činnosti související s projektovým managementem projektu dle Smlouvy o Dílo;

- doporučuje nezbytné pokyny Objednatele vzhledem k Zhotoviteli v rámci uzavřené Smlouvy o Dílo;

- odpovídá za činnost týmu Správce stavby v oblasti kontroly provádění projektu (platby, náklady, zkoušky, přejímky, vzorky, splnění Smlouvy o Dílo atd.);

- v případě potřeby se podílí na interpretaci dokumentů tvořících Smlouvu o Dílo;

- provádí průběžnou kontrolu rozsahu a platnosti požadovaných bankovních garancí a pojištění zhotovitele projektu;

- provádí průběžnou kontrolu a potvrzování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu provádění projektu Zhotovitelem;

- vede evidenci odběru energií zhotovitelem v rámci napojení na inženýrské sítě Objednatele (voda; elektrická energie, odpady atd.) při provádění projektu;

- vykonává kontrolu řízením komunikace, reportování a organizaci jednání;

- vykonává kontrolu nad změnovým řízením a doporučuje návrhy Objednatele směrem k Zhotoviteli s ohledem na provádění projektu a jeho soulad se Smlouvou o Dílo;

- vykonává kontrolu v oblasti řízení kvality a doporučuje případné návrhy na odmítnutí dílčího plnění či zajištění nápravy rozporů;

- vykonává kontrolu rychlosti postupu prací zhotovitele ve srovnání s harmonogramem a podílí se na jeho připomínkování a aktualizaci;

- dohlíží na aktuálnost registru rizik, ve kterém budou uvedena veškerá rizika identifikovaná týmem Správce stavby a rizika identifikovaná ze strany Zhotovitele nebo Objednatele;

- koordinuje předání projektu dle Smlouvy o Dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem;

- asistuje Objednateli ve vztahu ke smluvní korespondenci se Zhotovitelem i dalšími subjekty navenek.

V průběhu realizace projektu:

- seznámí se s obsahem smluv mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zejména s povinnostmi Zhotovitele, s podmínkami pro provádění projektu atd., včetně platebních podmínek a harmonogramu plateb;

- seznámí se s platnými povoleními projektu a bude dozorovat provádění projektu v jejich souladu;

- kontroluje a schvaluje zpracování projektové dokumentace;

- odpovídá za řádný provoz a údržbu vybavení používaných v souvislosti s činností svého týmu;

- odpovídá za kontrolu řádného uskladnění materiálů a pořádku na staveništi;

- sleduje vývoj a postup realizace projektu, jakož i kvalitu prováděných prací;

- odpovídá za provádění kontroly Zhotovitele při provádění prací;

- projednává, dozoruje a připomínkuje plány kvality, kontroly a zkoušek zhotovitele;

- odpovídá za výkon technického dozoru a činnosti koordinátora BOZP v průběhu provádění projektu;

- zabezpečuje a koordinuje kontrolní dny a vyhotovuje zápisy z těchto jednání;

- svolává a řídí mimořádné porady členů svého týmu;

- upozorňuje Zhotovitele na zjištěné nedostatky v prováděných pracích a dodávkách, požaduje zjednání nápravy;

- neprodleně informuje objednatele o všech závažných okolnostech, které se vyskytly v průběhu realizace staveb a dodávek;

- odpovídá za řádný průběh změnového řízení, pověřování a posuzování změny z hlediska věcného i cenového, ve spolupráci s Objednatelem, spolupracuje při schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem;

- kontroluje vedení evidence změn a koordinaci / zajištění předávání změn všem účastníkům realizace projektu;

- odpovídá za kontrolu veškerých podkladů pro předání projektu ze strany Zhotovitele

- kontroluje a dozoruje naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a případné odstranění kolaudačních závad;

- kontroluje a dozoruje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí projektu;

- kontroluje vyklizení zařízení staveniště včetně skladovacích prostor, jejich vyčištění a převzetí;

- kontroluje uvedení pozemků a staveb v okolí staveniště do původního stavu, a současně zabezpečuje řádnou fotodokumentaci v průběhu provádění díla.

V průběhu záruční/garanční doby

- poskytuje technickou podporu;

- kontroluje, aby byly řádně uspokojeny všechny nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, včetně odpovědnosti za vady během záruční doby a vydání potvrzení o jejich odstranění;

- poskytuje poradenství objednateli při uplatňování těchto nároků tak, aby pro byla volba mezi těmito nároky optimální;

- v případě sporů o těchto nárocích poskytovat potřebou součinnost a poradenství.

Zástupce vedoucího týmu správce stavby

Zástupce je součástí vedení týmu, zastupuje vedoucího týmu a vykonává práva a povinnosti tak, jak ho pověřil vedoucí týmu.

Projektový manažer

Projektový manažer je součástí vedení týmu a zastupuje vedoucího týmu/zástupce vedoucího týmu na staveništi a vykonává práva a povinnosti tak, jak ho pověřil vedoucí týmu. Dle pokynů vedoucího týmu správce stavby zajišťuje, řídí a koordinuje činnost týmu při plnění úkolů dle Smlouvy. Řídí a kontroluje projekt z pohledu projektového managementu. Kontroluje řízení projektových rizik,  monitoruje všechna rizika spojená s realizací a upozorňuje na důležité události pro Příkazce.

Koordinátor řízení kvality

V oblasti systému řízení kvality provádí zejména níže uvedené činnosti:

- seznámí se s požadavky Objednatele týkající se řízení kvality v rámci provádění projektu;

- seznámení se s kompletní dokumentací pro realizaci projektu, a to zejména s projektovou dokumentací zpracovanou zhotovitelem a s podmínkami pro provádění projektu;

- seznámení se se všemi vydanými povoleními, které se vztahují k projektu;

- kontroluje vypracování plánu kvality od Zhotovitele za účelem schválení metody managementu kvality v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016, které budou použity při plnění Smlouvy o Dílo;

- kontroluje zavedený systém jakosti v rámci provádění projektu a sleduje kvalitu v rámci celkového rozsahu;

- koordinuje a kontroluje všechny přejímky a odzkoušení projektu dle Smlouvy o Dílo;

- kontroluje veškeré činností z pohledu kvality materiálu a zhotovení;

- kontroluje a eviduje jakékoliv neshody v rámci oblasti svého působení a odsouhlasuje postupy pro jejich odstranění;

- kontroluje dodržování plánu kontrol a zkoušek projektu;

- poskytuje součinnost při předání a převzetí provedeného projektu, tj. kontrola podkladů pro předání a převzetí;

- kontroluje všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle právních předpisů platných v době provádění a předání Projektu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů projektu včetně pořízení protokolů.

Koordinátor dokumentace/administrativa

V oblasti řízení dokumentace projektu provádí zejména níže uvedené činnosti:

- seznámí se s požadavky Objednatele, včetně administrativního řádu Objednatele;

- kontroluje a připomínkuje plán řízení dokumentace a plán předávání dokumentace navržený zhotovitelem pro provádění projektu;

- archivuje a vede veškerou korespondenci, tj. dopisy, e-maily, průběžné zprávy, zápisy z jednání a sdělení atd. v rámci provádění projektu;

- kontroluje a připomínkuje kompletnost předávané projektové dokumentace ze strany zhotovitele v rámci provádění projektu a její označení;

- dohlíží na evidenci stavebních deníků;

- kontroluje označování revizí a a schvalování projektové dokumentace a dalších dokumentů zhotovitele zpracovaných Zhotovitelem, zejména zpracovává a kompletuje připomínky ostatních členů týmu Správce stavby do komplexní zprávy;

- provádí řádnou archivaci veškeré projektové dokumentace jako i veškeré další dokumentace vzniklé v rámci činnosti správce stavby nebo předané zhotovitelem a objednatelem;

- vede řádnou archivaci kopií stavebních deníků.

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP provádí zejména níže uvedené činnosti:

- vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou;

- vyhledávání rizik prací všech aktuálních zhotovitelů a zajištění vzájemné informovanosti dotčených zhotovitelů o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnost;

- seznámení se s požadavky Objednatele týkající se BOZP;

- zabezpečení veškeré činnosti v souladu s Právními předpisy;

- zpracování a aktualizace dokumentace BOZP pro Staveniště (Plán BOZP, aktualizace plánu BOZP včetně příloh a přehled Právních předpisů vztahujících se ke stavbě);

- fyzický výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu provádění stavby na staveništi;

- kontrola provádění jednotlivých prací na Staveništi z pohledu BOZP;

- oznámení zjištěných nedostatků a návrh nápravních opatření Objednateli;

- organizace a aktivní účast na kontrolních dnech a koordinačních poradách týkajících se BOZP;

- kontrola a zabezpečení případných dalších požadavků dle zadání Objednatele vycházející z platných Právních předpisů;

Koordinátor BOZP během přípravy stavby:

- spolupracuje s projektantem, zpracovatelem projektové dokumentace,

- zpracovává plán bezpečnosti práce v písemné a grafické podobě se všemi nutnými

a potřebnými požadavky a jednotlivými pracovními postupy při realizaci,

- navrhuje vhodná opatření BOZP,

- zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,

- zpracuje přehled rizik, která se mohou vyskytnout při realizaci stavby,

- zpracuje informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích v rámci výstavby,

- zpracuje podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací,

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného k provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace,

- zabezpečí, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním provozním podmínkám staveniště obsahoval informace, údaje a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Vypracuje „Plán BOZP“ a předloží investorovi do 30 dnů po uzavření Smlouvy,

- odpovídá za to, že plán BOZP bude v jednom paré neustále k dispozici na stavbě.

Koordinátor BOZP během realizace stavby:

- koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami,

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a písemnou formou upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem

- v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě průběžně aktualizuje a přizpůsobuje plán a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli,

- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

- spolupracuje se zástupci investora, se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví

- zajišťuje výkon dalších činností koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 sb., v platném znění a nařízením NV. č. 591/2006 Sb., v platném znění.

Geodet

Provádí dohled nad průběhem stavby hlediska geodetického zaměření. S dalšími účastníky výstavby, projektanty, ÚOZI-zhotovitele spolupracuje ve věci geodetických náležitostí

- předá zhotoviteli, prostřednictvím ÚOZI-Z vytyčovací síť stavby. Zajišťuje kontrolu a přeměření vytyčovací sítě v průběhu výstavby;

- přebírá a kontroluje, výhradně jen od ÚOZI-Z dílčí geodetická zaměření a dokumentaci skutečného provedení stavby;

- doplňkově v případě potřeby provádí kontrolní prostorová měření stavby;

- kontroluje geometrické plány dokončené stavby a věcných břemen před vyhotovením jejich čistopisu;

Specialista životního prostředí

Má zejména tyto činnosti:

- připraví plán environmentálního managementu

- průběžně kontroluje plnění a následně i celkové splnění veškerých požadavků a podmínek vyplývajících z povolení projektu (EIA; Územní rozhodnutí, Povolení záměru, Integrované povolení; atd.) týkajících se životního prostředí;

- v průběhu realizace stavby provádí kontrolu především v oblasti ŽP zejména v těchto aspektech ovlivňujících dopad na ŽP:

- hluk během výstavby a uvádění do provozu,

- doprava na staveniště a z něj; včetně plánu dopravy za účelem minimalizace dopadů na místní obyvatele,

- emisní zatížení během uvádění do provozu,

- kontrola kapalin, aby neunikaly do země nebo do místních vodních toků,

- kontrola prachu, zápachů a výparů, včetně prachu a bláta znečisťujících vozovku vozidly ze staveniště,

- nakládáni s odpady a jejich ukládání; to vyžaduje správné rozdělení odpadů do kategorií a jejich ukládání musí být řádně zabezpečeno a zdokumentováno,

- příprava a rekultivace pozemku po ukončení výstavby projektu.

Ekonom

Kontrola i řízení nákladů projektu je v gesci ekonoma staveb. Ekonom staveb provádí kontrolu plnění zejména finančního harmonogramu, soupisu prací a daňových dokladů (faktur) předávaných zhotovitelem při dosažení jednotlivých milníků. Je asistentem Vedoucího skupiny pro projektové řízení, dbá pokynů správce stavby a objednatele. Vede archív fakturace zhotovitele i správce stavby, dle SoD včetně případných dodatků. V případě, že dojde ke změnám během výstavby (ZBV), sleduje, zda jejich rozsah nepřekročí mez stanovenou zákonem, případně objednatelem.

Dále provádí tyto činnosti:

- eviduje zjišťovací protokoly stavby a faktury stavby v listinné i elektronické formě,

- provádí kontrolu čerpání externích zdrojů financování (dotace) v průběhu provádění díla včetně kontroly plnění podmínek čerpání těchto zdrojů,

- účastní se projednání ZBV,

- spolupracuje při přípravě návrhů změnových řízení (ZBV) a při jejich schvalování (cenové projednání nových položek),

- vykonává i jiné potřebné práce související s finanční stránkou stavby dle pokynu vedoucího týmu.

Technické poradenství a technický dozor

Předmětem činnosti skupin pro technické poradenství a technický dozor je zejména technická kontrola a koordinace při přípravě a realizaci projektu. Těžiště činnosti týmu je v kontrole a připomínkování projektové dokumentace v kontrole a koordinaci prací na stavbě, pořízení, výroby a dodávek (včetně kontroly jakosti a kvality) a dále dohled a součinnost při uvádění zařízení do provozu, nad zkušebním provozem a provozem v garanční době.

Tým pro technické poradenství je organizačně rozdělen na skupinu pro část stavební (TDS stavba) a skupinu pro část technologickou (TDS technologie).

Pověřený člen (příp. pověření členové) týmu pro technické poradenství musí být v průběhu provádění prací alespoň každý pracovní den přítomni na staveništi. Tito členové týmu budou vybaveni pověřením k výkonu práv a povinností Správce stavby pro danou kontrolní činnosti na staveništi.

Technicky dozor stavebníka pro stavební část (TDS) provádí zejména níže uvedené činnosti:

  - seznámí se s požadavky objednatele, a to zejména s požadavky týkající se stavební částí a provádění projektu;

  - provádí technickou kontrolu návrhu a supervizi veškerých inženýrských a projektových činností včetně harmonogramu provádění jednotlivých činností v rámci oblasti své působnosti;

  - podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace zpracované zhotovitelem v oblasti své působnosti;

  - zabezpečuje kontrolu zajištění jakosti a dodržování plánu kvality u výrobce jako i v rámci provádění projektu zhotovitelem v oblasti své působnosti;

  - provádí kontrolu realizace projektu dle v oblasti stavební a provádí výkon stálého stavebního dozoru stavebníka ve smyslu § 165 SZ;

  - provádí kontrolu a dozor nad dodržováním veškerých stavebních norem a technických předpisů týkajících se Projektu;

  - kontroluje zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, a uskladnění zeminy na deponii;

  - kontroluje provedení všech nutných zkoušek dle veškerých souvisejících standardů včetně kontroly souvisejících protokolů o provedení zkoušek;

  - kontroluje, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací a neprodleně informuje o případném nesouladu. V případě rozporů, doporučuje postupy pro odstranění těchto rozporů;

  - referuje o zjištěných nedostatcích v rámci provádění projektu a dělá záznamy do stavebních deníků;

  - účastní se převzetí staveniště zhotovitelem před zahájením projektu nebo při jejím předání včetně provedení protokolárního zápisu;

  - provádí kontrolu všech prací a dodávek, a to zejména s důrazem na práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

Skupina TDS stavba sestává z členů:

    - Vedoucí skupiny TDS stavba

    - TDS pozemní stavby

    - TDS statika a dynamika staveb

    - TDS dopravní stavby

    - TDS elektro silnoproud (stavba)

    - TDS MaR (stavba)

    - TDS Technika prostředí staveb

    - TDS Požárně bezpečnostní řešení stavby

- TDS technologie (specialista technologie)

Specialista technologie (kotle, strojovny, technologických procesů, čištění spalin, elektrického zařízení + MaR atp. provádí zejména níže uvedené činnosti:

  - seznámí se s požadavky objednatele, a to zejména s požadavky týkající se technologie v rámci oblasti své působnosti;

  - provádí technickou kontrolu návrhu veškerých inženýrských a projektových činností včetně harmonogramu provádění jednotlivých činností v rámci oblasti své působnosti;

  - podílí se na revizi a schvalování projektové dokumentace a plánu uvádění do provozu, výkonových zkoušek, zkušebního provozu a garanční zkoušky zpracovaných zhotovitelem v oblasti své působnosti;

  - zabezpečuje kontrolu zajištění jakosti a dodržování plánu kvality u výrobce jako i v rámci provádění projektu zhotovitelem v oblasti své působnosti;

  - provádí kontrolu a dozor nad dodržováním veškerých souvisejících právních předpisů týkajících se oblasti své působnosti od fáze návrhu, výroby, montáže až po uvedení do provozu a konečné předání;

  - kontroluje provedení všech nutných zkoušek dle Smlouvy o Dílo včetně přípravy souvisejících protokolů o provedení zkoušek;

  - referuje o zjištěných nedostatcích v rámci provádění projektu a dělá záznamy do stavebních deníků;

  - provádí dohled nad průběhem montáže a uváděním do provozu Linky a s ním souvisejících pomocných provozů, je-li práce prováděna v souladu s projektovou dokumentací a neprodleně informuje o případném nesouladu. V případě rozporů, doporučuje postupy pro odstranění těchto rozporů;

  - účastní se zkoušek, od funkčních zkoušek na straně výrobce zařízení po uvedení linky do provozu v rámci oblasti své působnosti.

Skupina TDS technologie sestává z členů:

    - Vedoucí skupiny TDS technologie

    - Specialista kotel a příslušenství

    - Specialista pro strojovnu, točivé stroje vč. turbíny

    - Specialista svařování / jakost

    - Specialista technologických procesů

    - Specialista elektrotechnika VN, NN

    - Specialista MaR a řízení technologie ASŘTP

    - Specialista čištění spalin

    - Specialista technologické OK

    - Specialista energetické využívání odpadů

# Systém řízení dokumentace v projektu

Kontrola řízení dokumentace projektu je v gesci zejména administrativy projektu ve spolupráci s manažerem projektu., Správce stavby v rámci kontroly řízení dokumentace zabezpečí ve spolupráci se Zhotovitelem účinné a efektivní vedení a záznamy o příjmu, distribuci/rozdělování a archivování veškeré technické a jiné dokumentace projektu. Dále zajistí, aby předávání dokumentace a archivování všech vytvořených dokumentů odpovídalo potřebám projektu v rozsahu dle Smlouvy o Dílo. Kontrola dokumentace v projektu bude úzce provázána a koordinována se všemi zainteresovanými subjekty podílejících se na projektu.

Správce stavby schválí zhotovitelem předložené pevné postupy přípravy, distribuce, oběhu a archivace dokumentů potřebných pro řádné provedení díla.

Ve spolupráci se zhotovitelem Správce stavby zabezpečí:

- přípravu postupu evidence dokumentů,

- přípravu registru dokumentů, které mají být v určitém termínu dodány v návaznosti na Smlouvu o Dílo, který bude identifikovat všechny dokumenty, které mají být dodány s uvedením předpokládaných termínů zahájení a ukončení a jejich současným stavem, aby se zajistilo přesné sledování a hlášení stavu rozpracovanosti,

- vytvoření dokumentačního centra, což zahrnuje:

- vytvoření a vedení databáze dokumentace,

- systém ukládání dokumentů a požadavky na jejich předávání;

Dále kontroluje zabezpečení v rámci dalších činností dokumentačního centra během provádění projektu:

- rozdělování veškeré dokumentace linky vydané zhotovitelem, subdodavateli zařízení, kontrolními orgány nebo jakýkoliv třetími stranami, aby se zajistilo, že odpovědní pracovníci objednatele a správce stavby jsou seznámeni s nejnovějším stavem,

- účinné sledování a kontrola všech dokumentů, které mají být dodány,

- hlášení o postupu prací ve vztahu ke skutečnému stavu dokumentu,

- odesílání dokumentace podle plánu, skutečné a plánované termíny v rámci registru systémem generovaných termínovaných dokumentů,

- identifikace dokumentů k zajištění přesného monitorování a hlášení stavu;

- kompletace finální dokumentace linky, kterou bude předávat zhotovitel objednateli před Předáním Díla.

Veškerá platná dokumentace bude vedená v českém jazyce.

Správce stavby bude uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od uzavření operačního programu dle čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, Smlouvu o Dílo včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se ke Smlouvě o Dílo , přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

Registr korespondence

Veškerá korespondence v průběhu projektu bude zanesena do registru korespondence. Tento registr bude obsahovat minimálně tyto informace:

- Název předmětu korespondence

- Typ korespondence (např. smluvní, technická, obchodní)

- Forma korespondence (např. email, datová schránka, pošta)

- Požadavek na odpověď (ano/ne)

- Datum odeslání včetně příjemců

- Stav (otevřené/zavřené)

- Datum odpovědi

Popis kontroly řízení dokumentace projektu

Kontrola řízení dokumentace realizovaného Zhotovitelem bude probíhat ve dvou úrovních dle druhu předávaných dokladů. Proces se bude lišit, zda je předávaný dokument uveden v příloze „Revidovatelná projektová a konstrukční data“ nebo je to běžný dokument nutný pro realizaci Projektu, ale není nutná jeho validace objednatelem.

Režim řízení smluvní dokumentace

Zhotovitel předá dokument týmu Správce stavby prostřednictvím oznámené kontaktní adresy pro zasílání dokumentace projektu. Specialista administrativy a dokumentace posoudí, zdali je dokument formálně způsobilý k další práci pro tým Správce stavby. Dokumenty se budou ukládat v určeném programu/aplikaci pro správu dokumentů. Odpovědné osoby dle matice dokumentů budou mít 20denní lhůtu pro kontrolu a připomínky. Dokument s připomínkami a se zprávou o provedené kontrole správcem stavby zašle specialista dokumentace projektu objednateli. Objednatel dokument posoudí a ve smluvní lhůtě předá dokument Správci stavby/zhotoviteli k zapracování připomínek a odeslání ke Zhotoviteli.

Viz. Příloha č. 1 této přílohy č. 2 příkazní smlouvy.

Režim řízení běžné dokumentace

Zhotovitel předá dokument týmu Správce stavby prostřednictvím oznámené kontaktní adresy pro zasílání dokumentace projektu. Specialista administrativy a dokumentace posoudí, zdali je dokument formálně způsobilý k další práci pro tým Správce stavby. Dokumenty se budou ukládat v určeném programu/aplikaci pro správu dokumentů. Odpovědné osoby dle matice dokumentů budou mít 14denní lhůtu pro kontrolu a připomínky. V případě schválení příslušnými specialisty bude dokument elektronicky odsouhlasen a může být předložen k podepsání. V případě připomínek ze strany Správce stavby bude dokument postoupen zpět zhotoviteli k jejich zapracování. Po kontrole, zdali bylo zapracovaní provedeno bude dokument elektronicky odsouhlasen, podepsán a předán objednateli. Poté se dokument označí jako schválený a vloží do archivu.

Viz. Příloha č. 2 této přílohy č. 2 příkazní smlouvy.

# Kontrola rozsahu Projektu

Správce stavby bude kontrolovat práci prováděnou Zhotovitelem a jeho poddodavateli za účelem provedení projektu v souladu s uzavřenou Smlouvou o Dílo z hlediska plnění smluvních požadavků a celkových požadavků objednatele. Za tímto účelem, poskytuje správce stavby činnosti nezbytné k monitorování toho, zda veškeré technické a projektové služby jako i výroba, montážní práce, přejímky, testování, dodání, výstavba, uvedení do provozu a testování minimálních garantovaných parametrů dle Smlouvy o Dílo včetně záruční doby probíhají v souladu se Smlouvou o Dílo.

Proces kontroly rozsahu projektu správcem stavby je členěn následovně:

- Kontrola během výstavby

- Správce stavby v rámci výstavby kontroluje, zda se práce odvádějí v souladu s harmonogramem a podle technických požadavků definovaných ve Smlouvě o Dílo. Správce stavby monitoruje dále také nedostatky při organizaci, náboru personálu, ochraně zdraví a bezpečnosti, zajištění kvality, řízení projektu a výstavby a postupy při výstavbě, dodání materiálu, uvádění do provozu a testování díla ze strany zhotovitele. V důsledku toho podrobně kontroluje průběh prací a pravidelně o tom podává zprávu projektovému manažerovi objednatele. Tento postup se formalizuje reportingem v rámci kontrolních dní s objednatelem a vydáváním průběžných zpráv o provádění projektu. Správce stavby také současně kontroluje týdenní/měsíční zprávy o vývoji realizace díla od zhotovitele a zaujímá k nim stanoviska.

- Kontrola uvádění do provozu

- Správce stavby dohlédne na kompletní uvedení linky do provozu. Konkrétně zkontroluje postupy při spuštění provozu, příručky pro přejímací zkoušky, plán ověření minimálních garantovaných provozních parametrů atd., přičemž tyto se musejí posoudit s dostatečným předstihem před samotným uvedením do provozu. Správce stavby dále zkontroluje, zda byl personál objednatele proškolen podle požadovaných standardů a postupů zhotovitelem, a že byly aplikovány všechny systémy bezpečné práce a další provozní postupy.

- Kontrola garantovaných parametrů

- Správce stavby kontroluje výsledky jednotlivých zkoušek a technických požadavků stanovených ve Smlouvě o Dílo. Po dokončení zkoušek a testování minimálních provozních a garantovaných parametrů správce stavby posoudí a okomentuje zprávy zhotovitele o uskutečněných testech a zkouškách a odpovídajícím způsobem o tom podá zprávu objednateli. Správce stavby se postará o to, aby se při Předání Díla postupovalo podle požadavků ve Smlouvě o Dílo. Správce stavby vypracuje ve spolupráci se zhotovitelem vhodné formuláře pro osvědčení o dokončení a předání díla a vytvoří seznam dokumentů, které se k němu musejí přiložit. Protokoly o výsledcích provedených testů a zkoušek se vystaví po dokončení kontrol a testů. Všechna zjištění a veškeré komentáře se musejí zaznamenat do souhrnné zprávy. Po dokončení stavebních prací vypracuje tým správce stavby závěrečnou zprávu o finálním dokončení díla podle podmínek ve Smlouvě o Dílo.

Podrobněji je rozpracováno v jednotlivých kapitolách strategie projektu. Jedná se zejména o kapitolu 16 (Kontrola výstavby a dodání) a kapitolu 17 (Proces uvádění díla do provozu).

Tabulka 3 - Termíny kontrol dokumentace a předávaných zpráv

| Kontrola | Správce stavby | Objednatel | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace | 21 dnů | 7 dnů | (Čl. 11.5 Smlouvy o Dílo) Správce stavby předává do 21 dnů Objednateli zprávu o provedené kontrole, Objednatel předává připomínky Zhotoviteli do 28 dnů k jejich zapracování |
| Kontrola realizace a shody s dokumentací | 7 dnů |  | Správce stavby soulad realizace s dokumentací kontroluje průběžně, zjištěné skutečnosti předává Objednateli do 7 dnů od jejich zjištění . |
| Změnová řízení / oponentura návrhů | 7 dnů |  | (Čl. 27 Smlouvy o Dílo) Správce stavby předává Objednateli do 7 dnů stanovisko k návrhu změny závazku ze Smlouvy. |
| Vyjádření ke kontrole stavebního deníku | 1 týdně |  | (Čl. 14.26 Smlouvy o Dílo) Správce stavby nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu stavebního deníku svým podpisem a k zápisům připojí své stanovisko. |
| Zápisy z porad/jednání/kontrolních dnů/ workshopů | 2 dny |  | (Čl. 14.15 Smlouvy o Dílo) Správce stavby předává Objednateli do 2 dnů od dotčené porady či kontrolního dne stanovisko. |
| Předávací řízení | dle termínů v SoD |  |  |
| Kontrola zajišťování povolení záměru | 7 dnů |  | (Čl. 11.12 Smlouvy o Dílo) Správce stavby předává Objednateli do 7 dnů stanovisko k výstupům Inženýrské činnosti předaným Zhotovitelem. |
| Kontrola shody s Právními předpisy | 7 dnů |  | (Čl. 12.8 Smlouvy o Dílo) Správce stavby soulad realizace s Právními předpisy kontroluje průběžně, zjištěné skutečnosti předává Objednateli do 7 dnů od jejich zjištění . |
| Měsíční zpráva Zhotovitele k průběhu realizace díla |  |  | Správce stavby v rámci průběžných zpráv předává Objednateli stanovisko k měsíčním zprávám vypracovaným Zhotovitelem v daném období. |
| Roční zpráva k průběhu realizace díla | 14 dnů |  | o prvního dne následujícího roku |
| Závěrečná zpráva | 35 dnů |  | od podpisu protokolu o Předání Díla |
| Faktury | 7 dnů |  | (Čl. 26.7 Smlouvy o Dílo) Správce Stavby je povinen se k faktuře – daňovému dokladu (zejména z pohledu oprávněnosti, správnosti a obsahu) vyjádřit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. |
| Povinnost ze Smlouvy o dílo | 5 dní před uplynutím lhůty |  | Správce stavby plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo kontroluje průběžně, u každé z nich informuje 5 dní před uplynutím lhůty, zda povinnost již byla ze strany Zhotovitele splněna, nebo že k jejímu splnění musí ještě dojít. |

# Kontrola času v projektu

Požadavky na řízení času v projektu díla jsou vymezeny zejména smluvním harmonogramem, ve Smlouvě o Dílo a v požadavcích objednatele.

V rámci kontroly času v projektu, která bude probíhat průběžně po celou dobu projektu, bude Správce stavby vykonávat zejména tyto činnosti:

- příprava kontrolního postupu pro kontrolu časového plánování/harmonogramů,

- průběžná kontrola všech harmonogramů během provádění projektu,

- průběžná identifikace možných nesrovnalostí v rámci plánování projektu ze strany zhotovitele

Služby kontroly času v projektu, které mají být Správcem stavby provedeny, se budou vztahovat ke schválenému harmonogramu a k průběžným harmonogramům provádění projektu zhotovitelem dle Smlouvy o Dílo. Při plánování se bude používat plánovací software MS Project.

Harmonogramy a jejich milníky předávané zhotovitelem ke kontrole správci stavby:

- Podrobný harmonogram:

- První dodání před podpisem Smlouvy o Dílo, dále aktualizovaný v rámci průběžných zpráv

- Šestitýdenní HMG pro výstavbu a instalaci:

- Návrh ke schválení předložit šest měsíců před instalací strojního zařízení

- První dodání tři měsíce před instalací strojního zařízení a dále pak týdenní předkládání dokumentu v příslušné fázi Projektu

- Šestitýdenní HMG pro uvedení do provozu:

- Návrh ke schválení předložit šest měsíců před instalací strojního zařízení

- První dodání tři měsíce před uvedením do provozu a dále pak týdenní předkládání dokumentu v příslušné fázi Projektu

Harmonogramy budou kontrolovány vzhledem k plánovanému a skutečnému postupu prací, a to i s ohledem na stav schválených materiálů a dodávku materiálů na stavbě.

Z důvodu náročnosti projektu zhotovitel zpracuje a správce stavby zkontroluje mimo tyto harmonogramy tzv. Časový plán postupu projektu. Bude založen na sledování klíčových milníků, které budou sledovány na úrovni vedoucího projektu. Tento Časový plán bude sledován a vyhodnocován v pravidelných intervalech (30 dní) v rámci smluvních kontrolních dní.

Další dílčí harmonogramy budou dle potřeby sledovány na úrovni jednotlivých specialistů TDS nebo specialistů technologiích.

# Kontrola nákladů v Projektu

Koordinace a shromažďování výsledků kontroly nákladů Projektu je v gesci ekonoma projektu. Jednotliví členové realizačního týmu Správce stavby kontrolují dle rozdělení činností v rámci projektu oprávněnost nákladů vykazovaných Zhotovitelem dle Smlouvy o Dílo.

# Kontrola kvality

Specialista systému řízení a koordinace kontroly kvality dohlíží, zda zhotovitel má po celou dobu provádění díla zavedený systém řízení kvality dle příslušných norem. Kontroluje a připomínkuje předložený plán kvality a plán zkoušek dle požadavků vymezených v požadavcích objednatele. Plán kvality musí popisovat metodu použitou při přípravě, udržování a aktualizaci systému řízení kvality vhodnou pro provádění díla. Tento dokument je zapotřebí aktualizovat vždy, pokud nastane skutečnost, která zapříčiní nutnost změny plánu kvality/plánu zkoušek. Termín předání manuálu kvality ke schválení je do čtyř týdnů po podpisu Smlouvy.

Správce stavby také řídí a kontroluje předložený „plán kontroly kvality“ zhotovitele, který musí být v souladu ISO 10005.

V rámci zajištění řádné jakosti díla vyžaduje specialista řízení a koordinace kontroly kvality následující:

Kontrolní dny

- Kvalita prací bude v běžném režimu řešena v rámci KD.

- Specialista řízení a koordinace kontroly kvality se bude pravidelně účastnit KD.

- Zhotovitel zpracuje plán prací pro následující období dle požadavku objednatele. Plán zašle příslušným osobám týmu správce stavby včetně specialisty řízení a koordinace kontroly kvality elektronicky. Plán bude obsahovat i harmonogram kontrol a zkoušek na příští období.

Kontrolní dny kvality

- Samostatné kontrolní dny kvality budou vyvolávány podle aktuální potřeby.

- K nevyhovujícím zkouškám předloží zhotovitel bez vyzvání návrh na řešení.

Kontrolní a zkušební plán (KZP)

- KZP budou zpracovány na formulářích, které budou odsouhlaseny Správcem stavby a objednatelem

- KZP budou zhotovitelem předkládány ke kontrole v dostatečném časovém předstihu tak, aby jejich schválení mohlo proběhnout před zahájením prací.

- KZP budou členěny dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a budou opatřeny pořadovým číslem.

- Předkládány ke schválení budou správci stavby, specialistovi řízení a koordinace kontroly kvality a příslušnému TDS.

- Při schvalování KZP zhotovitel zajistí komunikaci mezi schvalovateli a zpracovateli KZP.

- Subjekty pověřené schvalováním KZP budou schválení stvrzovat datovaným podpisem na krycím listě.

- Schválené KZP budou uloženy podle pokynu správce stavby.

- Způsob práce s KZP, jejich vedení elektronicky či v listinné podobě, podepisování a ukládání budou dále upraveny v plánu kvality

Materiály a výrobky

- Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou uvedeny v materiálových knihách.

- Materiálové knihy zpracovává zhotovitel.

- Členění materiálových knih bude dle požadavku objednatele.

- Materiálové knihy budou obsahovat vyčerpávající sumář materiálů a výrobků, i když jejich schvalování může být postupné.

- Označení knih bude velkými písmeny, označení materiálu číslicí (A 1).

- Při předkládání materiálů a výrobků ke schválení vychází zhotovitel ze schválené projektové dokumentace.

- Materiály budou schvalovány příslušným TDS.

- V materiálových knihách bude uvedeno označení SO a PS, ve kterých budou použity, datum předložení podkladů k příslušnému materiálu a výrobku (Prohlášení, Osvědčení atd.), data a podpisy schvalovatelů.

- Materiálové knihy budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

- Originály materiálových knih budou uloženy na místě stanoveném pokynem správce stavby v listinné nebo elektronické podobě.

- Předložení materiálů a výrobků ke schválení musí nastat zavčas, aby materiály a výrobky byly vždy schváleny před jejich zabudováním.

- Neschválené materiály a výrobky nemohou být zabudovány,

- Materiály a výrobky ve zvláštním režimu, receptury směsí atd. budou dokladovány požadovaným způsobem.

- Veškeré doklady budou aktuální, úplné a v českém jazyce

- U výrobků, které jsou osvědčeny v sumářích, budou vyznačeny ty, které budou na stavbě konkrétně použity.

- Složky dokladů ke schváleným materiálům a výrobkům budou ve svazcích očíslovaných shodně s pořadovým číslem materiálu a výrobku v materiálové knize.

- Kontrolu použití schválených materiálů a výrobků provádí příslušný TDS, v případě potřeby si ke kontrole vyžádá i dodací listy.

Technologické předpisy (TP)

- TP budou sumarizovány v seznamu TP.

- Budou vypracovány v rozsahu komplexně zahrnujícím veškeré stavební a montážní práce a činnosti.

- TP budou označeny pořadovými čísly v souhlasné číselné řadě s KZP.

- Budou předkládány ke schválení správci stavby zastoupenému specialistou řízení a koordinace kontroly kvality , příslušným TDS a koordinátorovi BOZP.

- Krycí list bude obsahovat data a podpisy schvalujících.

- Pro betonové a asfaltové směsi budou TP obsahovat i přepravní časy.

Kniha kontrol a zkoušek

- Knihu kontrol a zkoušek vede zhotovitel.

- Správce stavby kontroluje průběžně vedení knihy kontrol a zkoušek

- Zkoušky budou označeny daty odpovídajícími záznamům o zkouškách ve stavebním deníku (SD) a budou mít pořadová čísla.

- V knize kontrol a zkoušek bude uvedeno vyhodnocení zkoušek (V/N).

- Kniha kontrol a zkoušek bude udržována aktuální.

- Kniha kontrol a zkoušek bude vedena elektronicky a bude trvale přístupná objednateli a správci stavby.

Zkoušky

- O každé ze zkoušek bude uveden záznam.

- Záznam bude obsahovat údaje o typu zkoušky, použitém zařízení, jeho kalibraci apod.

- Záznam o zkoušce vyhotoví provádějící osoba.

- Protokoly o zkouškách budou neprodleně po vyhodnocení zkoušky uloženy v knize kontrol a zkoušek.

- Zhotovitel zajistí u zpracovatele protokolu přehledné označení protokolu číslem SO a PS, KZP a pořadovým číslem zkoušky dle KZP.

Obecně zkoušky budou probíhat od okamžiku zahájení stavebních prací až po výkonové zkoušky. Zkoušky kvality budou probíhat na staveništi a u dodavatelů zařízení. Zhotovitel pro každý celek dodá kontrolní a zkušební plán (KZP), který správce stavby zkontroluje a připomínkuje. Po zapracování připomínek, správce kontrolní a zkušební plán schválí, definuje svou účast u jednotlivých kontrol a zkoušek. Tím může být kontrolní a zkušební plán předán k podpisu. Vše musí probíhat dle předloženého procesu řízení dokumentů projektu.

- Zkoušky kvality na staveništi

Těmito zkouškami bude správce stavby prověřovat kvalitu a provádění prací, a to jak stavební části, tak i technologie

- Inspekce u dodavatelů

Správce stavby u složitých technologií bude provádět společně s objednatelem inspekce ve výrobních závodech ještě před dodáním jednotlivých prvků na stavbu

- Zkoušky funkce

Budou se skládat z individuálních a komplexních zkoušek.

Plán prací

Plán prací bude rozdělen na SO a PS.

# Kontrola zabezpečení environmentálních požadavků projektu

Kontrola zabezpečení enviromentálních požadavek v projektu je v gesci specialisty životního prostředí.

Před podpisem Smlouvy o Dílo bude zhotovitelem prostřednictvím správce stavby předložena šablona dokumentu Enviromentální plán výstavby. Po schválení šablony bude enviromentální plán výstavby vypracován a předán 1 měsíc po podpisu Smlouvy o Dílo a v pravidelných měsíčních intervalech aktualizován a správcem stavby kontrolován.

Správce stavby posoudí zhotovitelem předaný enviromentální plán výstavby. Plán bude rozebírat všechny příslušné činnosti týkající se environmentálních rizik, přičemž bude zahrnovat alespoň:

- hluk během výstavby a uvádění do provozu,

- doprava na staveniště a z něj; včetně plánu dopravy za účelem minimalizace dopadů na místní obyvatele,

- emisní zatížení během uvádění do provozu,

- kontrola kapalin, aby neunikaly do země nebo do místních vodních toků,

- kontrola prachu, zápachů a výparů, včetně prachu a bláta znečisťujících vozovku vozidly ze staveniště,

- nakládáni s odpady a jejich ukládání; to vyžaduje správné rozdělení odpadů do kategorií a jejich ukládání musí být řádně zabezpečeno a zdokumentováno,

- příprava a rekultivace pozemku po ukončení výstavby projektu.

Proces přípravy enviromentálního plánu výstavby:

- zhotovitel předloží souhrn všech činností neboli stavebních procesů, které budou probíhat na stavbě,

- zhotovitel ve spolupráci s objednatelem a kontrolou identifikují environmentální aspekty a provedou jejich zhodnocení jejichž výsledkem bude Registr environmentálních aspektů,

- k významným aspektům nebo ke všem, pokud to bude požadovat objednatel budou stanoveny postupu a kritéria jejich monitorování tzn. harmonogram kontrol a vyhodnocování,

- do tohoto harmonogramu budou zapracovány veškeré závazné podmínky vycházející z vydaných povolení státní správy,

- plán bude obsahovat také stanovení odpovědnosti za jednotlivé činnosti a přehled opatření ke snižování negativních dopadů na ŽP,

- pokud během výstavby budou identifikovány nové činnosti a nové aspekty bude plán revidován a aktualizován.

Vstupní podklady pro přípravu plánu budou tvořit zejména:

- integrované povolení pro stavební povolení pro Linku,

- potenciální rizika na pracovišti a jeho souvisejících procesů a provozů identifikovaných v rámci plánu BOZP,

- politika ochrany životního prostředí objednatele,

- relevantní podmínky uvedené v povoleních,

- zhodnocení environmentálních rizik, která mohou vzniknout během výstavby.

# Kontrola BOZP v projektu

Kontrola BOZP v projektu

Řízení BOZP bude nedílnou součástí realizace projektu a bude zajištěno ve všech fázích výstavby.

Správce stavby zabezpečí kontrolu řízení BOZP v rámci provádění projektu dle požadavků Zákona č. 309/2006 Sb. Za kontrolu a řízení BOZP je odpovědný každý zaměstnavatel. Koordinátor BOZP na staveništi je jmenovaný Objednatelem a zajišťuje ho člen týmu správce stavby. Koordinátor BOZP j splňuje veškeré požadavky dle souvisejících právních předpisů. Primární povinností Koordinátora BOZP bude zpracování plánu BOZP v souladu s Právními předpisy a následný průběžný dohled nad jeho dodržováním v průběhu výstavby projektu. Plán BOZP bude respektovat charakter projektu a návaznosti v rámci zajištění BOZP dle Smlouvy o Dílo.

Koordinátor BOZP zabezpečí kontrolu nad plánem ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pro projekt připravený zhotovitelem, který stanoví, jak bude zhotovitel dohlížet na zdraví a bezpečnost po celou dobu trvání projektu, dokumenty zhodnocení rizik a stanovení postupů pro všechny plánované činnosti. Ty budou zahrnovat široké spektrum standardních úkolů, nebo úkolů specifických pro určitou operaci, která představuje určitá rizika. Budou zaměřeny na všechny relevantní aspekty ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, počínaje péčí o zaměstnance a jejich školení až po správu staveniště a nebezpečné materiály.

Koordinátor BOZP dále musí zabezpečit od všech dodavatelů pracujících na staveništi, aby shromažďovali informace o nehodách, úrazech a jiných nebezpečných událostech, a aby je pravidelně nahlašovali. Dále musí požadovat, aby aktivně propagovali bezpečnost práce prostřednictvím konkrétních pokynů pro dodržování bezpečnosti práce. Realizační tým v době své přítomnosti na stavbě bude intenzivně sledovat bezpečnostní nedostatky a pokud je odhalí, bude požadovat okamžité kroky k jejich odstranění.

Koordinátor BOZP správce stavby a technik BOZP zhotovitele budou společně organizovat kontrolní dny vedené za účelem prověřování návrhů zhotovitele z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel se bude těchto kontrolních dní účastnit a zajistí přítomnost osob s příslušnou kvalifikací, které vysvětlí a projednají přístup zhotovitele ke splnění požadavků předpisů BOZP a jakýchkoli dalších požadavků vyplývajících z návrhu, a to mimo jiné včetně návrhu na výrobu komponent tvořících součást díla.

Zhotovitel poskytne takové podpůrné informace, jaké bude správce stavby požadovat k tomu, aby se na tyto kontrolní dny připravil a účastnil se jich. Zhotovitel své činnosti a akce potvrdí a zaznamená tak, aby splnil požadavek výstupů z kontrolních dní BOZP.

# Kontrola projektové dokumentace

Správce stavby kontroluje zpracování celkového návrhu Projektu ze strany zhotovitele od okamžiku zahájení až po uvedení do provozu a finální přejímky Projektu tak, aby byla naplněna ustanovení ve Smlouvě o Dílo. Projekt obsahuje významný rozsah projekčních činností, a proto se požaduje základní posouzení projektové dokumentace a identifikace potenciálních nedostatků a problému ve vztahu k splnění podmínek Smlouvy o Dílo. Předmětem kontroly Projektu je jeho úplnost a dodržení podmínek Smlouvy o Dílo a platné legislativy. Odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace zůstává na zhotoviteli.

Správce stavby kontroluje zejména přípravu návrhu, probíhající výstavbu, montážní práce a uvádění linky do provozu zhotovitelem dle Smlouvy o Dílo. Primární povinností v rámci technického poradenství je kontrola toho, zda se práce odvádějí v souladu s harmonogramem a podle technických požadavků definovaných ve Smlouvě o Dílo. Správce stavby monitoruje dále také nedostatky při organizaci, náboru personálu, ochraně zdraví a bezpečnosti, zajištění kvality, řízení projektu a výstavby a postupy při výstavbě, dodání materiálu, uvádění do provozu a testování Projektu ze strany zhotovitele. V důsledku toho podrobně kontroluje průběh prací a pravidelně o tom podává zprávu projektovému manažerovi objednatele. Tento postup se formalizuje týdenním reportingem v rámci kontrolních dní a vydáváním průběžných zpráv o provádění Projektu. Správce stavby kontroluje týdenní/měsíční zprávy o vývoji realizace Díla od zhotovitele a zajímá k nim stanoviska.

Správce stavby se účastní kontroly na kompletním uvedení Linky do provozu. Konkrétně zkontroluje postupy při spuštění provozu, příručky pro přejímací zkoušky, plán ověření minimálních garantovaných provozních parametrů atd., přičemž tyto se musejí posoudit s dostatečným předstihem před samotným uvedením do provozu. Dále zkontroluje, zda byl personál objednatele proškolen podle požadovaných standardů a postupů zhotovitelem, a že byly aplikovány všechny systémy bezpečné práce a další provozní postupy.

Správce stavby kontroluje výsledky jednotlivých zkoušek a technických požadavků stanovených ve Smlouvě o Dílo. Po dokončení zkoušek a testování minimálních provozních a garantovaných parametrů objednatel posoudí a okomentuje zprávy zhotovitele o uskutečněných testech a zkouškách a odpovídajícím způsobem o tom podá zprávu objednateli. Správce stavby vypracuje ve spolupráci se zhotovitelem vhodné formuláře pro osvědčení o dokončení a předání Projektu a vytvoří seznam dokumentů, které se k němu musejí přiložit. Protokoly o výsledcích provedených testů a zkoušek se vystaví po dokončení kontrol a testů. Všechna zjištění a veškeré komentáře se musejí zaznamenat do souhrnné zprávy. Po dokončení stavebních prací vypracuje zhotovitel závěrečnou zprávu o finálním dokončení Projektu podle podmínek ve Smlouvě o Dílo.

Správce stavby musí současně posoudit případné nestandardní podmínky v záruční době a vytvořit plán nápravných opatření na výzvu objednatele. Dále musí správce stavby na výzvu objednatele doporučit časový harmonogram odstranění vad Projektu, jestli bude požadováno. objednatelem je povinen se vyjádřit ke sdělení zhotovitele, které zhotovitel připraví na základě odst. 19.1 Smlouvy o Dílo. Správce stavby ke sdělení dle předchozí věty uvede, zda návrhy zhotovitele vznesené v rámci odpovídají skutečnému stavu věci a poskytne další informace, které budou nezbytné k tomu, aby byl správce stavby schopen sdělení zhotovitele posoudit.

Správce stavby musí aktivně podporovat objednatele v jeho zájmech na identifikování potenciálních nedostatků Projektu a musí ho upozornit na takové potenciální nedostatky, které by mohly vést k možným změnovým nárokům ze strany zhotovitele po celou dobu trvání Smlouvy o Dílo.

Pojem projektová dokumentace znamená jakékoliv výkresy, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které se vztahují k projektu, stavbě, dokončení a provozu linky ze stavebně-technického a technického hlediska, které jsou jedním z výsledků činností zhotovitele podle Smlouvy o Dílo. Projektovou dokumentací jsou míněna zejména všechna revidovatelná konstrukční data, všechny stupně dokumentace dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., basic design a detail design.

Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) dle vyhl. 131/2024 Sb. V platném znění bude zpracována jako samostatná dokumentace a slouží k získání povolení záměru. Tato dokumentace bude zpracována v souladu s příl. č. 4 vyhl. 131/2024 Sb. V platném znění a bude předložena ke kontrole správci stavby, respektive objednateli v termínu dle SoD. DSP bude vycházet zejména z balíků LD1, CD1.

Zhotovitel předkládá ke kontrole projektovou dokumentaci dle SoD. Smlouva o Dílo definuje členění projektové dokumentace, obsah a rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace.

Projektová dokumentace se zpracovává ve členění na následující kategorie:

- Revidovatelná konstrukční data – Dispozice (LD)

- Revidovatelná konstrukční data – Budovy a stavební část (CD)

- Revidovatelná konstrukční data – Strojní zařízení (MD)

- Revidovatelná konstrukční data – Elektrická zařízení (ED)

- Revidovatelná konstrukční data – Automatizace (AD)

Projektová a Konstrukční data jsou v průběhu Projektu předkládána v „balících“, které odpovídají fázi realizace projektu:

- Dispozice (LD)			balíky LD1-LD5

- Budovy a stavební část (CD)	balíky CD1-CD5

- Strojní zařízení (MD)		balíky MD1-MD3

- Elektrická zařízení (ED)		balíky ED1-ED3

- Automatizace (AD)			balíky AD1-AD3

U každého nového balíku dokumentace je zásadní kontrolovat tři faktory:

- Soulad dokumentace se Stavebním zákonem, tedy zejména dodržení podmínek územního rozhodnutí a integrovaného povolení a dodržení dalších podmínek vyplývajících ze Stavebního zákona a souvisejících předpisů.

- Soulad dokumentace s dosud vydanými revidovatelnými projektovými a konstrukčními daty

- Soulad revidovatelných dat s dokumentací pro stavební povolení, včetně zapracování případných změn a dodatečných požadavků vyplývajících ze stavebního řízení. V případě objevení se nových skutečností nebo požadavků, je nutné zajistit jejich promítnutí do všech probíhajících a navazujících stupňů projektové dokumentace

Kontrola projektové dokumentace bude probíhat průběžně (dohled nad rozpracovaností). V průběhu projektování se projednává postup projekčních prací a technické řešení projektu na Výrobních výborech svolávaných Správcem stavby a/nebo v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby.

K celkové kontrole budou předány stupně dokumentace dle SoD. V rámci řízení dokumentace stavby bude zajištěno, že dokumentace nebo její příslušná část byla prokazatelně předána ke kontrole všem dotčeným členům týmu. Kontrola bude zaměřena zejména na:

Kontrola obsahu, rozsahu a podrobnosti projektové dokumentace

Obsah, rozsah (kompletnost) a podrobnost projektové dokumentace se bude kontrolovat ve vztahu k SoD (např. příloha C1) a ve vztahu k právním předpisům a normám (např. Vyhl. 1331/2024 Sb. v platném znění).

Kontrola dodržení legislativních požadavků

Specialista dokumentace zajistí ve spolupráci s technickými specialisty týmu kontrolu dodržení legislativních požadavků a požadavků již vydaných rozhodnutí a stanovisek ke stavbě. Současně bude zhodnocen další možný vývoj povolování stavby ve vztahu k vydané dokumentaci a případný dopad do uvedení do provozu, zkušebního provozu a kolaudace stavby.

Kontrola technické správnosti

Kontrolu technického obsahu dokumentace budou provádět specialisti Týmu s příslušným zaměřením.

V průběhu kontroly dokumentace svolává projektový manažer porady k projednání koordinace jednotlivých částí PD, průběžných i závěrečných zjištění jednotlivých specialistů a k dopadům konkrétních zjištění do ostatních částí. Ke závěrům kontroly je vydána zpráva. Součástí zprávy budou mj. připomínky k technickému řešení a upozornění na konkrétní nedostatky.

Podrobněji jsou hlavní činnosti týmu správce stavby v rámci přípravy projektové dokumentace (zpracování projektových a konstrukčních dat) a přípravy pro výstavbu popsány níže v členění dle důležitých uzlových bodů Projektu.

Hlavní činnosti správce stavby v rámci basic designu (MD1, AD1, ED1, CD1, LD1) a povolení záměru

- Kontrola splnění požadavků zakotvených ve Smlouvě o Dílo v konstrukčním a technickém návrhu Projektu ze strany zhotovitele;

- Kontrola plánu předávání projektové dokumentace a veškeré další dokumenty definovány ve Smlouvě o Dílo, které musí zhotovitel předkládat správci stavby, a které podléhají kontrole během provádění Díla;

- Základní posouzení veškerých dokumentů týkajících se základních projektových koncepcí technologického a stavebního řešení Projektu;

- Posouzení koncepcí klíčových systémů a návrhu klíčových částí technologie a stavební části Projektu z hlediska úplnosti a splnění požadavků SoD;

- Posouzení základních výkresů, jako jsou schémata elektrického zapojení, filozofie řídicího systému, bilanční a procesní schémata technologie, klíčová schémata technologického procesu a přístrojů a dispoziční/stavební výkresy Projektu, z hlediska úplnosti a splnění požadavků SOD;

- Posouzení návrhu s ohledem na splnění veškerých požadavků vyplývajících z povolení Projektu (EIA; Územní rozhodnutí; Integrované povolení; atd.);

- Posouzení, kontrola a odsouhlasení projektové dokumentace pro vydání povolení záměru Projektu, případně i projektovou dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí., zda dokumentace obsahem a rozsahem odpovídá platné legislativě a požadavkům SoD

Hlavní činnosti správce stavby v rámci detail designu (zejména MD2, AD2, ED2 a rozpracovanost LD a CD odpovídající PDPS)

- Kontrola splnění požadavků zakotvených ve Smlouvě o Dílo ve finálním konstrukčním a technickém návrhu Projektu ze strany zhotovitele (dodržení technických parametrů a dohod o přípustných odchylkách a technických vysvětleních);

- Kontrola plánu předávání projektové dokumentace a veškeré další dokumenty definovány ve Smlouvě o Dílo;

- Základní posouzení hlavních provozních, technických a stavebních zařízení včetně filozofie systémové redundance Projektu, zejména posouzení, zda jsou naplněny požadavky SoD;

- Posouzení shody standardů navržených zhotovitelem pro Projekt s právními předpisy;

- Posouzení situačního plánu s ohledem na pohyb vozidel, zařízení, těžkých a lehkých nakládacích/vykládacích jeřábů a kladkostrojů atd.;

- Posouzení plánu elektrického systému a redundance se zvláštním důrazem na to, aby porucha na jednom místě nezpůsobila vypnutí Linky nebo vypnutí stávajícího zařízení objednatele, zejména posouzení, zda jsou naplněny požadavky SoD;

- V součinnosti s Objednatelem posouzení začlenění Linky do celého systému stávajícího zařízení Objednatele, pokud jde o dispoziční a situační řešení, technologického propojení, mechanické konstrukce a návrh elektroinstalace a řídícího systému včetně měření a regulace;

- Posouzení zásadních schémat technologického procesu a zařízení, jednopólových schémat, schémat elektroinstalace a přístrojů a řízení, schémat zabezpečení, logických schémat atd. zejména posouzení, zda jsou naplněny požadavky SoD;

- Posouzení manuálu k provozu a údržbě zařízení dodaných v rámci Projektu zhotovitelem smluvním dodavatelem EPC. Posouzení celkového provedení a struktury manuálů;

- Základní posouzení hlavních výpočtů a návrhu dimenzování hlavních zařízení a stavebních konstrukcí Projektu;

- Kontrola souladu studie ochran a výpočtů nastavení bezpečnostních relé se SoD. Posouzení celkové funkčnosti zabezpečení Projektu ze strany zhotovitele;

- Posouzení všech postupů kontroly kvality a dalších projektových postupů navržených zhotovitelem za účelem toho, zda byly plně realizovány všechny návrhové požadavky dle Smlouvy o Dílo;

- Posouzení přiměřenosti informací v inženýrsko-geologickém a geodetickém průzkumu zhotovitele a postupů laboratorního testování vzorků. Dále posouzení interpretace průzkumů, studií a laboratorních výsledků zhotovitelem pro účely monitorování toho, zda se návrh stavební části Projektu, jako jsou např. základy, nosné konstrukce atd. opírá o spolehlivá a přiměřená data;

- Posouzení úplnosti základních a podrobných informací o návrhu stavebních, mechanických a elektroinstalačních prací za účelem monitorování dodržení celkové shody se záměrem Projektu;

- Posouzení návrhových kritérií/postupů na ochranu konstrukcí Projektu před degradací okolními místními vlivy;

- Kontrola postupů kontroly kvality a souvisejících plánů přejímek za účelem monitorování toho, zda zhotovitel kontroluje výrobky a dodávky materiálů na požadovaných úrovních podle specifikací a dohodnutých standardů dle Smlouvy o Dílo;

- Posouzení přiměřenosti a vhodnosti připravené dokumentace ke školení obsluhy Příkazce;

- Posouzení všech případných specializovaných studií připravených zhotovitelem (HAZOP, SIL atd.).

# Kontrola výstavby a dodání

Tým pro technické poradenství a technický dozor (TDS) zajišťuje stálý dohled nad postupem prací na staveništi. Průběžná kontrola probíhá se zapojením příslušných specialistů dle aktuálního postupu prací. Součástí kontroly je soulad postupu prací s harmonogramem stavby. V návaznosti na harmonogram se plánuje zapojení jednotlivých specialistů do průběžné kontroly.

Ke kontrole postupu výstavby a dodání se svolávají technické kontrolní dny. Na těchto kontrolních dnech se účastní širší okruh dotčených specialistů Správce stavby a Zhotovitele. Na výrobních výborech se zejména projednávají závěry z průběžných kontrol výstavby a koordinuje se činnost všech účastníků výstavby.

Pravidelné kontrolní dny organizuje zhotovitel dle Smlouvy o Dílo. Nad rámec běžných kontrolních dnů může být zhotovitelem nebo objednatelem dle potřeby svolán mimořádný kontrolní den.

Správce stavby průběžně informuje objednatele o postupu výstavby, provedených kontrolách a dalších důležitých skutečnostech ve vztahu k projektu, průběžné na vyžádání předkládá zprávu o postupu projektu.

Kontrolní činnost probíhá paralelně s autorským dozorem projektanta.

Předmětem výše uvedených kontrol je zejména soulad prací a dodávek s aktuální schválenou projektovou dokumentací (konstrukční data) a harmonogramem stavby, dodržení technologických postupů a provádění průběžných zkoušek, přejímek a kontrol. Dále bude kontrolováno dodržování dotčených předpisů ve vztahu k výstavbě a dodávkám.

Bourací práce, demolice

Před zahájením bouracích prací dodavatel provede stavebně-technický průzkum, zpracuje technologický postup, plán nakládání s odpady a zajistí odpojení bouraných budov a částí od inženýrských sítí. Výše uvedené činnosti budou kontrolovány a výstupy budou schváleny. Při průběžné kontrole bude ověřován soulad postupů a činností s předanou dokumentací. Nedílnou součástí kontroly je úzká spolupráce s koordinátorem BOZP na staveništi a dotčenými techniky BOZP.

Stavební práce

Stavební práce na staveništi budou probíhat v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Ke každé činnosti předkládá zhotovitel s předstihem (minimálně osm dnů) Technologický postup s vyhodnocením rizik. Tyto dokumenty budou před zahájením prací schváleny Správcem stavby.

Kontrola stavebních prací je zaměřena do několika oblastí:

- Dodržování technologických postupů včetně podmínek pro práce a montáž

- Soulad s projektovou dokumentací ve spolupráci s AD

- Soulad postupu prací s harmonogramem zejména ve vztahu k technické návaznosti prací.

- Kontrola používaných materiálů včetně jejich skladování a zpracování

- Kontrola a přebírání zakrývaných částí, konstrukcí a technologických kroků

- Kontrola dodržování BOZP v součinnosti s koordinátorem

Dodávky

Na stavbu jsou dodávány výrobky, konstrukční celky a ucelené technologické a provozní soubory. Výroba probíhá zpravidla mimo staveniště. Kontrola výroby a montáže jednotlivých celků a komponent probíhá dle schváleného Plánu kvality. Všechny celky a soubory se vyrábí na základě schválené výrobní dokumentace.

Na stavbě je ověřován soulad dodávky se schválenou dokumentací. Následně je zkontrolován způsob uskladnění a manipulace na staveništi a postupy při montáži.

Kontrola koordinace stavebních prací a dodávek

Za koordinaci činností na stavbě je odpovědný zhotovitel, který zpracovává harmonogram prací a průběžně ho aktualizuje. Předmětem kontroly je samotný harmonogram, kdy je třeba ověřit technickou návaznost prací a dodávek, a jeho dodržování. Cílem kontroly je upozornit na možné problémy s návazností jednotlivých prací a dodávek z důvodu například nedostatečné stavební připravenosti nebo prostorové kolize.

Níže jsou podrobně vyjmenovány hlavní úkoly týmu pro technické poradenství a technický dozor v průběhu výstavby, výroby a montáže:

- Posuzování jednotlivých postupů a činnosti zhotovitele za účelem kontroly dodržování právních předpisů a požadavek dle Smlouvy o Dílo v průběhu provádění projektu.

- Poskytování součinnosti při zajištění všech nezbytných průzkumů ze strany Zhotovitele nutných pro předání staveniště a následně pro řádné provádění a dokončení projektu.

- Předání staveniště projektu zhotoviteli dle Smlouvy o Dílo, přičemž bude se Zhotovitelem koordinovat a následně kontrolovat zejména:

- Pozemní komunikace uvnitř areálu dotčených výstavbou projektu s možnými návaznostmi na obslužnost stávajícího zařízení.

- Systém hlášení pohyb větší a extrémní stavební techniky, včetně stanovení režim pohybu této techniky v Areálu SAKO.

- Umísťovaní technicky, materiálu a jiných vybavení v areálu SAKO.

- Obeznámení se všemi dotčenými inženýrskými sítěmi v rámci areálu SAKO a technologickými rozvody stávajícího zařízení dotčenými projektem.

- Kontrola připojovacích míst a hranic dodávky projektu atd.

- Poskytování součinností při projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně kontroly zhotovitele při zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění.

- Výkon technického dozoru na staveništi v celém průběhu provádění projektu v souladu s právními předpisy.

- Kontrola činností a postupů v oblasti dodávek Zhotovitele a jeho subdodavatelů, aby se ověřilo, že harmonogram dodávek je v souladu s harmonogramem projektu.

- Kontrola průběhu přejímek zařízení v provozech Zhotovitele anebo jeho Subdodavatelů týkajících se klíčových částí projektu (požaduje-li se povinná účast u takto prováděné kontroly dle Smlouvy o Dílo). Splnění podmínek Smlouvy o Dílo v rámci přejímky klíčových částí díla dosvědčí kvalifikovaný personál příkazníka, tj. oprávněný člen Realizačního týmu. Příkazce obdrží formální zprávu o přejímce z každé návštěvy provozu včetně dokumentace o testování. Součástí základních poskytovaných služeb jsou dále uvedené přejímky klíčového zařízení, vždy však na základě pokynu příkazce:

- Kotelní systém

- Strojovna

- Elektro část

- Zdvihací zařízení

- Plynové rozvody

- Koordinace průběhu přejímek částí projektu prováděných nezávislými agenturami (tam kde je vyžadováno dle Smlouvy o Dílo) a rovněž posuzování předložených zpráv o přejímkách. Splnění podmínek Smlouvy o Dílo v rámci přejímky klíčových částí dosvědčí kvalifikovaný personál příkazníka, tj. oprávněný člen realizačního týmu. Příkazce obdrží formální zprávu o přejímce z každé návštěvy provozu včetně dokumentace o testování;

- Uskutečnění přejímek a kontrola jejich výsledků v průběhu výstavby, montáže a uvádění do provozu projektu a včetně kontroly dodržování postupů Zhotovitele při provádění projektu na staveništi v rozsahu alespoň:

- Kontroly v průběhu výstavby, kontrola jakosti materiálu, kontrola a vyhodnocení svarů, osvědčení svářečů atd.,

- Materiálové zkoušky a kontroly v průběhu montáže,

- Účast při stavebních a tlakových zkouškách, kontrola výsledků a potvrzení přejímky atd.;

- Kontrola přejímky klíčového zařízení Zhotovitelem na staveništi, zejména že zhotovitel:

- Zkontroloval, že zařízení odpovídá standardům a specifikacím.

- Zařízení řádně označil a zapsal.

- Zařízení řádně uskladnil a uchovával atd.;

- Kontrola kvality materiálů používaných Zhotovitelem při provádění projektu;

- Kontrola celkové aktivity při výstavbě v návaznosti na harmonogram výstavby (pohyb a nasazení personálu), včetně identifikování problémů, odchylek, nedodržování požadavků, prodlení v průběhu výstavby a opatření, které je potřeba přijmout za účelem dodržení harmonogramu a kvality projektu dle Smlouvy o Dílo;

- Kontrola splnění všech požadovaných podmínek dle Smlouvy o Dílo pro schválení zahájení a dokončení každé fáze výstavby/montáže/uvádění do provozu deklarované ze strany zhotovitele;

- Kontrola a koordinace vyklizení staveniště zhotovitelem včetně provedení protokolárního zápisu.

# Proces uvádění díla do provozu

Níže jsou podrobně vyjmenovány hlavní úkoly týmu pro technické poradenství a technický dozor v průběhu procesu uvádění díla do provozu:

- Kontrola připojovacích míst a hraníc dodávky Projektu v souvislosti se stávajícími inženýrskými sítěmi a technologickými rozvody včetně veškerých potenciálních technologických návazností mezi novým a Stávajícím zařízením Příkazce.

- Kontrola, zda jsou připraveny, distribuovány, okomentovány a dokončeny požadované záznamy a dokumentace pro uvedení do provozu dle požadavek Smlouvy o Dílo.

- Posuzování navržených postupů před uvedením do provozu, při uvedení do provozu a při testování s následnou kontrolou při jejich provádění, kterými se řídí Zhotovitel, zejména pak:

  - Posouzení návrhu chemického čištění, kontrola v průběhu celého chemického čištění, kontrola vyhodnocení kvality vnitřních povrchů odebraných vzorků trubek z předem určených částí zařízení;

  - Posouzení návrhu parních profuků, kontrolu vyhodnocení parametrů a podmínek technologického postupu při jednotlivých profucích, kontrolu vyhodnocení kontrolních destiček a vyhodnocení úrovně čistoty a dodržení kritérií jakosti páry podle návrhu parních profuků;

  - Vizuální kontrola funkčních celků a systémů včetně jejich srovnání s Projektovou dokumentací, aby se potvrdilo, že instalace je kompletní;

  - Kontrola zkoušek systémů před zapojením přívodu energií (např. zkoušky propojení elektrických obvodů, izolační odpor atd.);

  - Kontrola zkoušek funkčních celků pod;

  - Kontrola naplnění nádrží palivy, mazivy, vodou nebo jinými potřebnými provozními médii;

  - Kontrola spuštění jednotlivých zařízení a funkčních celků technologického zařízení a kontrola jejich správného chodu;

  - Kontrola vzduchových, spalinových potrubí a vybraných parametrů tlakového systému kotlů, ověření dosažitelnosti a stálosti parametrů páry (průtok, tlak, teplota), kontrola teplotních polí přehříváků, kontrola nepřekračováni maximální přípustné teploty;

  - Kontrola správné kalibrace testovacích měřicích přístrojů, zejména těch, které se používají při testování provozních parametrů a při Výkonových zkouškách;

  - Kontrola hydraulických odporů jednotlivých částí a porovnání s návrhovými hodnotami;

  - Kontrola analýzy složení spalin;

  - Kontrola chemického režimu parovodního cyklu, kontrola kvality vyráběné upravované demineralizované vody;

  - Kontrola odzkoušeni dynamických a regulačních vlastností jednotlivých zařízení, jejich vzájemné interakce a omezení vyplývající z uspořádání zařízení;

  - Kontrola odzkoušení povolených mezních provozních stavů a trendů, vlastností a chování zařízení v těchto stavech a trendech;

  - Kontrola hluku a vibrací u vybraných zařízení, atd;

- Posouzení návrhu programu Výkonových a Garančních zkoušek ze strany Zhotovitele a kontrola souladu se Smlouvou o Dílo;

- Kontrola procesu ověření minimálních garantovaných parametrů v rámci Výkonových a Garančních zkoušek a potvrzení, že Projekt splňuje garantované parametry podle Smlouvy o Dílo, zejména pak:

  - Kontrola parametrů Linky při různých výkonových hladinách kotle a turbíny v různých režimech výroby elektřiny a tepla;

  - Kontrola plných průtočných množství a ztrát;

  - Kontrola charakteristik regulace turbíny, měření dynamických vlastností soustavy kotel/turbosoustrojí/CZT, ověření výkonu a charakteristik chladičů;

  - Kontrola vlastností regeneračního ohřevu kondenzátu v rámci parovodního cyklu a kontrola vlastností tepelné úpravy vody a odplynění;

  - Kontrola parametrů a odlučovacích charakteristik systému čištění spalin a dosahovaných kvalitativních parametrů emisí;

  - Kontrola parametrů výstupní škváry atd.

Zkušební provoz

Správce stavby bude dohlížet na zkušební provoz v délce nejméně 3 měsíců, který bude zahájen za předpokladu splnění následujících podmínek:

- úspěšné provedení zkoušek – dokončení montáže, uvádění do provozu a testování, Výkonové zkoušky, provedeny před zahájením zkušebního provozu;

- Předání Díla;

- účinnost (právní moc) rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bude zkušební provoz povolen či nařízen či kolaudace díla;

- souhlas třetích osob, pokud se takový souhlas vyžadují pro zkušební provoz právní předpisy

Zkušební provoz ověří dodržení parametrů Díla a požadavků dle Smlouvy o Dílo podle odsouhlaseného plánu zkoušek. Zhotovitel zašle protokol Správci stavby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů poté, co ukončí zkušební provoz.

Pro dohled Správce stavby nad zkušebním provozem není vyžadována trvalá přítomnost příslušných členů realizačního týmu v provozu objednatele, způsob dohledu bude předmětem dohody mezi Správcem stavby a objednatelem.

Předání Díla

Proces Předání Díla bude zahájen na základě písemného oznámení zhotovitele, že dílo je připraveno k  předání, a to nejpozději 28 dní předem. Správce stavby do 14 dnů od převzetí harmonogramu Předání Díla sdělí zhotoviteli své připomínky a pokyny k návrhu harmonogramu.

Správce stavby zahájí proces Předání Díla po splnění následujících podmínek.

- dílo je v souladu s požadavky ve Smlouvě o Dílo vymezenými;

- objednatel přijal výsledky zkoušek, jejichž provedení je požadováno v požadavcích objednatele před Předáním Díla;

- dokumentace linky bude objednateli předaná v podobě schválené objednatelem;

- staveniště je řádně a úplně vyklizeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

- pracovníci	objednatele	byly	zhotovitelem	zaškoleni;

- bude předán a odsouhlasen finální položkově oceněný seznam všech skutečně provedených prací;

- dílo nevykazuje právní vady, zejména k dílu či jeho části neuplatňuje třetí osoba jakákoliv práva

K Předání Díla dojde podpisem protokolu o Předání Díla, který sestaví zhotovitel dle požadavků Správce stavby.

Správce stavby je oprávněn převzít dílo i s vadami, pokud podstatným způsobem nebrání v provozu díla či jej podstatným způsobem neomezují a nebrání spolehlivému a bezpečnému provozu díla.

Kolaudační souhlas (rozhodnutí)

Správce stavby poskytuje veškerou potřebnou součinnost zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí jímž bude umožněno užívání linky, a to s optimální návazností na zkušební provoz tak, aby nebyl dotčen plynulý provoz linky.

Garanční doba

Délka garanční doby je stanovena 24 měsíců a začíná běžet po podpisu protokolu o Předání Díla oběma smluvními stranami. Účelem garanční doby je ověření, že dílo při provozu splní požadavky vymezené v požadavcích SOD. Provoz v průběhu garanční doby a zkoušky k ověření parametrů díla se řídí smlouvou o dílo.

O ukončení garanční doby bude sepsán protokol. Součástí protokolu budou i protokoly o provedených zkouškách a jejich výsledcích.

V průběhu garanční doby vykonává správce stavby činnost nutnou k ověření průběhu garančního provozu. Zejména se účastní přípravy, provádění a vyhodnocení zkoušek, průběžně kontroluje vyhodnocování informací o provozu. V případě nutnosti zásahů do předaného díla vykonává správce stavby činnost v rozsahu obdobném, jako při realizaci s přihlédnutím ke druhu a rozsahu zásahu do díla.

# Seznam tabulek

Tabulka 1 - Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik projektu	9

Tabulka 2 - Prevence vybraných rizik	11

Tabulka 3 - Termíny kontrol dokumentace a předávaných zpráv	23

# Přílohy

Příloha č. 1 	Režim řízení smluvní dokumentace

Příloha č. 2	Režim řízení běžné dokumentace

Příloha č. 3	Návrhy obsahu a struktur zpráv

Obsah průběžné zprávy Správce stavby o postupu realizace Díla

Zpráva bude obsahovat:

- Úvodní strana včetně odkazu na Smlouvu, o Dílo jména dodavatele a období pro podávanou zprávu.

- Obsah zprávy.

- Vyjádření Správce stavby k jednotlivým částem měsíční zprávy (měsíčních zpráv) vypracované (vypracovaných)  Zhotovitelem (vč. jejích příloh) v období od poslední průběžné zprávy, a to pro přehlednost ve struktuře měsíční zprávy Zhotovitele dle Smlouvy o dílo.

Vyjádření, budou-li popisovat nedostatky na straně Zhotovitele, budou obsahovat i doporučení Příkazníka ohledně opatření k nápravě, která již byla nebo měla by být požadována po Zhotoviteli.

- Další vyjádření Správce stavby k činnostem Zhotovitele a postupu realizace projektu Stavby obecně, zejména:

  - Ekonomika a rozpočet projektu:

    - Stanovisko k platbám a plánu budoucích plateb předkládaným Zhotovitelem v rámci realizace Díla, zejména z pohledu oprávněnosti dle Smlouvy o Dílo.

    - Průběžná kontrola plánovaného rozpočtu a reálných nákladů v průběhu projektu, tj.:

      - při vypracování projektové dokumentace (vícepráce v rámci přípravy projektové dokumentace a predikce případných z nich vyplývajících víceprací v realizaci),

      - při samotné realizaci.

    - Stanovisko ke zdůvodněním a vysvětlením Zhotovitele ohledně, související doporučení Správce stavby.

  - Výsledky kontroly stavebního deníku v období od poslední průběžné zprávy.

- Další informace o činnosti Správce stavby:

  - Fotografická dokumentace postupu realizace Díla pořízená Příkazníkem (formou odkazu na úložiště se vzdáleným přístupem).

  - Organizace / zaměstnanci Příkazníka:

- Změny v organizaci nebo u zaměstnanců Příkazníka

- Závěrečné doporučení k dalšímu postupu realizace Díla.

- Přílohy:

  - Aktualizovaná organizační struktura Příkazníka (včetně pozice, jména a kontaktních údajů) – pokud došlo ke změně

  - Aktualizovaný seznam změnových řízení (nároků Objednatele a Zhotovitele)

  - Aktualizovaný seznam korespondence a závažných pokynů Příkazníka se Zhotovitelem

  - Další přílohy dle nutnosti

Základní struktura zprávy o zahájení provádění činností Příkazníka

- Zhodnocení úplnosti a relevantnosti přebírané dokumentace od Příkazce.

- Základní stanovisko k aktuálnímu Harmonogramu Projektu.

- Aktualizace výchozích zjevných identifikovaných rizik Projektu a jejich řízení.

- Doporučení pro Příkazce.

- Další přílohy dle nutnosti.

Základní struktura zprávy o předání Staveniště

- Součinnost při přípravě protokolu o předání staveniště.

Součinnost při přípravě protokolu o předání staveniště se bude týkat zejména kontroly správnosti a úplnosti:

  - popisu Staveniště,

  - popisu vlastnických práv k pozemkům,

  - popisu povolení ke vstupu na tyto pozemky,

  - popisu zvláštních opatření pro provádění prací,

  - seznamu předaných povolení a dokladů,

  - vytýčení základních výškových a směrových bodů,

  - popisu režimu přístupu Zhotovitele na Staveniště,

  - popisu připojovací místa inženýrských sítí,

  - stanovení ploch pro skládky stavebních a montážních hmoty,

  - stanovení skládky pro odpady včetně režimu nakládání s odpady,

  - stanovení zařízení staveniště, tj. administrativní zázemí Zhotovitele a Příkazníka.

  - vytýčení podzemních sítí,

- Foto a video dokumentace.

- Další přílohy dle nutnosti.

Základní struktura zprávy k Basic designu

- Základní posouzení z hlediska splnění podmínek zadaných Příkazcem dle Smlouvy o Dílo.

- Kontrola technických a kapacitních parametrů v rozsahu dle Smlouvy o Dílo (strojní zařízení, elektro zařízení a automatizace).

- Základní posouzení dispozičního a procesního řešení v rozsahu dle Smlouvy o Dílo (dispozice, budovy a stavební část, procesní a bilanční schémata).

- Posouzení nového zařízení ve vazbě na Stávající zařízení.

- Kontrolu způsobu zabezpečení funkčnosti Stávajícího zařízení po dobu Stavby Linky ze strany Zhotovitele.

- Řešení dopravních cest a splnění podmínek stanovených při předání Staveniště.

- Soulad s technickými, požárními, ekologickými předpisy včetně BOZP.

- Soulad s českou legislativou a Právními předpisy.

- Soulad s dosud vydanými rozhodnutími Kontrolních orgánů.

- Zhodnocení původního a navrhovaného harmonogramu prací.

- Zhodnocení celkových nákladů na realizaci.

- Zhodnocení případných rizik a jejich konkrétních možných dopadů na Projekt.

- Doporučení pro Příkazce.

- Další přílohy dle nutnosti.

Základní struktura zprávy k pravomocnému povolení záměru

- Posouzení připomínek vznesených v průběhu stavebního řízení.

- Posouzení dodržení podmínek stanovených doposud vydanými Povoleními.

- Vyjádření k podmínkám stanoveným Kontrolními orgány pro provádění prací a dopady na další provádění Projektu.

- Doporučení pro Příkazce.

- Další přílohy dle nutnosti.

Základní struktura zprávy ke smluvním milníkům (dle Části II.h Smluvní harmonogram Smlouvy o Dílo)

Správce stavby s ohledem na příslušný milník po předchozí konzultaci s Objednatelem navrhne strukturu zprávy k danému milníku, přičemž v tomto návrhu zohlední, zda je pro daný milník relevantní některá z níže uvedených činností:

- Posouzení stavu Projektu a Dokumentace Linky ve vztahu k požadavkům dle Smlouvy o Dílo k danému milníku.

- Případné doplňující stanovisko k plánu a následnému výstupu  zkoušek.

- Posouzení stavu stavební části, strojní a elektro instalace zařízení včetně podsystémů (ustavení, zálivka, vyrovnání, testování funkčních skupin, finální kontrola atd.) v rozsahu dle Smlouvy o Dílo.

- Stanovisko ke kompletnosti seznamu vad a nedodělků a jejímu plánu odstranění včetně potenciálního dopadu na další provádění Projektu.

- Soulad s Právními předpisy dle Smlouvy o Dílo.

- Soulad s dosud vydanými rozhodnutími Kontrolních orgánů.

- Zhodnocení původního a navrhovaného harmonogramu prací.

- Zhodnocení případných rizik a jejich možných konkrétních dopadů na Projekt.

- Zhodnocení celkového stavu připravenosti Projektu na navazující fázi a doporučení pro Příkazce.

- Další přílohy dle nutnosti.