## List1
Turistická - Rysova
| SUBJEKT | ADRESA |  | DATUM ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI | DATUM PRIJETI ZADOSTI | PLATNOST
1 | Brněnské komunikace, a.s. | Renneská třída 1a, 657 68 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-02-27 |  | 0198/25 - NESOUHLAS
|  |  |  | 2025-02-11 | 2025-03-18 | 2026-03-18 | BKOM/03687/2025
3 | Povodí Moravy | Dřevařská 932/11, Brno 602 00 | DS | 2025-02-11 | 2025-03-07 | 2027-03-07 | PM-7322/2025/5203/Kuč
4 | Krajská hygienická stanice JMK | Kabátníkova 221/10, 602 00 Brno | DS+PM | 2025-02-11 | 2025-02-26 | neuvedeno | KHSJM 06896/2025/BM/HOK
5 | Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ Brno | Tychonova1, 160 01 Praha 6 | DS | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 2030-02-20 | MO 169400/2025-1322 | nemají
6 | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno | poštou | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 2026-02-26 | BVK/03644/2025
7 | Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK DI Brno-město | Renčova 38, Brno 621 00 | DS | 2025-02-11 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | KRPB-32684-2/ČJ-2025-0602DI
8 | Úřad městské části města Brna, Brno - Medlánky, úsek životního prostředí a péče o veřejnou zeleň | Hudcova 239/7, 621 00 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-02-24 | neuvedeno | MCBMED/02028/2025
9 | Městská část Brno – Medlánky, starosta (RMČ) | Hudcova 239/7 Brno 621 00 | DS | 2025-02-11 | 2025-02-28 | neuvedeno | MCBMED/02029/2025
10 | Magistrát města Brna, Odbor dopravy | Kounicova 67, 601 67 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-02-14 | neuvedeno | MMB/0076428/2025
11 | MMB JES | Kounicova 67, 601 67 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 2025-03-31 | MMB/0095535/2025/JN | VÝZVA K DOPLNĚNÍ
|  | doplnění | DS+email | 2025-03-31 | 2025-04-17 | 2030-04-17 | MMB/0196450/2025/JN
13 | Magistrát města Brna, OVLHZ | Kounicova 67, 601 67 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-02-26 | neuvedeno | MMB/0101206/2025
14 | Magistrát města Brna, Odbor majetkový | Malinovského nám. 3, 601 67 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 2027-02-26 | MMB/0076432/2025
15 | Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje | Kounicova 67, 601 67 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-02-20 | neuvedeno | MMB/0081917/2025-pouze OŽP | nebudou se vyjadřovat
15A | Magistrát města Brna, Odborživotního prostředí | Kounicova 67, 601 67 Brno
16 | Magistrát města Brna, Odbor investiční | Kounicova 67, 601 67 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-03-25 | 2026-03-25 | MMB/0076430/2025
18 | Magistrát města Brna, odbor zdraví | Dominikánské nám.3, Brno, 601 67 | rossi.eva@brno.cz | 2025-02-11 |  |  | Martin musí zapracovat připomínky od Sobola!!!
19 | Technické sítě Brno, a.s. | Barvířská 5, 602 00 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-03-24 | 2026-03-24 | TSB/01756/2025
20.A | Správa železnic s.o. | Pod Táborem 369/8a, Praha 190 00 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 2027-02-19 | 3202530200 | nemají
20.B | ČD Telematika, a.s. | Nezamyslova 20a, 615 00 Brno | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-21 | 2027-02-21 | 2202530200
21 | Teplárny Brno, a.s. | P.O.BOX 215, 658 15 Brno | mawis | 2025-02-11 | 2025-03-03 | 2027-03-03 | 2030/2025/TB
22 | Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) - dříve sítě O2 Czech Republic a.s. | Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 2027-02-19 | 40423/25
23 | České Radiokomunikace a.s. | Skokanská 2117/1, PRAHA , 169 00 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2026-02-12 | UPTS/OS/387205/2025 | nemají
24 | Quantcom | Křižíkova 237/36a, Praha 8, 186 00 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-19 | 2026-02-19 | BM1375421 | nemají
25 | EG.D, a.s. - EXISTENCE ZAŘÍZENÍ | Lidická 1873/36, Cerná Pole, 602 00 Brno | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2027-02-11 | B6941-26357983
26 | EG.D, a.s. - SOUHLAS SE STAVBOU V OCHRANNÉM PÁSMU | Lidická 1873/36, Cerná Pole, 602 00 Brno | portál | 2025-02-18 | 2025-03-26 | neuvedeno | B26123-27147202
27 | GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE) | Plynárenská 499/1, Brno, 657 02 | portál | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 2027-02-24 | 5003254102
28 | NetDataComm, s.r.o. | Jihlavská 2, Troubsko, 664 41 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-27 | 2026-02-27 | neuvedeno | nemají
29 | Prototypa a.s. | Hudcova 533/78c, Brno 612 00 | DS | 2025-02-11 | 2025-02-12 | neuvedeno | neuvedeno | nemají
30 | T-Mobile Czech Republic a.s. | Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 149 00 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 2026-02-20 | E08269/25 | nemají
31 | Vodafone Czech Republic a.s. | Technická 23, Brno, 616 00 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2026-02-12 | MW9910270783786441
32 | Faster CZ spol. s r.o. | Jarní 44g 614 00 Brno | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-25 | 2027-02-25 | 2025451481 | nemají
33 | Coprosys NeTron, s.r.o. | Ostravská 285, Český Těšín, 737 01 | DS | 2025-02-12
34 | PODA a.s. | 28. října 1168/102, Ostrava, 702 00 | mawis | 2025-02-11 | 2025-04-08 | 2026-04-08 | TaV/430/2025/Vo | nemají
35 | Veřejná zeleň města Brna | Kounicova 1013/16a, Brno - Veveří, 60200 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-14 | neuvedeno | S/140/25 | nemají
36 | VUT Brno | Antonínská 548/1, Brno 601 90 | DS | 2025-02-11 | 2025-02-17 | 2027-02-17 | VUTBR/056432/2025 | nemají
37 | DPMB | Hlinky 151, Brno 603 00 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-20 | neuvedeno | 02489/2025/5040
38 | Masarykova univerzita | Žerotínovo náměstí 617/9, Brno 601 00 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-12 | neuvedeno | MU-IS/51915/2025/2673206/ÚVT/Nov | nemají
39 | Mereda internet s.r.o. | Žižkova 708, Příbram 261 01 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2026-02-18 | neuvedeno | nemají
40 | SÚS JmK | Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82 | mawis | 2025-02-11 | 2025-02-12 | neuvedeno | email ze dne 12.2.2025 | nemají
41 | Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí | Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno | DS | 2025-02-11 | 2025-03-04 | neuvedeno | JMK 34 409/2025
42 | UMČ Brno Medlánky Silničně správní úřad | Hudcova 7, Brno 621 00 | DS | 2025-02-12
| OSŘ Brno Orlí - dříve ÚMČ Brno Medlánky Stavební a silniční správní úřad | Brno-Medlánky Hudcova 7, Brno 621 00 - úprava napojení | pošta