## List1
Příloha č. 7: Kritéria pro časové stanovení milníků
Milníky | Doba výstavby
M0 | Předání staveniště | -
M1 | Předání podkladů pro část INTERIER | do 30 dnů od M0
M2 | Dokončení Technologického centra | do 430 dnů od M0
M3 | Stavební připravenost pro část INTERIER | nejméně 300 dnů před M6
M4 | Stavební připravenost pro část VARHANY | nejméně 200 dnů před M6
M5 | Dokončení stavebního řešení budovy JKC, připravenost k instalaci volného interiéru, dokončení části stavby garáže, náměstí a atrium | do 730 dnů od M0
M6 | Příprava pro osazení interiérových a exteriérových doplňků, zeleně a artefaktů | nejméně 90 dnů před M7
M7 | Předání a převzetí díla | doplní zhotovitel v souladu s odst.III.1. písm.d) Smlouvy (maximálně 36 měsíců od M0)