OBSAH

1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění	- 1 -

2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel	- 2 -

3. Zásady návrhu zařízení staveniště	- 3 -

4. Návrh postupu a provádění výstavby	- 3 -

5. Objekty, které je nutné provést samostatně do provozu (předčasné užívání)	- 4 -

6. Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)	- 5 -

7. Možnosti nakládání s odpady z výstavby	- 5 -

8. Přístup na staveniště (vjezdy a výjezdy)	- 6 -

9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí	- 6 -

10. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření	- 6 -

11. Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm	- 8 -

12. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	- 10 -

1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Území určené pro stavbu se nachází v Jihomoravském kraji, v katastrálním území Řečkovice. Zájmové území rekonstruované komunikace je pak situováno v severo-východní části města Brno, v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, ulice Palackého nám., v prostoru ploch, které jsou doposud užívány jako komunikace a chodníky.

Staveniště je po celé jeho délce fyzicky přístupné přímo z ulice Palackého nám. a přilehlých ulic (Vážného, Hapalova, Prumperk). Pozemky potřebné pro rekonstrukci jsou v majetku statutárního města Brno.

Zařízení staveniště bude po dohodě s investorem umístěno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, a to na parc. č. 2350 (bude-li se stavba provádět v době, kdy na této parcele bude nerekonstruované dětské hřiště, bude toto uzavřeno a využito, bude-li se stavba provádět v době, kdy zde již budou postavena parkovací stání v rámci projektu rekonstrukce Řečkovického parku, budou využita tato. Předpoklad i doporučení ale je, že tato řešená stavba - komunikace a chodníky - bude předcházet rekonstrukci Řečkovického parku - samostatná PD - "Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora"). Rovněž dočasná skládka materiálu a přebytečné zeminy bude situována v rámci staveniště na tomto pozemku.

Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště. Odvodnění staveniště je již ve stávajícím stavu zajištěno - pomocí stávajícího dešť. žlabu a stávajících dešť. vpustí.

# 2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel

Pozemky zajištěné pro stavbu:

Pozemky dotčené pouze přístupy a zařízením staveniště:

Stavba je dána obvodovou linií komunikací včetně všech objektů na nich, výkopy pro dešťové vpusti, chodník. Vše je graficky znázorněno a vyznačeno ve výkresové části této PD (E.2. Situace ZOV).

Ke stavbě pak budou využity pouze pozemky ve výše uvedených tabulkách. Kolem komunikací bude využit manipulační pruh pro pohyb stavebních dělníků, avšak pouze v případech, kde to bude možné. Za obvodovou hranici takto vymezeného staveniště není třeba vstupovat a zhotovitel stavby odpovídá za jakékoliv narušení okolního prostředí neurčeného pro pohyb osob a techniky provádějících stavbu.

# 3. Zásady návrhu zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude po dohodě s investorem umístěno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, a to na parc. č. 2350 (bude-li se stavba provádět v době, kdy na této parcele bude nerekonstruované dětské hřiště, bude toto uzavřeno a využito, bude-li se stavba provádět v době, kdy zde již budou postavena parkovací stání v rámci projektu rekonstrukce Řečkovického parku, budou využita tato. Předpoklad i doporučení ale je, že tato řešená stavba - komunikace a chodníky - bude předcházet rekonstrukci Řečkovického parku - samostatná PD - "Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora"). Rovněž dočasná skládka materiálu a přebytečné zeminy bude situována v rámci staveniště na tomto pozemku. Zhotovitel je povinen seznámit se s prostorem pro staveniště a vždy navážet jen tolik materiálu, kolik se během dne zpracuje nebo kolik je možné na dané prostory bezpečně uložit!

Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště.

Jedná se o rekonstrukci komunikací a chodníků. Obsah a rozsah zařízení staveniště je plně v kompetenci dodavatele stavby.

# 4. Návrh postupu a provádění výstavby

Předpokládané zahájení stavby je rok 2019 – 2020 dle možností investora.

Přípravné práce:

-	Vytýčení a označení podzemních vedení v terénu za přítomnosti příslušných správců.

-	Zajištění veškerých povolení a rozhodnutí k provádění prací.

-	Předání staveniště od objednatele.

-	Zdokumentování stavu staveniště při předání.

Vlastní provádění prací:

-	Vytýčení os komunikací, chodníků

-	Provedení sond pro ověření polohy vedení vytýčených jejich správci.

-	Odstranění stáv. asfaltových vrstev stávajících komunikací, odstranění 	stáv. povrchů chodníků

-	Výkopy

-	Vybudování dešťových vpustí s napojením na kanalizaci.

-	Vybudování drenáže komunikací

-	Pokládka geotextilie.

-	Násyp konstrukčních vrstev vozovky a chodníků dle výkresové a textové části se zhutněním na požadovanou únosnost.

-	Vytvoření povrchu vozovky a chodníků dle výkresové a textové části.

-	Úprava povrchů do předepsaných sklonů (s ohumusováním a osetím 	trvale travnatých ploch).

Členění ZOV předpokládá provádění této stavby v koordinaci a bezprostředně po zhotovení stavby s názvem "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev A, včetně chodníků", která je řešena samostatnou PD. Stavby budou totiž prováděny ve 2 etapách.

V první etapě bude zbudována část výše uvedené stavby - samostatná PD ("pravá" část komunikace větve A včetně chodníku s navrženým asfaltovým povrchem a včetně pravé "poloviny" obrub (přiléhajících k této straně) ochranného dělícího ostrůvku).

V druhé etapě bude zbudována zbývající "levá" část výše uvedené stavby -komunikace větve A, levá "polovina" obrub ochranného dělícího ostrůvku včetně jeho vydláždění dle navržených konstrukčních vrstev, chodník s navrženou betonovou dlažbou. Až poté se přikročí k rekonstrukci komunikací větve B a C (tato PD) včetně ploch k nim přiléhajících. Tedy, tato PD bude prováděna až v rámci 2. etapy.

Po dobu výstavby 2. etapy nebude komunikace větev B a C přístupná pro pojezd osobních automobilů místních obyvatel. Přístup k nemovitostem však bude zajištěn, a to buď lávkami pro pěší se zábradlím nebo vyznačenými trasami po staveništi, jež zajistí dodavatel stavby v rámci své organizace prací.

# 5. Objekty, které je nutné provést samostatně do provozu (předčasné užívání)

Stavba je vázána na jiné stavby či investice - je vázána na stavbu s názvem "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev A, včetně chodníků", která by měla předcházet této PD ("Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev B a C, včetně pochůzích ploch").

# 6. Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace)

Nejsou v této projektové dokumentaci předurčovány, výběrem se předpokládá pouze jediný generální dodavatel, který nebude mít subdodávky. Organizace a zajištění stavebního materiálu stejně jako rozsah provozního a sociálního zařízení stavby je rovněž věcí dodavatele stavebních prací.

Staveništní přípojka vody a elektřiny nebude provedena. Staveništní napojení na kanalizaci nebude zřizováno, předpokládá se využití mobilních chemických WC. Zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.

# 7. Možnosti nakládání s odpady z výstavby

S veškerými odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, se bude jednat především o tyto druhy odpadů:

| Číslo odpadu | Druh odpadu | Kateg. | Předpoklad množství [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 170504 | Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky | O | 1400 |
| 170302 | Asfaltové směsi neobsahující dehet | O | 750 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 50 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 1 |

Stavební materiál určený pro odpad bude likvidován takto:

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů

- nespalitelný odpad bude uložen na skládku

Odpady budou vznikat v průběhu výstavby, nikoliv při užívání, opravách a údržbě. Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích, při realizaci základů stavby, z provozu stavebních strojů a různé odpady vázané na provoz zařízení staveniště. Jedná se o odpady ostatní a odpady nebezpečné. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou firmou. Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Většina odpadů bude odvezena na skládku, část výkopové zeminy může být použita pro terénní úpravy v rámci stavby, recyklovatelné odpady budou předány sběrným surovinám. Odpady kategorie N je nutno odstraňovat smluvně zajištěnou oprávněnou firmou. Odhad druhové skladby a množství odpadů vznikajících při provozu vychází ze zkušeností ze stávajících zařízení obdobného typu. Část odpadů je recyklovatelná, zbývající odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem.

# 8. Přístup na staveniště (vjezdy a výjezdy)

Staveniště je po celé jeho délce fyzicky přístupné přímo z ulice Palackého nám. a přilehlých ulic (Vážného, Hapalova, Prumperk). Pozemky potřebné pro rekonstrukci jsou v majetku statutárního města Brno.

V první etapě, která se bezprostředně této PD netýká, bude doprava na ZÁKOS vedena jízdním pruhem ve směru do města. Provoz bude řízen soupravou dvou semaforů, řízenými optickými čidly. Ve směru z centra do opravovaného úseku bude vyloučena individuální osobní přeprava mimo dopravní obsluhy. Ta bude vedena ulicí Marie Hűbnerové. Cílem poslední zmíněné úpravy je upřednostnit proud vozidel přijíždějící po ul. Hapalova směr centrum za použití výše uvedeného typu SSZ. V ulici Prumperk bude otočen směr jednosměrného provozu z důvodu zajištění obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti provozu na ulici Prumperk, s zamezením výjezdu do úseku řízeného semafory (ZÁKOS). Zastávka MHD „Palackého náměstí“ bude dočasně zrušena a přesunuta o 100 m směrem do města. Staveniště bude oploceno se zamezením přístupu nepovolaných osob. Stavba musí zajistit přístup do objektů č. or. 20, 20a, 21, 23.

V druhé etapě, v rámci které bude tato stavba realizována, bude doprava na ZÁKOS vedena jízdním pruhem ve směru z města. Provoz bude řízen soupravou dvou semaforů, řízenými optickými čidly. Ve směru z centra do opravovaného úseku bude vyloučena individuální osobní přeprava mimo dopravní obsluhy. Ta bude vedena ulicí Marie Hűbnerové. Cílem poslední zmíněné úpravy je upřednostnit proud vozidel přijíždějící po ul. Hapalova směr centrum za použití výše uvedeného typu SSZ. Ulice Prumperk bude na jejím konci uzavřena (ve směru na Palackého nám.). Provoz na ulici Prumperk bude po dobu výstavby druhé etapy obousměrný. Tato dočasně obousměrná komunikace o šířce 3 m bude po dobu výstavby druhé etapy obsluhovat cca 25 domů. Zastávka MHD „Palackého náměstí“ bude dočasně zrušena a přesunuta o 100 m směrem do města. Staveniště bude oploceno se zamezením přístupu nepovolaných osob. Stavba musí zajistit přístup do objektů.

# 9. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Staveniště bude jednoznačně určeno, ohrazeno a označeno pomocí označovacího štítku „Nepovolaným osobám vstup zakázán“. Štítek bude umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště a bude zde ponechán až do dokončení stavby. Označení hranic staveniště musí být provedeno tak, aby bylo rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveniště.

# 10. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Pro zajištění bezpečnosti práce budou v průběhu realizace stavby dodržovány platné zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak:

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., novely vyhlášky, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Projektová dokumentace nepředurčuje provádění stavby více zhotoviteli. Proto není zapotřebí stanovovat koordinátora stavebních prací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále tak není nutné oznamovat zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce.

Zaměstnavatelé - zhotovitelé stavebních, montážních, stavebně montážních nebo udržovacích prací jsou povinni dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

- udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- zajištění spolupráce s jinými osobami,

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Zaměstnavatelé jsou dále povinni zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

- vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

- pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (nařízení vlády č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 2 a aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3.

Zhotovitelé zajistí školení o bezpečnosti práce pro všechny pracovníky, kteří budou na stavbě pracovat nebo zde vykonávat jinou činnost a povedou o těchto školeních příslušnou evidenci. Pracovníci budou na stavbě vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami, při provádění prací budou dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, budou bezpečně obsluhovat stroje a zařízení, budou používat nářadí a pomůcky určené pro jejich práci a budou dodržovat bezpečnostní značení a výstražné signály.

Zemní práce budou zahájeny až po vytyčení inženýrských sítí a určení jejich ochranných pásem. Veškeré výkopy budou řádně označeny bezpečnostními páskami a za snížené viditelnosti osvětleny.

Zařízení staveniště bude po dohodě s investorem umístěno na pozemcích, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, a to na parc. č. 2350. Staveniště bude zřetelně označeno, u vstupu na staveniště bude tabulka „Nepovolaným osobám vstup zakázán“.

# 11. Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Členění ZOV předpokládá provádění této stavby v koordinaci a bezprostředně po zhotovení stavby s názvem "Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: Komunikace - větev A, včetně chodníků", která je řešena samostatnou PD. Stavby budou totiž prováděny ve 2 etapách.

V první etapě bude zbudována část výše uvedené stavby - samostatná PD ("pravá" část komunikace větve A včetně chodníku s navrženým asfaltovým povrchem a včetně pravé "poloviny" obrub (přiléhajících k této straně) ochranného dělícího ostrůvku).

V druhé etapě bude zbudována zbývající "levá" část výše uvedené stavby -komunikace větve A, levá "polovina" obrub ochranného dělícího ostrůvku včetně jeho vydláždění dle navržených konstrukčních vrstev, chodník s navrženou betonovou dlažbou. Až poté se přikročí k rekonstrukci komunikací větve B a C (tato PD) včetně ploch k nim přiléhajících.

Po dobu výstavby 2. etapy nebude komunikace větev B a C přístupná pro pojezd osobních automobilů místních obyvatel. Přístup k nemovitostem však bude zajištěn, a to buď lávkami pro pěší se zábradlím nebo vyznačenými trasami po staveništi, jež zajistí dodavatel stavby v rámci své organizace prací.

Během provádění stavby musí být zajištěn bezbariérový pohyb - dostupnost zastávky, občanské vybavenosti a bydlení, musí být zachovány vodící linie.

V první etapě, která se bezprostředně této PD netýká, bude doprava na ZÁKOS vedena jízdním pruhem ve směru do města. Provoz bude řízen soupravou dvou semaforů, řízenými optickými čidly. Ve směru z centra do opravovaného úseku bude vyloučena individuální osobní přeprava mimo dopravní obsluhy. Ta bude vedena ulicí Marie Hűbnerové. Cílem poslední zmíněné úpravy je upřednostnit proud vozidel přijíždějící po ul. Hapalova směr centrum za použití výše uvedeného typu SSZ. V ulici Prumperk bude otočen směr jednosměrného provozu z důvodu zajištění obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti provozu na ulici Prumperk, s zamezením výjezdu do úseku řízeného semafory (ZÁKOS). Zastávka MHD „Palackého náměstí“ bude dočasně zrušena a přesunuta o 100m směrem do města. Staveniště bude oploceno se zamezením přístupu nepovolaných osob. Stavba musí zajistit přístup do objektů č. or. 20, 20a, 21, 23.

V druhé etapě, v rámci které bude provedena i tato stavba, bude doprava na ZÁKOS vedena jízdním pruhem ve směru z města. Provoz bude řízen soupravou dvou semaforů, řízenými optickými čidly. Ve směru z centra do opravovaného úseku bude vyloučena individuální osobní přeprava mimo dopravní obsluhy. Ta bude vedena ulicí Marie Hűbnerové. Cílem poslední zmíněné úpravy je upřednostnit proud vozidel přijíždějící po ul. Hapalova směr centrum za použití výše uvedeného typu SSZ. Ulice Prumperk bude na jejím konci uzavřena (ve směru na Palackého nám.). Provoz na ulici Prumperk bude po dobu výstavby druhé etapy obousměrný. Tato dočasně obousměrná komunikace o šířce 3m bude po dobu výstavby druhé etapy obsluhovat cca 25 domů. Zastávka MHD „Palackého náměstí“ bude dočasně zrušena a přesunuta o 100m směrem do města. Staveniště bude oploceno se zamezením přístupu nepovolaných osob. Stavba musí zajistit přístup do objektů.

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu v obou směrech bude vedena MK města Brna ul. Vážného, ul. Terezy Novákové, ul. Žilkova, ul. Černohorská a silnicemi č. III/6401, III/37918.

Návrh přechodného dopravního značení byl vypracován dle technických podmínek TP65 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) s přihlédnutím k místním podmínkám. Dopravně inženýrské opatření je navrženo tak, aby zajistilo bezpečnost a bezproblémovou orientaci řidičů a chodců.

Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s navrženým přechodným dopravním značení, se přelepí oranžovou páskou. Značení jež v rozporu nebude, se ponechá. Po dokončení rekonstrukce budou oranžové pásky strženy.

V situaci ZOV a dopravního řešení je zakresleno dopravní značení v průběhu všech etap (oddíl PD E. ZOV).

Jednotlivé rekonstruované ulice budou pro pojezd uvolňovány postupně po jejich rekonstrukci.

# 12. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy, jako např. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nař.vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích nař.vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být prokazatelně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.).

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané OOPP. Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a vybaveno výstražnými tabulkami. Zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.

V případě rozdílu komunikací větším jak 50 cm musí být použito zábradlí a bezpečnostní značení. Výkopy pro objekty musí být ohrazeny ve výši 1,1 m. Pokud hloubka výkopu přesahuje 1,5 m musí se použít pažení či pažící boxy. Pažení se musí použít také v případě, že výkop nedosahuje hloubky 1,5 m ale zemina je nesoudržná. U všech výšek větších než 1,5 m, v případě nepoužití žebříku, je nutné kolektivní nebo osobní jištění.