## Ulice Vídeňská- oprava obslužné
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Ulice Vídeňská- oprava obslužné komunikace
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Ing. Petr Pokorný
Místo: Brno | [5 empty] | Datum: 24. 1. 2019
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
135 | 231 | 111151221 | Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 2300
|  |  | 2*1150"2xpokos trávy po skončení stavby" |  | 2300
147 | 221 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 454
|  |  | 9+280+165 |  | 454
3 | 221 | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 20
1 | 221 | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně | m2 | 67
|  |  | 25+42 "vjezd a parkovací stání" |  | 67
2 | 221 | 113106185 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 | m2 | 54
|  |  | 35+13+6"vjezdy" |  | 54
11 | 221 | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1247
|  |  | 754+20+9+9+290+165 "chodníky" |  | 1247
10 | 221 | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2955
|  |  | 2835" živič.vozovka" |  | 2835
|  |  | 24+42+35+13+6"vjezdy, parkovací stání" |  | 120
|  |  | Součet |  | 2955
9 | 221 | 113107230 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 787
|  |  | 754" živičný chodník" |  | 754
|  |  | 25+8"vjezdy" |  | 33
|  |  | Součet |  | 787
146 | 221 | 113107231 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2602
|  |  | 2481+25+42+35+13+6 |  | 2602
5 | 221 | 113107241 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 754
|  |  | 38+59+625+32"chodník" |  | 754
6 | 221 | 113107243 | Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2481
|  |  | 2481"vozovka" |  | 2481
4 | 221 | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 69
13 | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 1359
|  |  | 32+659+5+3+17+35"kamenná" |  | 751
|  |  | 5+6 "silniční bet." |  | 11
|  |  | 110"chodníkový" |  | 110
|  |  | 26+21+195+140+6,5*14+14"záhonový" |  | 487
|  |  | Součet |  | 1359
14 | 221 | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 20
|  |  | 10+10"přídlažba" |  | 20
17 | 001 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 28.25
|  |  | 225*0,1+115*0,5*0,1 |  | 28.25
15 | 001 | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 1986
|  |  | 32*0,35+66*0,6+99*0,6+8+225*0,35+225*0,15+369*0,2"rozšíření komunikace a výkop pod pojížd.chodníkem" |  | 304.5
|  |  | (1971+76+910+397+9)*0,5"výměna podloží v případě neúnosné pláně" |  | 1681.5
|  |  | Součet |  | 1986
16 | 583 | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 3364
|  |  | 1682*2 "výměna podloží" |  | 3364
171 | 001 | 171101111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně | m3 | 1682
|  |  | 1682"výměna podloží" |  | 1682
136 | 001 | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně | m3 | 6
|  |  | 0,5*12 |  | 6
18 | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 87.45
|  |  | 0,5*0,3*115"vsakovací rýha" |  | 17.25
|  |  | 351*0,4*0,5"drenáž" |  | 70.2
|  |  | Součet |  | 87.45
55 | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 60
|  |  | (10+10*2)*1*2 |  | 60
58 | 001 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 93.75
|  |  | 1*1*1*6 "drenážní šachty" |  | 6
|  |  | 1,8*1,8*2,5*10+1,5*1,5*1,5*2 "vpusti" |  | 87.75
|  |  | Součet |  | 93.75
64 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 309
63 | 001 | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 308.8
|  |  | (1,8*2*4)*12+(2*34*2) "vpustě a přípojky" |  | 308.8
59 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 204.4
|  |  | 88+60+94-5,6-1,7-5-7,3-0,7-7,3-7-3 |  | 204.4
62 | 589 | 58981121 | recyklát betonový frakce 8/32 | t | 266.2
|  |  | 121*2,2"zásyp kanalizační ch přípojek" |  | 266.2
118 | 001 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 7
|  |  | 35*1*0,2 |  | 7
119 | 583 | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový materiál | t | 14
|  |  | 7 * 2 |  | 14
130 | 001 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 1150
131 | 231 | 181411141 | Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1150
132 | 005 | 00572420 | osivo směs travní parková okrasná | kg | 17.25
|  |  | 1150 * 0,015 |  | 17.25
133 | 103 | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 5.175
|  |  | 1150*0,15*2 |  | 345
19 | 001 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 3591
|  |  | 247+395+37+369+55+73+1593+822 |  | 3591
134 | 231 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1150
145 | 231 | 184803113 | Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km | m2 | 50
144 | 231 | 184806112 | Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m | kus | 12
109 | 231 | 184818231 | Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m | kus | 3
|  | 2 | Zakládání
54 | 002 | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 85.25
|  |  | 115*0,5*0,3"vsakovací rýha" |  | 17.25
|  |  | 350*0,5*0,4-2"drenáž" |  | 68
|  |  | Součet |  | 85.25
162 | 002 | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 0.5
56 | 002 | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 700
57 | 693 | 69311006 | geotextilie tkaná PP 15kN/m | m2 | 700
156 | 002 | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 350
|  |  | 335+15 |  | 350
65 | 002 | 213141113 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m | m2 | 3362
|  |  | 3362 " v případě neúnosného podloží" |  | 3362
66 | 693 | 69311010.GMT | geotextilie tkaná Geolon PP 80 100x5,2m | m2 | 3866.3
|  |  | 3362 * 1,15 |  | 3866.3
160 | 002 | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m | m2 | 114
|  |  | 228*0,5 "Odvodnění ložné vrstvy pojížděného chodníku" |  | 114
161 | 286 | 286118 | trubka plastová DN 100x1000 mm (odvodnění ložní vrstvy) | kus | 16
WAVIN, kód výrobku: 70340
|  |  | 64*0,25 |  | 16
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
138 | 231 | 327323129 | Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 (v případě opravy opěrné zídky) | m3 | 4
139 | 313 | 31316005 | síť výztužná svařovaná 150x150mm drát D 5mm | m2 | 16
164 | 231 | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | m2 | 10
165 | 231 | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | m2 | 10
154 | 592 | 59228428.BET | BEST-PALISÁDA MASIV armovaná barevná 17,5X20X200 cm | kus | 30.002
|  |  | 5,085 * 5,9 |  | 30.002
155 | 231 | 339921133 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m | m | 5
166 | 231 | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu | m | 10
167 | 313 | 31324768 | pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm | m | 10
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
86 | 211 | 451315111 | Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm | m2 | 7.288
|  |  | (10+24*1+12*1,8*1,8)*0,1 "podkladní beton pod potrubí a vpusti |  | 7.288
87 | 271 | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 7.3
88 | 271 | 452111111 | Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 | kus | 46
|  |  | 22+24 |  | 46
89 | 592 | 59223729 | podkladek betonový pod hrdlové trouby 80 x 17 x 15 cm | kus | 46
90 | 271 | 452112121 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm | kus | 12
91 | 592 | 59224062.ZPS | Šachtové dno 1000x800 (v případě nutnosti vybudovat šachty pro napojení vpustí) | kus | 2
92 | 592 | 59224052 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm (v případě nutnosti vybudovat šachty pro napojení vpustí) | kus | 4
93 | 592 | 59224056 | kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm (v případě nutnosti vybudovat šachty pro napojení vpustí) | kus | 2
82 | 271 | 452387121 | Podkladní rám z betonu prostého tř. C 25/30 v do 200 mm | kus | 12
|  | 5 | Komunikace pozemní
28 | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 690
|  |  | 247+37+377+6+13+10 "chodník" |  | 690
36 | 221 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 1394.5
|  |  | 397+9"pojížděný chodník |  | 406
|  |  | 815+(105+90)*0,5"parkovací plochy" |  | 912.5
|  |  | 76"vjezdy" |  | 76
|  |  | Součet |  | 1394.5
37 | 221 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 1971
|  |  | 1971 "živičná vozovka" |  | 1971
39 | 221 | 565166121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m | m2 | 1609
34 | 221 | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 2091
|  |  | 397+9 "pojížděný chodník" |  | 406
|  |  | 76"vjezdy" |  | 76
|  |  | 1609"vozovka živičná" |  | 1609
|  |  | Součet |  | 2091
35 | 221 | 567132115 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm | m2 | 815
|  |  | 815"parkovací plochy" |  | 815
41 | 221 | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 | m2 | 1609
40 | 221 | 573231109 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 1678
38 | 221 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1678
|  |  | 1609+69 |  | 1678
158 | 221 | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (stávající vjezdy využití stávající dlažby) | m2 | 51
159 | 693 | 69311290 | geotextilie drenážní 1400g/m2 | m2 | 116.28
|  |  | 228*0,5 "odvodnění ložné vrstvy pojížděného chodníku" |  | 114
25 | 221 | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 690
|  |  | 247+37+377+6+13+10 |  | 690
26 | 592 | 59245021.BTB | dlažba kostka 20x20x6 cm přírodní | m2 | 661
|  |  | 247+37+377 |  | 661
29 | 221 | 596212213 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 1246
|  |  | 397+9+815+25 |  | 1246
30 | 592 | 59245030 | dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní | m2 | 397
31 | 592 | 5924500 | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná | m2 | 9
42 | 592 | 592450 | dlažba betonová pro úmělou vodicí linii přírodní | m2 | 6
32 | 592 | 59245006 | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná | m2 | 13
33 | 592 | 59245020 | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní | m2 | 840
|  |  | 815+25 |  | 840
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
27 | 011 | 637211112 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 | m2 | 55
|  | 8 | Trubní vedení
67 | 271 | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 35
69 | 597 | 59710632.STZ | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F | m | 36
|  |  | 35,468 * 1,015 |  | 36
70 | 597 | 59710984 | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F | kus | 36
|  |  | 35,468 * 1,015 |  | 36
71 | 597 | 59711024 | koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F | kus | 12
|  |  | 11,823 * 1,015 |  | 12
72 | 597 | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 12
|  |  | 11,823 * 1,015 |  | 12
73 | 597 | 59710944 | koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací systém F | kus | 12
|  |  | 11,823 * 1,015 |  | 12
74 | 597 | 59711740 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 150/150 L40cm spojovací systém F/F | kus | 6.09
|  |  | 6 * 1,015 |  | 6.09
75 | 597 | 59713300 | manžeta převlečná pro normální zatížení typ 2A DN 100 průměr 120-135 š 100mm | kus | 6.09
|  |  | 6 * 1,015 |  | 6.09
94 | 271 | 83731 | Napojení kamenonového potrubí DN 150 jádrovým vývrtem | kus | 2
|  |  | 2 |  | 2
98 | 592 | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm | kus | 12
169 | 311 | 895111121 | Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m | kus | 6
76 | 271 | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 12
77 | 592 | 59223820 | vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm | kus | 12
78 | 592 | 59223824 | vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm | kus | 12
79 | 592 | 5922382 | vpusť betonová uliční dno Brno | kus | 10
80 | 592 | 59223850 | dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm | kus | 2
81 | 592 | 59223826.BET | vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm | kus | 10
83 | 271 | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 12
84 | 552 | 552423 | mříž vtoková plastová plochá 500x500mm | kus | 12
85 | 286 | 28614206 | poklop litinový s větráním s teleskopickým dílem a těsněním pro zatížení 12,5t na prodloužení DN 500 | kus | 2
23 | 221 | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 2
20 | 221 | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 3
21 | 221 | 899332111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | kus | 4
22 | 221 | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 6
60 | 271 | 899623141 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 5
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
110 | 221 | 91211112 | Montáž zábrany parkovací tvaru U včetně bet. paky /ochrana sloupů V.O./ | kus | 6
111 | 749 | 74910161 | Zabrana proti najetí (ochrana sloupu V.O.) pozink | kus | 6
122 | 221 | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 10
123 | 404 | 40445460 | značka dopravní svislá nereflexní Al prolis 500x300mm | kus | 1
124 | 404 | 40445434 | značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 500x700mm | kus | 2
125 | 404 | 40445204 | zrcadlo dopravní čtvercové 800 x 1000 mm | kus | 1
120 | 221 | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 9
121 | 404 | 40445225 | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m | kus | 3
126 | 221 | 915111112 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva | m | 369
|  |  | (42+40)*4,5 |  | 369
127 | 221 | 915131112 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva | m2 | 4
128 | 221 | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m | 369
129 | 221 | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 4
52 | 221 | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 582
|  |  | 4*4" bezbarierové napojení" |  | 16
|  |  | (155+118)*2"dvouřádek" |  | 546
|  |  | 20"přídlažba" |  | 20
|  |  | Součet |  | 582
53 | 583 | 58381007 | kostka dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 68
|  |  | 59+9 |  | 68
45 | 221 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 236
46 | 592 | 59217031 | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | m | 236
43 | 221 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 204
|  |  | 85+119 |  | 204
44 | 592 | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | m | 204
47 | 221 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 854
|  |  | 751+103 |  | 854
48 | 592 | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | m | 751
49 | 592 | 59217011 | obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm | m | 206
50 | 221 | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 541
|  |  | 410+115+7+9 |  | 541
51 | 583 | 58380007 | obrubník kamenný přímý, žula, 15x25 | m | 20
Hmotnost: 104 kg/bm
|  |  | 20"doplnění za poškozené prvky" |  | 20
143 | 221 | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m | 22
12 | 221 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 38
|  |  | 22+13+3 |  | 38
137 | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého (v případě opravy opěrné zídky) | m3 | 4
|  |  | 4 "oprava bet. zídky" |  | 4
163 | 231 | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m (v případě opravy opěrné zídky) | m | 10
|  | 997 | Přesun sutě
148 | 002 | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 8268
|  |  | 5928+1464+876 |  | 8268
152 | 002 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot /9km/ | t | 74412
|  |  | 8268 * 9 |  | 74412
150 | 221 | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 1469
|  |  | 20+116+846+278+8+12+189 |  | 1469
151 | 221 | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 867
|  |  | 74+784+9 |  | 867
149 | 221 | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 5928
|  |  | 362+1300+1986*2+87*2+60*2 |  | 5928
|  | 998 | Přesun hmot
170 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 4639.423
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích
112 | 946 | 460150133 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 | m | 590
|  |  | 100*2+42*2+10*6+8*8+2*8+12+14 |  | 450
|  |  | 80+60"případná přeložka kabelů V.O, v případě klolize s parkovištěm" |  | 140
|  |  | Součet |  | 590
113 | 946 | 460490011 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm | m | 590
115 | 946 | 460510065 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm | m | 390
116 | 999 | 999100003 | trubka elektroinstalační AROT 150 dělená | m | 306
117 | 999 | 99910000 | trubka elektroinstalační oblouková SITEL dělená | m | 84
114 | 946 | 460510201 | Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 17x14/10,5x10 cm | m | 200
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
100 | 000 | 011002000 | Průzkumné práce | soubor | 1
101 | 000 | 012002000 | Geodetické práce | soubor | 1
102 | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
103 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
104 | 000 | 041103000 | Autorský dozor projektanta | hod | 15
105 | 000 | 043134000 | Zkoušky a revize | soubor | 1
|  | VRN7 | Provozní vlivy
168 | 000 | 072002000 | provozní vlivy | … | 1
|  | VRN9 | Ostatní náklady
106 | 000 | 0920020 | ověření průtočnosti vpustí | kus | 12
107 | 000 | 092002002 | Provizorní dopravní značení | soubor | 1
108 | 000 | 092002003 | Ochrana inženýrských sítí | soubor | 1
Celkem